## 部门整体支出绩效自评报告
2024年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位： | 云南省民政厅 |  | 公开13表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 云南省民政厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级。职能职责按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省民政厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（云厅字〔2019〕37号）执行。 1.拟订民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。 2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 4.按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全省地名工作的监督管理，负责全省重要自然地理实体命名和更名审核工作。 5.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 6.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 7.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 8.承担省老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。 9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 12.完成省委、省政府交办的其他任务。 13.职能转变。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 一是根据党中央、国务院和省委、省政府部署要求，结合部门职责和规划安排，全面设置部门整体绩效目标、政策绩效目标和项目绩效目标。二是对重点实施项目，从项目管理、资金管理、实施效果及群众满意度等方面细化绩效评价指标，形成共性与个性并存的指标体系，建成的绩效指标体系与州市共享，确保民政系统任务目标一致。三是编制具体项目预算时，结合年度任务明确各个项目的绩效目标及具体考核指标内容，并随预算同步下达各地、各单位。
| （三）部门整体收支情况 |  | 1.收入情况：2024年省财政批复我厅年初预算数为14,979.96万元，其中，本年收入13,626.47万元，上年结转1,353.49万元。我厅实际年初预算数为14,979.96万元，与批复数一致。2024年，本年实际收入数为13,948.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,596.91万元，政府性基金预算财政拨款收入3,977.54万元，经营收入3,229.39万元，其他收入145.05万元。与年初预算批复本年收入数13,626.47万元相比，增加322.41万元，差异率为2.4%。 2.支出情况：2024年，本年实际支出数为14,246.49万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6,596.91万元，政府性基金预算财政拨款支出3,977.54万元，经营支出3,527.00万元，其他收入支出145.04万元。完成年初批复预算的104.6%。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 省民政厅按照省委、省政府全面实施预算绩效管理的要求，制定并实施部门预算绩效管理工作制度。根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（云财绩〔2020〕10号）《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）等文件的新规定、新要求，印发了《云南省民政厅预算绩效管理暂行办法》《云南省民政事业专项转移支付资金管理办法》《云南省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》等全面实施预算绩效管理制度及相关配套制度。2024年，省民政厅修订了《云南省困难群众救助补助资金管理办法》《云南省基本养老服务体系建设补助资金管理办法》《云南省殡葬事业省级财政补助资金管理暂行办法》等预算资金管理规定，进一步建立健全长效机制。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | “三公”经费支出情况：2024年省民政厅使用财政拨款安排开支的“三公”经费为30.64万元，与年初预算数63.82万元相比，减少33.18万元，减幅52.0%。其中：公务接待费支出2.01万元，与年初预算数7.20万元相比，减少5.19万元，减幅72.1%；公务用车运行维护费支出28.63万元，与年初预算数33.16万元相比，减少4.53万元，减幅13.7%；因公出国（境）经费支出0.00万元，与预算数23.46万元相比，减少23.46万元，减幅100.00%。
二、绩效自评组织情况 | 1.前期准备 | 省民政厅成立了厅预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理的组织领导工作。将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，领导小组多次研究预算绩效管理工作实施过程中的重点问题，推动工作有效开展。厅规划财务处牵头拟定2024年项目支出绩效自评计划，及早安排部署，印发了《云南省民政厅办公室关于开展2024年度项目支出预算绩效自评工作的通知》。由厅领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效，把绩效自评作为提升资金使用效益和部门效能的重要举措着力推进。
| 2.组织实施 | 按照省财政厅和厅内通知要求，省民政厅各处（室、局）和直属事业单位具体负责实施本处室和单位的绩效自评工作，根据评价计划拟定实施方案、评价指标体系，涉及对下转移支付资金的将任务及时分解下达至各州市。完成自评工作后，各处室、单位将绩效自评结果审核通过后提交厅规划财务处。厅规划财务处在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，将绩效自评结果统一录入云南省地方财政“预算管理一体化系统”。同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 按照三级绩效指标评价分析，省民政厅2024年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2024年度省民政厅严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2024年省民政厅对整体支出绩效自评结果为优秀。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 存在的问题：（一）统筹能力有待进一步加强。预算绩效管理需要单位内部各部门积极参与才能取得较好实效，但部分单位仅靠财务部门承担全过程绩效管理工作，业务部门主动性不够，统筹开展工作的条件不到位，未能充分发挥绩效管理应有的作用。（二）预算绩效编制水平有待进一步提高。部分处室在前一年预算绩效编制时未充分统筹考虑年度目标任务、人口变化趋势、工程建设进度等因素，导致预算编制时设定的绩效目标与实际值差异较大，次年下达资金时需重新修改绩效目标，对年内绩效目标的完成也有一定影响。（三）指标体系有待进一步完善。绩效管理对象涉及业务内容多，项目之间差异性大，目前虽然制定了部分共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标还不能完全满足目前工作开展需要，需要进一步挖掘研究、修改完善。 整改措施：（一）注重部门统筹。依托厅预算绩效管理工作领导小组及其办公室职能，充分发挥成员单位作用，严格按照《云南省民政厅预算绩效管理暂行办法》的任务分工，落实各处（室、局）、直属事业单位在预算绩效管理各个环节的职能职责，形成全厅分工合作、齐抓共管的预算绩效管理格局，切实强化部门效能。（二）加强业务培训指导。一方面，组织开展绩效管理专题培训，系统学习预算法、绩效管理等财政财务改革相关知识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。另一方面，在实践中加强指导，强化工作人员对绩效管理以及民政业务工作的理解，在预算编制阶段就统筹考虑年度目标任务、人口变化趋势等因素，科学合理设定绩效目标，确保绩效指标设置既清晰、可量化，又能充分反映预算资金使用效益。（三）完善指标体系。在已建成重点项目指标体系基础上，结合部门职责、发展规划、重点任务的调整，不断丰富绩效目标，细化为设置合理、分类科学、易于考核的绩效指标，形成符合预算绩效管理要求和业务管理特点的个性指标库，并根据工作实际情况，对指标库适时进行更新和完善，保证指标体系的时效性。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 针对绩效自评中存在的问题，省民政厅积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。基本实现预算编制环节通过绩效目标审核结果完善预算申报项目内容、预算执行环节通过运行监控结果及时纠偏并实施整改、预算年度结束通过评价结果影响下年度资金安排，不断优化资金配置。
六、主要经验及做法 |  |  | (一)完善预算编报程序。严格按照省财政厅要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。 (二)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。 (三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
七、其他需说明的情况
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 部门整体支出绩效自评表
2024年度部门整体支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省民政厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
部门名称 | 云南省民政厅
部门预算资金（万元） |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明
|  | 年度资金总额 |  | 13687.57 | 1618.77 | 15306.34 | 10574.44 | 69.09
|  | 基本支出 | 年度资金总额 | 8097.07 | 219.64 | 8316.71 | 4898.75 | 58.9
|  | 项目支出 | 年度资金总额 | 5590.5 | 1399.13 | 6989.63 | 5675.69 | 81.2
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5392.12 | 536.63 | 5928.75 | 5560.53 | 93.79
|  |  | 上年结转资金 | 80.38 | 78.5 | 158.88 | 115.16 | 72.48
|  |  | 非财政拨款 | 118 | 784 | 902 | 0 | 0
部门年度目标 | 根据省委省政府对民生兜底保障的相关工作安排、省民政厅职责、《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和《云南省民政事业发展第十四个五年规划》等文件，确定2024年绩效目标如下： （一）社会救助工作。进一步强化民政兜底保障，深入开展城乡困难群众基本生活救助，力争应保尽保、应救尽救、应养尽养，科学合理提高救助水平；建立低收入群体动态监测机制；统筹支持乡村振兴重点帮扶县。 （二）养老服务工作。加快构建多元化、多层次、全覆盖的养老服务体系，做好高龄老人津贴补助，实现县级失能照护机构全覆盖，加快农村互助养老服务设施建设，加强城乡社区日间照料中心、农村区域性养老服务中心建设；持续开展养老机构登记评定，做好养老机构综合责任保险和雇主责任保险工作。 （三）殡葬改革工作。继续做好殡葬改革宣传，继续推动殡仪馆、农村公益性公墓（骨灰堂）的建设改造工作，积极推动火化和节地生态安葬。 （四）儿童福利服务和未成年保护工作。持续做好孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活，开通未成年人保护热线，持续宣讲《未成年人保护法》；加强儿童福利机构、社区儿童之家建设，构建县级儿童福利指导中心、乡镇(街道)儿童福利服务工作指导站、村(居)儿童之家三级儿童福利服务工作网络。 （五）残疾人福利工作。持续推进精神卫生社会福利机构，基本满足特殊困难残疾人、精神障碍患者的救治和康复服务需要；资助实施贫困残疾人“义肢助残”康复项目，以政府购买服务的方式组织实施为全省符合条件的服务对象安装配置各类康复辅具。 （六）基层政权建设和城乡社区治理工作。深化村务公开民主管理，组织村干部进行村务公开和民主管理示范培训；深化推进基层民主协商制度建设，推动政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。 （七）社会组织工作。深化社会组织改革，大力培育社区社会组织，加大社会组织扶持力度；完善社会组织登记、年检年报、抽查、等级评估、信用管理；继续加大社会组织党的建设，开展党建培训和示范点创建。 （八）区划地名管理工作。开展区划调整调研论证，完成川滇线第四轮省界联检等工作。 （九）婚姻登记和婚俗改革工作。开展婚俗改革试点工作，开展婚姻登记业务培训。 （十）慈善事业和社会工作。加强慈善文化宣传；推进公益慈善标准体系建设，加快建立慈善募捐活动规范、慈善组织认定和评估、慈善数据统计指标体系等标准。
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出指标
数量指标
|  | 城乡困难群众基本生活社会救助对象 | = | 应保尽保、应救尽救 | 人(人次、家) |  | 应保尽保、应救尽救（低保对象2626700人）
|  | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例 | = | 100 | % |  | 100
|  | 社会救助购买服务次数 | >= | 20994 | 次 |  | 18869 |  | 原因分析：部分地区因“大岗位制”统筹原因，一些村两委人员未通过政府购买社会救助服务参与工作，故最终参与购买服务人数低于测算人数。改进措施：2025年，省民政厅将制定印发进一步规范政府购买社会救助服务文件并开展绩效评估，督促各地严格按照规定实施政府购买社会救助服务。
|  | 街道（乡镇）区域养老服务中心建设完成数 | >= | 10 | 个 |  | 0 |  | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，包括新建改建街道（乡镇）区域养老服务中心7个。各州市按照新的绩效目标实施项目。参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年6月下达各地，计划于2026年6月前完成项目建设。
|  | 老年人家庭居家适老化改造完成户数 | >= | 10000 | 户 |  | 12000
|  | 老年幸福食堂建设完成数 | >= | 100 | 个 |  | 146 |  | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，包括新建改建老年幸福食堂（助餐点）146个。各州市按照新的绩效目标实施项目。
|  | 社区日间照料中心建设完成数 | >= | 20 | 个 |  | 6 |  | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，删除了建设20个社区日间照料中心的指标，修改为新建改建社区居家养老服务中心35个。各州市按照新的绩效目标实施项目。2024年实际完成值为6个，未达到绩效目标的原因是参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年6月下达各地，计划于2026年6月前完成项目建设。
|  | 殡仪馆完成尾气处理设备购置安装数量 | >= | 10 | 个 |  | 5 |  | 原因分析：未完成项目正在开展购置和安装工作，资金未支出。改进措施：下一步，将督促各地加快推进殡仪馆设施设备购置项目建成投入使用，提高殡葬公共服务能力。
|  | 补助公益性公墓（骨灰堂）建设数量 | >= | 60 | 个 |  | 107
|  | 社会力量兴办养老机构一次性建设补助 | = | 5000 | 万元 |  | 5000
|  | 省级社区居家养老服务改革试点家庭养老床位 | >= | 300 | 张 |  | 0 |  | 原因：资金文件于2024年12月20日印发至州市，州市于30日内分解下达资金。因资金下达时间较晚，2024年内绩效目标未完成。措施：省民政厅相关业务处室将加强对州市的指导督促，确保2025年内项目实施完成，实现相关绩效目标。
|  | 养老机构消防改造 | >= | 120 | 个 |  | 164
|  | 支持补助儿童福利机构优化提质数量 | >= | 2 | 个 |  | 4
|  | 未成年人保护机构设施设备补助 | >= | 31 | 个 |  | 14 |  | 原因：一是部分建设项目资金下达时间为下半年，项目的提级论证、招投标等规定程序实施进度跨年；二是部分地方配套资金下达进度缓慢；三是部分州市例如迪庆州、昭通市、怒江州等州市，受气候、地形限制施工时间等因素影响，施工进度较慢。改进措施：下一步将省民政厅儿童福利处将加强对州市的工作指导督促，力争2025年内项目实施完成。
质量指标
|  | 城乡低保标准增长率 | >= | 上年城乡低保标准 | 元/人*月 |  | 农村低保较上年增长6%，城市低保较上年增长1%
|  | 购买救助服务专项资金发放达标率 | >= | 100 | % |  | 90.42 |  | 原因分析：部分地区执行“大岗位制”过程中，资金被县级统筹用于一些村两委人员的补贴发放。改进措施：2025年，省民政厅将制定印发进一步规范政府购买社会救助服务文件并开展绩效评估，督促各地严格按照规定实施政府购买社会救助服务。
|  | 高龄津贴发放达标率 | >= | 95 | % |  | 95
|  | 高龄津贴发放对象覆盖率 | >= | 95 | % |  | 95
|  | 事实无人抚养儿童助学受助对象认定准确率 | >= | 95 | % |  | 95
时效指标
|  | 资金按时发放率 | >= | 90 | % |  | 100
|  | 养老服务体系建设项目完成时间 | <= | 2024年12月31日 | 及时 |  | 2026年7月 |  | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，其中养老服务设施建设类项目完成时间指标值为2026年7月。各州市按照新的绩效目标实施项目。参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年6月下达各地，计划于2026年6月前完成项目建设。
|  | 高龄津贴发放及时性 | = | 按月发放 | 及时 |  | 按月发放
|  | 州市财政在收到养老服务体系资金下发至项目县级财政部门时间 | < | 30 | 日 |  | 30日内下达
效益指标
社会效益指标
|  | 社会公众政策知晓率 | >= | 85 | % |  | 89.51
|  | 乡镇（街道）区域养老服务中心覆盖率 | >= | 53 | % |  | 53
|  | 乡镇（街道）公益性公墓覆盖率 | >= | 82 | % |  | 85
|  | 社区日间照料中心覆盖率 | >= | 85 | % |  | 85
|  | 县（市、区）儿童福利机构转型发展运行稳定性 | = | 100 | % |  | 100
生态效益指标
|  | 殡仪馆火化设备尾气处理达标率 | >= | 80 | % |  | 100
可持续影响指标
|  | 养老服务体系支持政策建立情况 | = | 1 | 个 |  | 1
满意度指标
服务对象满意度指标
|  | 社会救助对象满意率 | >= | 88 | % |  | 99.93
|  | 老年人群满意度 | >= | 85 | % |  | 85
|  | 儿童福利机构服务对象满意度 | >= | 90 | % |  | 90
其他需说明事项 | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，包括新建改建街道（乡镇）区域养老服务中心7个，新建改建社区居家养老服务中心35个，新建改建老年幸福食堂（助餐点）146个，养老服务设施建设类项目完成时间为2026年7月。各州市按照新的绩效目标实施项目。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 150 |  | 150 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 150 |  | 150 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照建设资源节约型社会的要求，为加强和规范省级机关办公用房维修改造和装修管理，根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知 （中办发﹝2013﹞17号）规定：办公用房因使用时间较长，设施设备老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求的，可进行维修改造。维修改造项目要以消除安全隐患、完善使用功能为重点。严格审批程序，严格执行维修改造标准，严禁豪华装修。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，同意纳入预算安排财政资金解决，未经审批的项目，不得安排预算。 办公用房大中修项目经费使用管理应当遵循统筹安排、专款专用、讲求绩效的原则。计划开工总量1个，配套设施完成率85%以上。 | [5 empty] | 2024年省民政厅大中修项目已竣工验收，办公用房大中修项目经费使用管理遵循统筹安排、专款专用、讲求绩效的原则。开工总量1个。对厅1、2号办公楼外立面刷涂料，厅机关与住宅区水电分割改造，2号办公楼设施进行升级发行，对1号办公楼4楼整层和5楼部分房间进行修缮。通过修缮，使民政厅办公楼改善了外墙瓷砖脱落的安全隐患，提升了消防安全等级，降低火灾安全隐患，增加了办公用房空间，进一步改善了办公环境，为民政厅办公提供强有力的保障。2024年完成项目经费支付150万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 计划开工项目总量 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 配套设施完成率 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 设计变更率 | <= | 5 | % | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 设计功能实现率 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 修缮符合环保要求情况 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | >= | 15 | 年 | 15 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 专业技术人才知识更新工程2024年省级高级研修项目经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 8.83 | 10 | 88.3 | 8.83
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 8.83 |  | 88.3
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对省内持有社会工作者职业资格证书的社会工作专业人才，举办一期5天社会工作人才实务能力提升研修班。 | [5 empty] | 已按年初计划实施完成预期目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 50 | 人 | 50 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 能力提升研修合格率 | >= | 95 | % | 98 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 80 | % | 96 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.83 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 一次性抚恤费和丧葬专项经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 26.22 |  | 26.22 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 26.22 |  | 26.22 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 省民政厅在职人员李强于2024年8月7日病故。根据《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（民发〔2011〕192号），特恳请省财政厅拨付李强一次性抚恤费和丧葬费262,202元。 | [5 empty] | 2024年10月10日已将一次性抚恤费和丧葬费全额拨付李强家属。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | >= | 1.00 | 人 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益 | 发放及时率 | >= | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 家属满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 民政事业发展补助经费—老龄事业发展宣传及敬老月活动专项经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 29 |  | 25.84 | 10 | 89.1 | 8.91 | 2024年度接民政部老龄工作司通知（涉密），按照《整治形式主义为基层减负若干规定》精简规范各类创建示范、评比达标活动的有关要求，2024年度老年友好型社区创建活动暂停。计划实施的老年友好型社区创建抽查项目暂停。项目经费30000元已被财政收回。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 29 |  | 25.84 |  | 89.1
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是根据《中华人民共和国老年人权益保障法》《云南省老年人权益保障条例》，自2010年起每年的10月为敬老月，每年农历九月初九为老年节，期间将组织开展敬老月系列活动：启动仪式、涉老政策宣传、老年健康知识科普等。 二是根据《关于开展示范性全国老年友好型社区创建工作的通知》（国卫老龄发〔2020〕23号）要求，2024年我省继续开展老年友好型社区创建工作，拟委托专业部门开展评审工作。 三是云南省人民政府《关于进一步加快老龄事业发展的实施意见》（云政发（2018）42号）规定，完善老年人社会福利制度，建立健全元旦、春节、老年节等重大节日走访慰问老英模、老党员、高龄老年人、贫困老年人、失能老年人等制度。每年老年节期间，省领导、厅领导将带队走访慰问部分贫困、百岁、失能、特殊贡献的老年人家庭和有代表性的养老服务机构。 | [5 empty] | 一、根据《中华人民共和国老年人权益保障法》《云南省老年人权益保障条例》要求，2024年10月11日全省各地均启动了2024年度敬老月仪式，开展涉老政策宣传、老年健康知识科普等，老龄政策知晓率达到90%以上，老年人满意度达到90%以上。 省级预算资金100000元，共支付资金98400元。在全面完成“敬老月”活动的基础上，节约资金1600元。 二、2024年度接民政部老龄工作司通知（涉密），按照《整治形式主义为基层减负若干规定》精简规范各类创建示范、评比达标活动的有关要求，2024年度老年友好型社区创建活动暂停。计划实施的老年友好型社区创建抽查项目暂停。项目经费30000元已被财政收回。 三、按照《云南省人民政府关于进一步加快老龄事业发展的实施意见》（云政发（2018）42号）关于“建立健全元旦、春节、老年节等重大节日走访慰问老英模、老党员、高龄老年人、贫困老年人、失能老年人等制度”的规定，“敬老月”期间，省领导、厅领导带队共走访慰问102名老人和5家敬老院。其中，慰问百岁老人2名，慰问困难老人100名。共支付资金160000元，与预算项目支出绩效指标一致。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 老年友好型社区创建抽查数量 | >= | 20 | 个 | 0 | 3 | 0 | 2024年度接民政部老龄工作司通知（涉密），按照《整治形式主义为基层减负若干规定》精简规范各类创建示范、评比达标活动的有关要求，2024年度老年友好型社区创建活动暂停。计划实施的老年友好型社区创建抽查项目暂停。项目经费30000元已被财政收回。
产出指标 |  | 数量指标 | 敬老月慰问人数 | >= | 102 | 人 | 102 | 27 | 27
产出指标 |  | 质量指标 | 老年友好型社区创建合格率 | >= | 95 | % | 0 | 3 | 0 | 2024年度接民政部老龄工作司通知（涉密），按照《整治形式主义为基层减负若干规定》精简规范各类创建示范、评比达标活动的有关要求，2024年度老年友好型社区创建活动暂停。计划实施的老年友好型社区创建抽查项目暂停。项目经费30000元已被财政收回。
产出指标 |  | 质量指标 | 敬老月活动时间 | <= | 2024年10月11日前 | 月 | 2024年10月11日 | 17 | 17
效益指标 |  | 社会效益 | 老龄政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 养老机构功能提升 | >= | 明显提升 | % | 明显提升 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 老年人满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.91 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 民政事务管理补助经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 701.01 |  | 695.33 |  | 680.62 | 10 | 97.88 | 9.79
|  | 其中：当年财政拨款 | 701.01 |  | 695.33 |  | 680.62 |  | 97.88
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、法治建设专项经费：将法治建设经费列入财政预算，确保民政法治建设在民政事业发展中发挥法治保障作用。完成举办法治培训班、完成法治宣传教育活动。 二、民政干部履职能力提升专项经费：充分发挥培训工作在公务员队伍建设中的先导性、基础性、战略性作用，紧紧围绕我省“十三五”经济发展总体目标，以云南跨越式发展和辐射中心建设需求为导向，围绕经济社会发展和机构改革对民政干部能力素质提出的新要求，结合公务员岗位职责和健康成长需求，确定培训项目、内容和方式方法，部署和推进民政干部培训工作，全面提升全省民政干部能力素质。 三、云南省民政厅信息化管理专项经费：完成机房运维保障服务；完成信息系统密码评估整改；完成网络安全加固及ipv6改造工作；完成厅中心机房老旧设备更新；保障民政业务各系统的安全稳定运行；完成云南省城乡社会救助系统、云南省居民家庭经济状况核对平台等5个平台的信息安全等级保护评估；完成民政厅会议室视频会议系统核心管控设备更换，保障视频会议正常运行；完成云南省民政厅门户网站、云南民政APP升级及运维工作。 四、民政事务综合管理专项经费：按照民政部综合考评相关要求，派出督查组对社会救助、养老服务体系建设等民政重点工作领域开展调研督查；联合省财政厅、审计厅等组成检查组对全省2021年民政资金使用情况、民政统计业务工作开展情况进行交叉检查。 五、民政事业发展宣传及综合服务经费：加大民政事业宣传，构建民政新闻宣传新格局、深化政务公开，开展新闻宣传培训。做好《云南民政》期刊编印工作、持续与省级政媒合作、维护微信公众号、加强《中国社会报》《中国民政》《民政文选》学用工作。为做好民政网络意识形态工作，将网络舆情监测费用纳入预算。 | [5 empty] | 一、法治建设专项经费：按照年初预算安排，举办全省民政系统法治培训班（线上）和法治讲堂，与两家律所签订法律顾问服务合同，相关费用均按时完成支出。 二、民政干部履职能力提升专项经费：按照部署和推进民政干部培训工作，全面提升了全省民政干部能力素质。 三、云南省民政厅信息化管理专项经费：1.完成了机房运维保障服务。2.完成了信息系统密码评估整改。3.完成了网络安全加固及ipv6改造工作。4.完成了厅中心机房老旧设备更新（精密空调更换）。5.保障了民政业务各系统的安全稳定运行。6.完成了云南省城乡社会救助系统、云南省居民家庭经济状况核对平台等平台的信息安全等级保护评估。7.完成了民政厅会议室视频会议系统核心管控设备更换，保障视频会议正常运行。8.完成了云南省民政厅门户网站、云南民政APP升级及运维工作。 四、民政事务综合管理专项经费：按照民政部综合考评相关要求，派出督查组对社会救助、养老服务体系建设等民政重点工作领域开展调研督查；联合省财政厅、审计厅等组成检查组对全省民政资金使用情况、民政统计业务工作开展情况进行交叉检查。 五、民政事业发展宣传及综合服务经费：加大民政事业宣传，构建民政新闻宣传新格局，开展了新闻宣传培训；完成《云南民政》期刊和《云南民政这十年》编印工作；持续与省级政媒合作，维护微信公众号，完成重大宣传任务；做好民政网络意识形态工作，完成网络舆情监测、门户网站及新媒体监测等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 86.06
产出指标 |  | 数量指标 | 民政干部履职能力提升培训人数 | >= | 112 | 人 | 49 | 3 | 1.31 | 落实财政下发的党政机关过紧日子工作要求，培训经费进行压缩，参训人员相应减少。下一步将认真做好培训统筹工作，确保干部培训工作有序推进。
产出指标 |  | 数量指标 | 组织全省民政系统法治培训班（线上）和法治讲堂 | >= | 200 | 人次 | 2000 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 购买法律顾问服务费用 | >= | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 云南民政”好差评“短信发送服务 | >= | 200 | 万 | 19.64 | 3 | 0.75 | 1.主要原因：一是预估不够精准。根据市场询价，省民政厅2023年云南民政“好差评”短信发送平台2023年调整了供应商，于2023年11月22日完成系统改造，接入中国电信短信平台，2023年1月1日至11月21日，均无评价短信数量。因此，编制2024年预算时，依然参照2022年短信发送量作为2024年预算编制依据额，未充分考虑2023年全省民政系统办件量情况以及云南民政“好差评”短信发送规则变化的情况。二是发送短信规则不完善。云南民政“好差评”系统短信发送规则未将办结之日起5个工作日后录入系统的办件，纳入评价推送范围，因此有50多万件办结件未推送评价短信。综上，绩效目标偏离。 2.改进措施：一是做好综合测算。编制2026年预算时，对近三年短信发送情况进行评估分析，同时结合近三年全省民政系统办件量，科学合理综预估2026年评价短信发送量。二是完善发送规则。根据工作实际，调整短信发送规则，充分发挥短信评价渠道作用，扩大民政政务服务评价量，加强好差评结果应用。
产出指标 |  | 数量指标 | 服务项目内容数量 | >= | 10 | 项 | 10 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 购买财务咨询审计 | >= | 1 | 次 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 发布稿件（短视频）原创率 | >= | 95 | % | 95 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 重大宣传任务完成率 | >= | 80 | % | 80 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 95 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 数据泄露发生数 | < | 1 | 次 | 0 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 网络安全及重大节点保障安全情况 | < | 1 | 次 | 0 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 服务项目合格率 | >= | 95 | % | 99 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完成率 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 《云南民政》 印刷完成率 | >= | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 《云南民政这十年》 编印完成率 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 负面信息反应时效 | <= | 2 | 小时 | 2 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 网络年度累计故障时间 | <= | 48 | 小时 | 4 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 开展综合调研解决基层问题数 | >= | 10 | 个 | 10 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 民政综合服务能力提升 | = | 明显提升 | % | 明显提升 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 厅机关干部职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 云南省民政厅门户网站、云南民政APP用户满意度 | >= | 95 | % | 100 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95.85 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 部门预算机动经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 196 |  | 196 |  | 190.16 | 10 | 97.02 | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 | 196 |  | 196 |  | 190.16 |  | 97.02
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照民政部、省委省政府年度重点工作安排以及综合评估工作要求，提升民政综合服务保障能力，确保各项民政重点工作。 | [5 empty] | 一、完成三级等保信息系统密码策略升级及合规性改造并通过密码应用安全性评估，成绩合格。资金执行率为100%。产出指标中，整改完成率和密码强度达标率均实现100%；整改后全年未发生因密码漏洞引发的安全事件，系统整体安全性显著提升。 二、完成云南省城乡社会救助系统、云南省居民家庭经济状况核对平台等8个平台的信息安全等级保护评估。云南省城乡社会救助系统、云南省居民家庭经济状况核对平台等8个平台均通过三级和二级等保测评，整改项完成率100%，资金执行率100%。整改周期严格控制在15天内，平台合规性全面达标，数据泄露风险显著降低。 三、由于省财政厅资金10月份下拨，时间较晚，开展招投标工作不及时等原因，档案库房设施设备采购及安装等工作尚未完成。 四、厅办公室按政府采购相关规定，组织采购设施设备一批，按要求完成设备验收及分发等工作，较好的保障了新增处室人员正常办公和机构正常运转。对附属设施用房进行修缮维护，项目正在实施中。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 81
产出指标 |  | 数量指标 | 开展信息系统商用密码应用改造的系统数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展信息系统等级保护测评的系统数量 | >= | 7 | 个 | 7 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展绩效评价次数 | >= | 1 | 次 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 开展内部控制风险评估单位 | >= | 2 | 个 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 零星维修次数 | >= | 1 | 次 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 购买设备数量 | >= | 210 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 购置设备数量 | >= | 5 | 台（套） | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 新增档案密集架 | >= | 210 | 平方米 | 0 | 9 | 0 | 1.主要原因：一是开展招投标工作不及时。省财政厅第2批资金于10月下拨到省民政厅，未能第一时间按程序开展采购工作。二是沟通协调不到位。因安装设计方案未能确定而无法具体实施安装。综上，故导致绩效目标发生偏离。 2.改进措施：一是加强统筹。今后执行各项预算时，按照能快则快、能赶则赶的原则，制定时间表，有序推进采购、实施等工作。二是加强沟通协调。以质量为目标，加大与供应商沟通，细化明确需求，按照完成时间表，将准备工作做前做足。
产出指标 |  | 质量指标 | 此次对5年内未开展绩效评估单位进行评估覆盖率 | >= | 98 | % | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 质量指标 | 档案库房改造质量 | = | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 质量指标 | 完成信息系统等级保护测评通过率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 绩效评价、内部控制评估任务及时完成时间 | <= | 2024年12月31日 | 及时 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 时效指标 | 设备验收合格时间 | <= | 2024年12月31日 | 及时 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 时效指标 | 零星维修完成时间 | <= | 2024年12月31日 | 及时 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 时效指标 | 系统全年正常运行时长 | >= | 360 | 天 | 365 | 11 | 11
效益指标 |  | 社会效益 | 民政综合服务能力提升 | = | 明显提升 | 0 | 明显提升 | 30 | 30
效益指标 |  | 可持续影响 | 设备使用年限 | >= | 4 | 年 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
效益指标 |  | 可持续影响 | 问题整改落实率 | >= | 90 | % | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 99 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0 | 0 | 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 2024年10月15日，省财政厅另文（云财社[2024]166号）下达了民政厅部门预算机动经费，并重新设定了绩效目标，省民政厅按新的绩效目标实施项目。绩效目标详细内容如下：“为提升民政综合服务保障能力，解决厅机关档案库房安全隐患问题，保障信息系统安全运行，维护机构正常运转，实施民政综合能力提升项目。 一、根据《信息安全等级保护管理办法》，以及昆明市公安局盘龙分局向省民政厅下达的责令整改通知书要求，急需对7个三级系统、1个二级系统开展网络安全等级保护测评工作。 二、根据《中华人民共和国密码法》,省国家密码管理局关于各部门信息系统和信息化基础设施商用密码改造的相关要求，亟需对省民政厅2个等保三级系统进行商用密码应用改造，对3个等保三级系统开展商用密码安全性评估并通过测评。 三、为解决厅机关档案库房为危房、档案保管存在安全隐患的问题，亟需对原有档案库房进行搬迁改造，购置安装部分档案设施设备。 四、因机构改革，省民政厅新增2个处室，为保障新增处室人员正常办公和机构正常运转，拟申请购置设施设备１批；为加强资产资源盘活使用，提高厅机关附属设施用房利用率，提升民政综合保障服务能力，拟对附属设施用房进行修缮维护。”
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.7 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 民政事业发展补助经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 554.48 |  | 509.97 |  | 475.85 | 10 | 93.31 | 9.33
|  | 其中：当年财政拨款 | 554.48 |  | 509.97 |  | 475.85 |  | 93.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、救助管理专项经费：加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，不断完善制度措施，健全责任体系，持续提升流浪乞讨人员救助管理服务质量，切实维护流浪乞讨人员合法权益。 二、社会事务管理专项经费：开展婚姻登记员业务培训，预计培训74人，进一步加强婚姻登记员队伍素质建设。举办殡葬服务机构相关人员培训班，共计培训60人，提高业务素质和专业化水平。 三、殡葬改革宣传专项经费：制作殡葬改革宣传视频数量不少于5个；殡葬改革宣传视频播出完成率不低于95%；殡葬改革宣传内容知晓率不低于90%；宣传受众满意度不低于95%。 四、区划地名界线管理专项经费：预计完成10件乡级区划调整，开展行政区划效果评估；修订《云南省地名管理实施办法》；编制《云南省地名文化遗产保护名录》和《云南省省级地名文化遗产认定规范》；开展地名宣传；完成滇藏线第五轮省界联检。 五、残疾人福利培训专项经费：开展1次残疾人福利业务人员培训班，预计60人，提升服务水平和服务能力，满足残疾人全方位、多样化的需求，保障残疾人的合法权益。 六、社会组织登记管理专项工作经费：有效开展社会组织评估、抽查、法人离任审计、注销清算审计和换届审计、社会组织登记管理机关人员培训、社会组织登记管理协助和执法协助、宣传、购买证书等，促进社会组织健康有序发展，确保各项工作按计划完成。 七、儿童福利和未成年人保护工作专项经费,通过开展宣传活动、印发宣传资料，制作宣传短片，提高未成年人自我保护意识。 八、社会组织党建工作经费：对社会组织党务工作者、入党积极分子等培训不少于2次，学时不少于36学时；党建示范点不少于5个；党的二十大召开后加强宣传学习和贯彻落实，购买学习书籍发放社会组织，组织开展党内教育活动。 九、村务公开和民主管理专项工作经费：完成136人村社区干部和基层政权专干培训，省内外调研村务公开民主管理、城乡社区建设等调研工作不少于4次。 十、慈善事业发展专项经费及社会工作专项经费：通过政府购买服务形式，开展全省性慈善组织（基金会）抽查；第九个“中华慈善日”主题宣传活动、社工宣传周主题宣传活动；开展2022年社工志愿服务项目末期评估；开展社会工作宣传周主题宣传活动。 | [5 empty] | 一、救助管理专项经费：开展社会救助和流浪乞讨救助管理培训，完成社会救助政策文件汇编印制。 二、社会事务管理专项经费：开展婚姻登记人员培训，开展殡葬人才队伍建设培训。 三、殡葬改革宣传专项经费：制作7个殡葬改革宣传视频，播出完成率100%，殡葬改革宣传内容知晓率90%，宣传受众满意度达97%。 四、区划地名界线管理专项经费：完成楚雄市鹿城镇、东瓜镇撤镇设街道行政区划调整；开展行政区划效果评估研究，形成《云南省乡镇行政区划调整效果评估指标体系》；开展《云南省地名管理实施办法》修订工作；编制《云南省地名文化遗产保护名录》和《云南省省级地名文化遗产认定规范》；开展全省地名文化宣传；完成滇藏线第五轮省界联检，全省没有发生因界线不清引发的纠纷。 五、残疾人福利培训专项经费：开展1次残疾人福利业务培训。 六、社会组织登记管理专项工作经费：已完成社会组织评估、抽查、法人离任审计、注销清算审计和换届审计、社会组织宣传、购买证书等工作。 七、儿童福利和未成年人保护工作专项经费：2024年5月29日至31日，云南省民政厅在昆明市举办云南省儿童福利保障和权益保护业务培训班。全省16个州（市）、129个县（市、区）民政局分管领导、承担儿童福利工作的科室负责人及儿童福利机构负责人、部分儿童主任（儿童督导员）共计200余人参加培训。通过制作漫画、宣传片、政策汇编等开展宣传活动。 八、社会组织党建工作经费：对社会组织党务工作者、入党积极分子等培训不少于2次，每人已完成60个学时；建设党建示范点14个；购买学习书籍发放社会组织，组织开展党内教育活动，持续宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神。 九、村务公开和民主管理专项工作经费：因机构改革划转，此项目已划转至省委社会工作部，经费也相应下达至省委社工部。 十、慈善事业发展专项经费及社会工作专项经费：已按年初计划实施完成预期目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.6
产出指标 |  | 数量指标 | 流浪乞讨救助管理培训参加人次 | >= | 126 | 人次 | 195 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 社会救助培训参加人次 | >= | 110 | 人次 | 120 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 婚姻登记人员培训参加人次 | >= | 74 | 人次 | 170 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 《云南省行政区划简册》印刷完成数量 | >= | 2000 | 册 | 2000 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 残疾人福利业务培训人次 | >= | 60 | 人 | 150 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 殡葬人才队伍建设培训人次 | >= | 60 | 人次 | 161 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 区划地名管理培训班培训人次 | >= | 150 | 人次 | 300 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 制作殡葬改革宣传视频数量 | >= | 5 | 个 | 7 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 基金会监督检查工作完成数量 | = | 20 | 个 | 20 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 儿童福利和权益保护宣传活动参与人数 | >= | 60 | 人次 | 180 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 社会组织党建示范点验收挂牌数量 | >= | 5 | 个 | 14 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 村务公开民主管理业务培训人次 | >= | 136 | 人次 | 0 | 0 | 0 | 因机构改革划转，此项目已划转至省委社会工作部，经费也相应下达至省委社工部。
产出指标 |  | 数量指标 | 全省村务公开民主管理、村级治理、农村社区建设等工作的专项调研次数 | >= | 4 | 次 | 0 | 0 | 0 | 因机构改革划转，此项目已划转至省委社会工作部，经费也相应下达至省委社工部。
产出指标 |  | 数量指标 | 第九个“中华慈善日”主题宣传活动开展次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 社会工作宣传周主题宣传活动开展次数 | >= | 1 | 次 | 0 | 0 | 0 | 因机构改革划转，此项目已划转至省委社会工作部，经费也相应下达至省委社工部。
产出指标 |  | 数量指标 | 全省性慈善组织（基金会）抽查完成数量 | = | 20 | 家 | 20 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 社会组织法人离任、注销清算、换届审计 | >= | 200 | 次 | 200 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 社会组织法人登记证书经费 | >= | 8000 | 套 | 8000 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 云南社会组织期刊费用 | >= | 6000 | 册 | 6000 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 形成行政区划调整效果评估成果报告 | >= | 1 | 篇（次） | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 印制社会救助政策文件汇编数量 | >= | 20000 | 册 | 16000 | 2 | 1.6 | 原因分析：根据印刷品实际印制单价确定印刷数量，实际印刷数量比指标值略少。改进措施：下一步在设定绩效指标时，进一步考虑印刷页数、单价等情况，科学合理设定绩效指标。
产出指标 |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 社会组织抽查合格率 | >= | 90 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 殡葬改革宣传视频播出完成率 | >= | 95 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 2022年社工志愿服务项目末期评估达标率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 滇藏线省界第五轮联检工作完成及时性 | <= | 12月31日 | 年-月-日 | 2024年12月31日前完成 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 培训工作完成及时性 | <= | 12月31日 | 年-月-日 | 2024年12月31日前完成 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 编制《云南省地名文化遗产保护名录> | = | 12月31日 | 年-月-日 | 2024年12月31日前完成 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 绩效评价工作完成及时性 | <= | 12月31日 | 年-月-日 | 2024年12月31日前完成 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 殡葬改革宣传内容知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 全省界线纠纷发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 婚姻数据准确率 | >= | 95 | % | 100 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 老年人能力评估准确率 | >= | 95 | % | 95 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 社会组织评估合格率 | >= | 95 | % | 100 | 6 | 6
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 97 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 村务公开民主管理工作群众满意度 | >= | 90 | % | 0 | 0 | 0 | 因机构改革划转，此项目已划转至省委社会工作部，经费也相应下达至省委社工部。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.93 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 社会公益事业项目补助经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 424.18 |  | 472.68 |  | 389.92 | 10 | 82.49 | 8.25
|  | 其中：当年财政拨款 | 343.8 |  | 313.8 |  | 274.76 |  | 87.56
|  | 上年结转资金 | 80.38 |  | 158.88 |  | 115.16 |  | 72.48
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据民政部和云南省《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》、《民政部关于印发“十四五”社会组织发展规划的通知》、民政部和云南省《关于印发培育发展社区社会组织专项行动工作方案（2021-2023年）的通知》，为加大对社会组织相关人员业务培训力度，提升社会组织工作人员业务能力素质和以能力提升为基础引导社会组织健康有序发展，推进全省社会组织健康有序发展，分批组织社会组织负责人开展能力建设提升培训，全年完成600名社会组织人员培训工作。 2.购买福彩公益金审计服务项目。按照福彩公益金管理办法相关规定，为保证福彩公益金安全规范使用，需对每年安排下达的福彩公益金进行审计。 3.云南省慈善事业促进条例立法； 4.组织开展云南省慈善事业高质量发展研修班、云南省慈善组织负责人能力提升培训班； 5.通过政府购买服务，2023年社工志愿服务项目评估，提升我省社会工作专业服务水平。 6.开展城乡社区现代化治理试点项目督导评估服务，确保试点任务内容落地见效。 | [5 empty] | 1.2024年6月已完成4期社会组织负责人能力建设培训班。 2.已完成2023年福彩公益金审计服务项目，相关审计报告已出具。 3.《云南省慈善事业促进条例》已制定，已提交省司法厅审核。 4.已组织开展云南省慈善事业高质量发展研修班、云南省慈善组织负责人能力提升培训班。 5.已通过政府购买服务方式开展2023年社工志愿服务项目评估，提升我省社会工作专业服务水平。 6.因机构改革划转，此项目已划转至省委社工部，经费也下达至省委社工部。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 开展城乡社区现代化治理试点项目督导评估服务次数 | = | 2 | 批次 | 0 | 0 | 0 | 因机构改革划转，此项目已划转至省委社工部，经费也下达至省委社工部。
产出指标 |  | 数量指标 | 社会组织开展培训人数 | >= | 200 | 人 | 200 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 省级福彩公益金项目审计覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 制定《云南省慈善事业促进条例》 | = | 100 | % | 90 | 8 | 7 | 原因分析：《云南省慈善事业促进条例》已制定完成，已提交给省司法厅审核。改进措施：积极推动《条例》立法流程，争取2025年内出台公布。
产出指标 |  | 质量指标 | 第三批和第四批城乡社区现代化治理试点项目合格率 | >= | 70 | % | 0 | 0 | 0 | 因机构改革划转，此项目已划转至省委社工部，经费也下达至省委社工部。
产出指标 |  | 质量指标 | 社会组织培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 2023年社工志愿服务项目评估达标率 | = | 100 | % | 100 | 9 | 9
产出指标 |  | 时效指标 | 省级福彩公益金项目审计报告出具时间 | = | 10月31日 | 及时 | 11月19日 | 8 | 6 | 因绩效评价报告和审计报告需充分征求各处（室、局）意见，征求意见用时较长，导致报告出具时间晚了19天。下一步，将加强督促力度，确保审计报告按时出具。
效益指标 |  | 社会效益 | 慈善组织负责人能力提升培训班完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 慈善事业高质量发展研修班完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 社会组织公益活动组织次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 城乡社区现代化治理试点项目督导评估完成率 | = | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 因机构改革划转，此项目已划转至省委社工部，经费也下达至省委社工部。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 80 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 工作人员使用满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 80 | % | 0 | 0 | 0 | 因机构改革划转，此项目已划转至省委社工部，经费也下达至省委社工部。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95.25 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 残疾人福利事业项目补助经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2400 |  | 2400 |  | 2398.22 | 10 | 99.93 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 2400 |  | 2400 |  | 2398.22 |  | 99.93
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2024年度云南省民政厅政府购买义肢助残服务项目根据全省现有残疾人数量、残疾人对假肢等康复辅具配置需求实际情况，由云南省民政厅以政府购买服务的方式组织实施，计划为临沧市、大理州、德宏州、保山市、迪庆州等州（市）民政福利机构（社会福利院、敬老院、儿童福利院等），以及经民政部门审核的城乡低保对象、特困人员、社会低收入家庭中的残疾人、老年人、伤病人适配假肢、矫形器、助听器和轮椅、拐杖等康复辅具。经测算，预计为全省符合条件的服务对象安装配置各类康复辅具3350具（辆、台），服务数量将达3350人次。按照《云南省工伤保险辅助器具配置项目标准》核定的单价预算，共需经费1900万元。安装配置数量为预估值，实际数量将根据筛查情况和项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。2.2024年云南省民政厅政府购买云南省青少年足脊残疾预防与矫治试点项目。根据我国青少年脊柱侧弯发病率估算，我省现有中小学生脊柱侧弯患者数量及专业矫正需求情况，省民政厅计划对年龄在18岁以下、脊柱侧弯角度在10°～40°和有足部畸形异常的符合相关条件的人员进行免费足部脊柱体检，进行免费矫形器配置和康复训练。为其他不符合项目救助的人员分别提供不超过2000元（脊柱矫治）和500元（足部矫治）的补助。共需经费500万元。 | [5 empty] | 1.2024年义肢助残项目已为保山市、临沧市、大理州、德宏州、迪庆州困难残疾人群众适配假肢、矫形器751人次，验配助听器1199人次，正在为上述州市73家民政福利机构（社会福利院、敬老院、儿童福利院等）配送轮椅、拐杖、护理床，预计服务数量将达到3647人次。 2.2024年云南省民政厅政府购买云南省青少年足脊残疾预防与矫治试点项目为昭通市盐津县、昆明市（呈贡区、寻甸县）、怒江州（兰坪县、泸水市）、西双版纳州（勐海县、勐腊县）、临沧市（永德县、镇康县）、普洱市景东县、德宏州（盈江县、芒市）、迪庆州维西县年龄在18岁以下、脊柱侧弯角度在10°～40°和有足部畸形异常的符合相关条件的在校青少年及昭通市儿、迪庆州儿童福利院的孤残儿童，共计筛查评估上述州市在校学生124047人，确定适配脊柱侧弯矫形器704人次，适配矫形鞋垫1785双，并开展康复训练，共计服务2489人次。 3.通过前期项目筛查和宣传动员，并向以上项目对象进行问卷调查和回访，配置康复辅具质量合格率达到90%、受助对象政策知晓率达到90%、受助人生活自理率（配置康复辅具后)达到60%、受助对象满意度达到90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 青少年足脊残疾预防与矫治人数 | >= | 2480 | 人次 | 2489 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 辅助器具配置人次 | >= | 3350 | 人次 | 3636 | 17 | 17
产出指标 |  | 质量指标 | 配置康复辅具质量合格率 | >= | 90 | % | 90 | 16 | 16
效益指标 |  | 社会效益 | 受助对象政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 受助人生活自理率 | >= | 60 | % | 60 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.99 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 老年人福利事业项目补助经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1056.83 |  | 1056.83 |  | 1029.16 | 10 | 97.38 | 9.74
|  | 其中：当年财政拨款 | 1056.83 |  | 1056.83 |  | 1029.16 |  | 97.38
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、政府购买省本级养老服务项目。主要为符合政府资助条件的老年人向社会力量购买居家养老服务、社区养老服务、机构供养、护理服务提供支持，购买老年人能力评估培训、老年社会工作者培训项目、向社会力量购买养老护理人员职业培训、职业教育和养老评估等。 二、养老服务机构综合责任保险项目。依据《云南省民政省财政厅关于推行养老机构综合责任保险的意见》，养老机构综合责任险和雇主责任险制度的建立，解决了民政部门和养老机构的后顾之忧，提高了机构抗御风险能力，化解了机构和老人家属之间的矛盾，减轻了民政部门的调解或信访压力，通过风险数据库统计分析，总结机构风险规律，找到事故频发点，有利于提高养老机构服务能力和民政部门的监管指导能力。 三、组织省院合作民政干部养老服务干部专题研修班。 | [5 empty] | 一、老年社会工作人才培训完成200人；老年人能力评估项目培训，共完成500人培训，按照培训要求，取得相应的合格证书。 二、养老服务机构综合责任保险项目。依据《云南省民政省财政厅关于推行养老机构综合责任保险的意见》，云南省养老机构综合责任保险项目包括养老机构综合责任保险和社区养老服务机构和设施综合责任保险2项内容。2024年，全省预计投保机构计共6796家，其中养老机构840家、社区养老服务机构和设施（剔除老年人活动场所）5956家。解决了民政部门和养老机构的后顾之忧，提高了机构抗御风险能力，化解了机构和老人家属之间的矛盾，减轻了民政部门的调解或信访压力，通过风险数据库统计分析，总结机构风险规律，找到事故频发点，有利于提高养老机构服务能力和民政部门的监管指导能力。 三、组织完成对全省养老服务系统民政干部320人次的培训。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 老年人评估师培训人数 | >= | 500 | 人 | 500 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 老年社会工作者培训人数 | >= | 200 | 人 | 200 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 养老机构投保数 | >= | 813 | 家 | 840 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 养老服务人才培训 | >= | 405 | 人 | 410 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 培训对象合格率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 老年能力评估准确率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 养老机构投保率 | >= | 95 | % | 98 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.74 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省委组织部牵头人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.6 |  | 1.6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。2024年发放慰问省委联系专家费用16人，每人标准1000元。 | [5 empty] | 按照保持联系慰问关系稳定一致、突出工作重点的原则，对省委人才工作领导小组分配我厅的15名省委联系专家进行慰问（另有1名专家调动到贵州省工作）。深入联系专家所在单位看望慰问，了解专家工作、生活情况，转达省委、省政府对人才的关心关爱，并向联系专家宣传党的路线方针政策，通报全省经济社会发展和全省民政事业有关情况。在走访慰问过程中，结合各位省委联系专家的研究领域，征求他们对民政工作发展、制度政策的意见和建议，并鼓励他们积极为民政工作建言献策，加强沟通联系，切实发挥好省委联系专家的智力支持作用，按照慰问工作要求，给予每名专家1000元标准补助咨询费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88.2
产出指标 |  | 数量指标 | 引进培养人才数量 | >= | 16 | 人 | 15 | 20 | 18.8 | 原因分析：1名专家调到外省工作；改进措施：加大人才培养引进政策宣传。
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | 94 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 空完成高层次人才特殊生活补贴发放 | >= | 1.6 | 万元 | 1.5 | 10 | 9.4 | 原因分析：1名专家调到外省工作；改进措施：加强与省委联系专家沟通交流。
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 0 | 有效 | 20 | 20
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.2 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 城乡困难群众基本生活救助补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 188000 |  | 188000 |  | 182933.78 | 10 | 97.31 | 9.73
|  | 其中：当年财政拨款 | 188000 |  | 188000 |  | 182933.78 |  | 97.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定供养标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，结急救难。 4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5、规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障政策，使农村留守儿童和困境儿童都得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6、引导地方提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | [5 empty] | 2024年省民政厅联合相关部门出台《云南省最低生活保障标准确定调整工作方案》，统筹考虑困难群众基本生活保障需要、经济社会发展水平等因素，确定我省低保标准调整区间。从2024年7月起，云南省城市低保省级指导标准提高到735元/人.月，比去年增长1%；农村低保标准提高到6400元/人.年，比去年增长6%；特困人员基本生活标准提高到956元/人.月，比去年增长1%。云南省129个县（市、区）全部建立社会救助家庭经济状况核对机制，有效开展核对工作。截至2024年12月，云南省共有孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童2.67万人，认定准确率不低于上年。2024年1—12月，共救助各类人员17138人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 城乡困难群众基本生活社会救助对象 | = | 应保尽保、应救尽救 | 人(人次、家) | 低保对象2626700人 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | >= | 90 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | >= | 85 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 城乡低保标准增长率 | >= | 上年城乡低保标准 | 元/人*月 | 农村低保较上年增长6%，城市低保较上年增长1% | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 年终资金滚存结余数 | <= | 2 | 倍 | 远低于月均支出的2倍 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 州（市）低保及特困标准执行准确性 | >= | 省级指导标准 | 元 | 均大于等于省级指导标准 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 90 | % | 100 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 社会公众政策知晓率 | >= | 85 | % | 89.51 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会救助对象满意率 | >= | 88 | % | 99.93 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.73 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 民政事业专项资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 71500 |  | 71500 |  | 34259.13 | 10 | 47.91 | 4.79
|  | 其中：当年财政拨款 | 71500 |  | 71500 |  | 34259.13 |  | 47.91
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 民政事业专项资金项目预算以云南省民政事业发展“十四五规划”为引领，紧紧围绕2024年社会救助、养老服务体系建设、殡葬服务体系建设重点工作任务，测算资金编制预算。 一、政府购买社会救助服务资金。通过政府购买社会救助服务，鼓励社会力量承担相关工作，加强基层社会救助经办服务能力，做到事有人管、责有人负，求助有门、受理及时，困难群众对社会救助服务的满意度明显提升。年安排3亿元专项资金用于补助各地实施政府社会救助服务。 二、养老服务体系建设资金。根据省政府10件惠民实事“惠老阳光工程”项目建设目标，新建改建10个街道（乡镇）养老服务中心建设，对符合条件的养老机构发放运营补贴，建设改建20个社区日间照料中心，开展10000户老年人家庭居家适老化改造，建设100个老年幸福食堂。 三、高龄津贴补助资金和养老服务补贴资金。根据《云南省老年人权益保障条例》、《省政府第十四次常务会议纪要》等文件要求，对我省户籍的80周岁至99周岁、100周岁以上老年人，分别按照月人均不低于50元、300元的标准补助高龄津贴，对符合条件的老年人做到不漏不重、及时达标发放津贴。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于推进基本养老服务体系建设意见的通知》等文件要求，对我省低保对象和分散供养的特困对象中年满80周岁及以上的老年人发放养老服务补助。按照月人均不低于50元的标准补助养老服务补贴，对符合条件的老年人及时达标发放养老服务补助。 四、殡葬设施建设补助资金。根据《云南省殡葬事业省级财政补助资金管理暂行办法》规定，结合实际价格情况，按照每台50万元的标准补助不符合国家环保标准的殡仪馆购置安装火化炉尾气处理设备，改造提升后的火化设备尾气处理达标率明显提高，达到国家环保标准；结合我省公益性安葬（放）设施乡镇空白情况，按照每个20—50万元标准补助农村公益性公墓（骨灰堂）建设，公益性安葬（放）设施乡镇覆盖率明显提高。 | [5 empty] | 一、政府购买社会救助服务资金。规范使用政府购买社会救助服务资金。通过政府购买社会救助服务，鼓励社会力量承担相关工作，确保社会救助工作事有人管、责有人负，求助有门、受理及时。 二、养老服务体系建设资金。根据省政府10件惠民实事“惠老阳光工程”项目建设目标，对符合条件的养老机构发放运营补贴。补助建设街道（乡镇）区域养老服务中心7个、社区居家养老服务中心建设项目35个，实际完成6个。参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年6月下达各地，计划于2026年6月前完成项目建设。开展10000户老年人家庭居家适老化改造，实际完成12000户。建设146个老年幸福食堂（助餐点），实际完成146个。 三、高龄津贴补助资金和养老服务补贴资金。根据《云南省老年人权益保障条例》、《省政府第十四次常务会议纪要》等文件要求，对我省户籍的80周岁至99周岁、100周岁以上老年人，分别按照月人均不低于50元、300元的标准补助高龄津贴，对符合条件的老年人做到不漏不重、及时达标发放津贴。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于推进基本养老服务体系建设意见的通知》等文件要求，对我省低保对象和分散供养的特困对象中年满80周岁及以上的老年人发放养老服务补助。按照月人均不低于50元的标准补助养老服务补贴，对符合条件的老年人及时达标发放养老服务补助。2024年度实际发放省级高龄津贴补助资金8000万元，惠及113.25万名高龄老人；发放养老服务补助资金7500万元，惠及18.98万人。 四、根据《云南省殡葬事业省级财政补助资金管理暂行办法》规定，结合实际价格情况，按照每台50万元的标准补助不符合国家环保标准的殡仪馆购置安装火化炉尾气处理设备，改造提升后的火化设备尾气处理达标率明显提高，达到国家环保标准；结合我省公益性安葬（放）设施乡镇空白情况，按照每个20—50万元标准补助农村公益性公墓（骨灰堂）建设，公益性安葬（放）设施乡镇覆盖率明显提高。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 83.1
产出指标 |  | 数量指标 | 老年人家庭居家适老化改造完成户数 | >= | 10000 | 户 | 12000 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 经济困难老年人服务补贴发放人数 | >= | 16.6768 | 万人 | 18.98 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 高龄津贴实施社会化发放人数 | >= | 98.37 | 万人 | 113.22 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 新建改建街道（乡镇）区域养老服务中心 | >= | 7 | 个 | 0 | 3 | 0 | 参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年6月下达各地，计划于2026年6月前完成项目建设。
产出指标 |  | 数量指标 | 新建改建社区居家养老服务中心 | >= | 35 | 个 | 6 | 3 | 0.5 | 参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年6月下达各地，计划于2026年6月前完成项目建设。
产出指标 |  | 数量指标 | 新建改建老年幸福食堂（助餐点） | >= | 146 | 个 | 146 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 街道（乡镇）区域养老服务中心建设完成数 | >= | 10 | 个 | 0 | 0 | 0 | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，包括新建改建街道（乡镇）区域养老服务中心7个，新建改建社区居家养老服务中心35个，新建改建老年幸福食堂（助餐点）146个。各州市按照新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 社区日间照料中心建设完成数 | >= | 20 | 个 | 0 | 0 | 0 | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，包括新建改建街道（乡镇）区域养老服务中心7个，新建改建社区居家养老服务中心35个，新建改建老年幸福食堂（助餐点）146个。各州市按照新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 老年幸福食堂建设完成数 | >= | 100 | 个 | 0 | 0 | 0 | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，包括新建改建街道（乡镇）区域养老服务中心7个，新建改建社区居家养老服务中心35个，新建改建老年幸福食堂（助餐点）146个。各州市按照新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 补助公益性公墓（骨灰堂）建设数量 | >= | 60 | 个 | 107 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 殡仪馆完成尾气处理设备购置安装数量 | >= | 10 | 个 | 5 | 2 | 1 | 原因分析：未完成项目正在开展购置和安装工作，资金未支出。改进措施：下一步，将督促各地加快推进殡仪馆设施设备购置项目建成投入使用，提高殡葬公共服务能力。
产出指标 |  | 数量指标 | 列支政府购买社会救助服务总额度 | <= | 5 | % | 2.6 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 社会救助购买服务次数 | >= | 20994 | 次 | 18869 | 2 | 1.8 | 原因分析：部分地区因“大岗位制”统筹原因，一些村两委人员未通过政府购买社会救助服务参与工作，故最终参与购买服务人数低于测算人数。改进措施：2025年，省民政厅将制定印发进一步规范政府购买社会救助服务文件并开展绩效评估，督促各地严格按照规定实施政府购买社会救助服务。
产出指标 |  | 质量指标 | 购买救助服务专项资金发放达标率 | >= | 100 | % | 90.42 | 2 | 1.8 | 原因分析：部分地区执行“大岗位制”过程中，资金被县级统筹用于一些村两委人员的补贴发放。改进措施：2025年，省民政厅将制定印发进一步规范政府购买社会救助服务文件并开展绩效评估，督促各地严格按照规定实施政府购买社会救助服务。
产出指标 |  | 质量指标 | 低保数据校验通过率 | >= | 92 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 高龄津贴发放达标率 | >= | 95 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 高龄津贴发放对象覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 经济困难老年人服务补贴发放准确率 | >= | 95 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 超规模、超标准、超概述养老服务项目比例 | <= | 10 | % | 0 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 州市财政、民政在收到民政事业专项资金后下达至县级财政、民政部门的时间 | < | 30 | 日 | 30日内 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 社会救助购买服务项目完成及时性 | = | / | 及时 | 及时 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 经济困难老年人服务补贴发放及时性 | = | 按月发放 | 及时 | 按月发放 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 高龄津贴发放及时性 | = | 按月发放 | 及时 | 按月发放 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 2024年养老服务项目开工率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 养老服务体系建设项目完成时间 | <= | 2024年12月31日 | 及时 | 0 | 0 | 0 | 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，包括新建改建街道（乡镇）区域养老服务中心7个，新建改建社区居家养老服务中心35个，新建改建老年幸福食堂（助餐点）146个。各州市按照新的绩效目标实施项目。
产出指标 |  | 时效指标 | 养老服务设施建设类项目完成时间 | <= | 2026年7月 | 0 | 2026年7月 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 社会救助购买服务对象政策知晓率 | >= | 95 | % | 96 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 经济困难老年人服务补贴发放对象政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 高龄津贴发放对象政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 乡镇（街道）公益性公墓覆盖率 | >= | 82 | % | 85 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 社区日间照料中心覆盖率 | >= | 85 | % | 85 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 乡镇（街道）区域养老服务中心覆盖率 | >= | 53 | % | 53 | 4 | 4
效益指标 |  | 生态效益 | 殡仪馆火化设备尾气处理达标率 | >= | 80 | % | 100 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会救助对象满意度 | >= | 85 | % | 99.93 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 老年人群满意度 | >= | 85 | % | 85 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 基层工作人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 丧属满意度 | >= | 85 | % | 90 | 2.5 | 2.5
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 养老服务体系建设资金于2024年6月28日通过云财社[2024]86号下达，重新设立了绩效目标，包括新建改建街道（乡镇）区域养老服务中心7个，新建改建社区居家养老服务中心35个，新建改建老年幸福食堂（助餐点）146个。各州市按照新的绩效目标实施项目。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.89 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 老年人福利类补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 20411.57 |  | 20411.57 |  | 1560.82 | 10 | 7.65 | 0.77
|  | 其中：当年财政拨款 | 20411.57 |  | 20411.57 |  | 1560.82 |  | 7.65
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 大力发展养老服务体系，充分发挥“保基本、兜底线”的重要作用，不断满足人民群众多样化、多层次养老服务需求。加大对社会力量兴办养老机构一次性建设补助的扶持力度，支持省级社区居家养老服务改革试点项目、养老机构消防改造项目、对2023年各州（市）养老服务政落实情况考评激励资金。 | [5 empty] | 大力发展养老服务体系，充分发挥“保基本、兜底线”的重要作用，不断满足人民群众多样化、多层次养老服务需求。社会力量兴办养老机构一次性建设补助5000万元，实际完成5000万元。省级社区居家养老服务改革试点家庭养老床位>=300张，实际完成0张。养老机构消防改造>=120个，实际完成164个。2023年底，根据福彩公益金管理相关规定，省民政厅计划对资金使用较好，执行进度较高的州市给予奖励。2024年，省财政厅 省民政厅印发了《云南省基本养老服务体系建设补助资金管理办法》的通知，删除了相关表述。下一步，加强资金预算、测算，进一步提高资金使用效率。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 77.5
产出指标 |  | 数量指标 | 对2023年各州（市）养老服务政落实情况考评激励地区数 | >= | 2 | 个 | 0 | 0 | 0 | 2023年底，根据福彩公益金管理相关规定，省民政厅计划对资金使用较好，执行进度较高的州市给予奖励。2024年，省财政厅 省民政厅印发了《云南省基本养老服务体系建设补助资金管理办法》的通知，删除了相关表述，不再对州市进行资金奖励。
产出指标 |  | 数量指标 | 社会力量兴办养老机构一次性建设补助 | = | 5000 | 万元 | 5000 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 省级社区居家养老服务改革试点家庭养老床位 | >= | 300 | 张 | 0 | 12.5 | 0 | 原因：资金文件于2024年12月20日印发至州市，州市于30日内分解下达资金。因资金下达时间较晚，2024年内绩效目标未完成。措施：省民政厅相关业务处室将加强对州市的指导督促，确保2025年内项目实施完成，实现相关绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 养老机构消防改造 | >= | 120 | 个 | 164 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 州市财政在收到养老服务体系资金下发至项目县级财政部门时间 | < | 30 | 日 | 30日内下达 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益 | 消防改造提升达标率 | = | 95 | % | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 养老服务体系支持政策建立情况 | = | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 老年人群满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 78.27 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 9184 |  | 9184 |  | 2593.39 | 10 | 28.24 | 2.82
|  | 其中：当年财政拨款 | 9184 |  | 9184 |  | 2593.39 |  | 28.24
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.老年人福利类项目：持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。支持各地新建、改扩建、利用闲置资源改造农村区域性养老服务中心建设，提质改造一批养老服务设施。 2.残疾人福利类项目：推动开展精康融合行动，支持精神障碍社区康复服务（含机构建设、购买服务和直接服务人员能力培训）。支持精神卫生福利机构设施设备购置，进一步改善基础条件，提升服务能力。 3.儿童福利类项目：一是对年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。二是对0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿进行医疗救治和康复治疗、训练，支付其医疗康复费用的自付部分。包括诊疗费用（住院及门诊费用）、康复费用、特殊药品费用、辅具器具配置费用、体检费用、住院服务费用。三是支持未成年人救助保护中心配置设施设备，进一步提高服务能力。四是支持补助10家儿童福利机构优化提质，提高精准化管理精细化服务能力水平，充分发挥机构资源优势，保障集中养育儿童合法权益。 4.社会公益类项目：加快殡葬基础设施建设步伐，建立设施完善、功能齐全、服务便捷的殡葬服务设施网络，提升殡葬服务能力。2024年中央集中彩票公益金补助4个殡仪馆建设，用于搬迁重建补助和购置尾气处理设备。支持11个公益性安葬（放）设施建设，满足群众殡葬需求，有效提升火化率。 | [5 empty] | 1.老年人福利类项目：新建改扩建农村区域性养老服务中心已开工建设11个，正在实施中，街道级综合养老服务中心已开工建设3个，正在实施中。 2.残疾人福利类项目：建成具备评估转介、培训督导、服务示范等综合功能的精康服务机构数量已达到8个，开展精康服务的县（市、区）占县区总数比例已达到90%，进行维修改造及设施设备购置的精神卫生福利机构数已达到2个。 3.儿童福利类项目：一是2024年1-8月全省资助孤儿1145名，9-12月资助孤儿1166名，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱；二是全年救治孤儿369人次；三是完成丽江等1个未成年人救助保护中心配置设施设备；四是完成曲靖、昭通、丽江、普洱、临沧、迪庆等6个区域儿童福利院优化提质建设项目。 4.社会公益类项目：一是红河州蒙自市殡仪馆搬迁重建项目已于2023年12月20日完成火化间、大悼念厅、中悼念厅的装修以及部分设备安装，正在推进二期工程建筑施工，预计2025年底建设完工并投入使用；二是8台尾气处理设备已购置，其中2台已投入使用，其余6台在曲靖市麒麟区殡仪馆，待场地修建完成后，设备进场安装调试；三是建设公益性安葬（放）设施数量9个，其余大理州弥渡县2个生态安葬设施正在建设中。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 68.7
产出指标 |  | 数量指标 | 街道级综合养老服务中心项目建设 | >= | 3 | 个 | 0 | 4 | 0 | 原因：参照发展改革部门基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年下达各地，计划于2026年前完成项目建设。改进措施：下一步，将加强对相关州市的指导督促，加快项目建设进度，力争在规定时间内完成项目建设并投入使用。
产出指标 |  | 数量指标 | 农村区域性养老服务中心建设 | >= | 11 | 个 | 0 | 4 | 0 | 原因：参照发展改革部门基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年下达各地，计划于2026年前完成项目建设。改进措施：下一步，将加强对相关州市的指导督促，加快项目建设进度，力争在规定时间内完成项目建设并投入使用。
产出指标 |  | 数量指标 | 建成具备评估转介、培训督导、服务示范等综合功能的精康服务机构数量 | >= | 10 | 个 | 8 | 4 | 3.2 | 原因：部分地区机构服务能力欠缺，精神卫生福利机构评估转介、培训督导、服务示范等综合能力不足。 改进措施：下一步加强对各州市下达资金绩效管理，对资金使用情况进行定期跟踪评估，确保绩效目标不出现偏离。
产出指标 |  | 数量指标 | 开展精康服务的县 (市、区)占县区总数的比例 | >= | 80 | % | 90 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 精神卫生福利机构维修改造及设施设备购置数 | >= | 2 | 个 | 2 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数 | >= | 1000 | 人 | 1-8月全省资助孤儿1145人，9-12月资助孤儿1166人 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持未成年人救助保护中心设施设备配置数 | >= | 4 | 个 | 1 | 4 | 1 | 原因：一是部分建设项目的提级论证、招投标等规定程序实施进度跨年；二是部分州市例如迪庆州、昭通市、怒江州等州（市），受气候、地形限制施工时间等因素影响，实施进度较慢。改进措施： 下一步，将持续落实定期调度制度，对于进度缓慢的，视情况发送工作提醒，经督导提醒资金支出进度仍然缓慢的，在下一年度中不予拨付该类项目资金。
产出指标 |  | 数量指标 | 符合条件的孤残儿童救治率 | >= | 90 | % | 98 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 支持儿童福利机构维修改造和设施设备配置数 | >= | 10 | 个 | 6 | 4 | 2.4 | 原因：一是部分建设项目的提级论证、招投标等规定程序实施进度跨年；二是部分州市例如迪庆州、昭通市、怒江州等州（市），受气候、地形限制施工时间等因素影响，实施进度较慢。改进措施： 下一步，将持续落实定期调度制度，对于进度缓慢的，视情况发送工作提醒，经督导提醒资金支出进度仍然缓慢的，在下一年度中不予拨付该类项目资金。
产出指标 |  | 数量指标 | 搬迁重建殡仪馆数量 | >= | 1 | 个 | 0 | 4 | 0 | 红河州蒙自市殡仪馆搬迁重建项目已于2023年12月20日完成火化间、大悼念厅、中悼念厅的装修以及部分设备安装，正在推进二期工程建筑施工，预计2025年底建设完工并投入使用。 下一步，加强绩效目标管理，督促红河州加快资金使用进度，落实配套资金，提高资金使用效益。
产出指标 |  | 数量指标 | 购置尾气处理设备数量 | >= | 8 | 个 | 2 | 4 | 1 | 曲靖市麒麟区殡仪馆6台尾气处理设备已采购，等场地修建完成后，设备进场安装调试。 下一步，加强绩效目标管理，督促曲靖市加快建设进度，将采购的尾气处理设备尽快投入使用。
产出指标 |  | 数量指标 | 建设公益性安葬（放）设施数量 | >= | 11 | 个 | 9 | 5 | 4.1 | 大理州弥渡县2个生态安葬设施正在建设中。 下一步，加强绩效目标管理，督促大理州加快资金使用进度，落实配套资金，提高资金使用效益。
效益指标 |  | 社会效益 | 居家养老和社区、机构养老服务服务能力和品质有效提升 | = | 有效提高 | 等级 | 有效提高 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 帮助精神障碍患者恢复健康，促进社会和谐 | = | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 孤儿入学率（不因经济困难上不起学） | >= | 90 | % | 100 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 规范丧葬行为，解决散埋乱葬等问题 | = | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 养老服务群众满意度 | >= | 90 | % | 95 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 孤儿补助情况满意度 | >= | 90 | % | 99.6 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 对殡葬基础设施和服务条件的满意度 | >= | 85 | % | 90 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 71.52 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 儿童福利类补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1920 |  | 1920 |  | 307.05 | 10 | 15.99 | 1.6
|  | 其中：当年财政拨款 | 1920 |  | 1920 |  | 307.05 |  | 15.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：安排600万元省级福彩公益金资助约4-6个区域性儿童福利机构优化提质建设。包含支持补助1个儿童福利机构参加全国儿童福利机构高质量发展实践基地建设、落实残疾儿童定点康复场所建设、购置设施设备、维修改造等优化提质任务。 目标2：安排765万元资助3个州（市）和28个县级未成年人救助保护机构落实创新转型任务。 目标3：安排55万元省级福彩公益金，对2023年9月高考且考入普通全日制本科、专科、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的事实无人抚养儿童开展助学工作，让符合条件的事实无人抚养儿童安心就学，真正感受到省委省政府的关心厚爱。 目标4：安排500万元省级福彩公益金资助1个儿童福利院基础设施建设。 | [5 empty] | 1.目前完成昆明、宣威、保山、红河州四个区域儿童福利院优化提质建设项目； 2.目前完成昆明市盘龙区、宣威市、普洱市、丘北县、巧家县等5个未成年人救助保护机构，昆明、红河等9个乡镇（街道）未成年人保护工作站进行设施设备配置。 3.安排55万元省级福彩公益金，对2024年9月高考且考入普通全日制本科、专科、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的事实无人抚养儿童开展助学工作，让符合条件的事实无人抚养儿童安心就学，真正感受到省委省政府的关心厚爱。2024年，全省共资助事实无人抚养儿童397名，因优先使用上年结转资金，2024年还结余27万元，按要求结转下一年继续使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 83.8
产出指标 |  | 数量指标 | 支持补助儿童福利机构优化提质数量 | >= | 5 | 个 | 4 | 9 | 7.2 | 原因：一是部分建设项目资金下达时间为下半年，项目的提级论证、招投标等规定程序实施进度跨年；二是部分地方配套资金下达进度缓慢；三是部分州市例如迪庆州、昭通市、怒江州等州市，受气候、地形限制施工时间等因素影响，施工进度较慢。改进措施：下一步将省民政厅儿童福利处将加强对州市的工作指导督促，力争2025年内项目实施完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 未成年人保护机构设施设备补助 | >= | 31 | 个 | 14 | 8 | 3.6 | 原因：一是部分建设项目资金下达时间为下半年，项目的提级论证、招投标等规定程序实施进度跨年；二是部分地方配套资金下达进度缓慢；三是部分州市例如迪庆州、昭通市、怒江州等州市，受气候、地形限制施工时间等因素影响，施工进度较慢。改进措施：下一步将省民政厅儿童福利处将加强对州市的工作指导督促，力争2025年内项目实施完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 对事实无人抚养儿童开展助学人次 | = | 1150 | 人 | 0 | 0 | 0 | 2024年5月29日，省财政厅和省民政厅下达了2024年第一批省级福彩公益金，儿童福利类补助资金包括在内。随文件下达的绩效目标表中，事实无人抚养儿童助学人次为>=275人次，各州市民政部门按随文件下达的绩效目标执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 对事实无人抚养儿童开展助学人次 | >= | 275 | 人 | 397 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 事实无人抚养儿童助学受助对象认定准确率 | >= | 95 | % | 95 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 事实无人抚养儿童助学受助对象资助标准 | >= | 2000 | 元/人 | 2000 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 补助资金下达及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 县（市、区）儿童福利机构转型发展运行稳定性 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 事实无人抚养儿童安心就学意愿 | = | 明显提升 | % | 明显提升 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 儿童福利机构服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 事实无人抚养儿童满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 85.4 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 社会公益类补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 12795.8 |  | 11148 |  | 2566.44 | 10 | 23.02 | 2.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 12795.8 |  | 11148 |  | 2566.44 |  | 23.02
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.殡葬服务体系建设项目。一是补助在建还未投入使用殡仪馆和生态示范火化点；更换污染超标，设备老化、不符合国家环保标准的设施设备；帮助购置遗体运输车辆和各类火化设备和其他基础设施建设等。二是新建和改造一批农村公益性和骨灰堂，实施节地生态安葬，节约土地，保护环境。三是逐步扩大特困群众补助范围，实现惠民殡葬。 2.救助机构补助项目。完善救助管理机构维修改造、设施设备购置，探索区域中心站建设，改善救助管理环境，提升服务质量，切实保障受助人员基本权益。2024年度计划使用福彩公益金300万元，拟补助7个救助管理站。 3.婚俗改革试点补助及婚姻家庭辅导项目资金。贯彻落实《民政部关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》、《云南省进一步倡导婚育新风若干措施》和《云南省婚俗改革试点工作方案》、《云南省民政厅云南省妇联转发关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见的通知》精神，按照2023年全省各州市办理婚姻登记数量的比例予以核算，共计258万元。 4.城乡社区服务体系建设补助资金。按照每个项目补助20万元的标准，2024年拟申报1400万元省级福彩公益金至少补助70个城乡社区服务设施建设项目。 5.社会工作专业人才队伍建设补助经费。一是按照《云南省民政厅关于印发乡镇（街道）社会工作服务站示范站工作方案的通知》要求，2024年，按照较2023年递增10%项目资金的计划，重点支持50个直接招聘人员的省级乡镇（街道）社工站示范站建设。二是49家社会工作服务机构配套实施社会工作服务机构“牵手计划”。三是打造5个省级“五社联动”试点项目、1个校园社工站项目。 6.按照民政部和云南省《关于印发培育发展社区社会组织专项行动工作方案（2021-2023年）的通知》，实施社区社会组织培育发展计划，支持16个州市为社区社会组织开展活动提供场地支持。推进社区社会组织支持平台建设，有条件的地方可以建设社区社会组织孵化基地。 7.老年体育活动场所建设补助。省政府批示每年安排500万元用于补助困难地区老年体育活动场所建设。 8.民政服务设施补短板项目。用于整改部分民政服务设施存在安全隐患、设施设备不齐、服务能力弱、服务水平低等问题和短板，提高民政公共服务水平。 | [5 empty] | 1、殡葬服务体系建设项目。完成9个殡仪馆新建、设备购置更新或维修改造；补助79个公益性公墓（骨灰堂）新建和改造。 2、救助机构补助项目。补助9个救助管理机构维修改造、设施设备配置。 3、婚俗改革试点补助及婚姻家庭辅导项目。各地积极按照预算既定绩效指标，开展婚姻家庭辅导室设置，聘请专业人员或由婚姻登记员兼职开展婚姻家庭辅导工作；积极组织开展集体婚礼（颁证）服务；创设“公园式”婚姻登记服务点。 4、城乡社区服务体系建设补助资金。因机构改革划转，该项目已划转至省委社会工作部实施，经费也相应下达至省委社工部。 5、社会工作专业人才队伍建设补助经费。一是支持50个省级乡镇（街道）社工站示范站建设；二是支持5个省级“五社联动 助力一老一小”试点项目和1个校园社工站建设。因机构改革划转，“牵手计划”已不由我厅负责实施。 6、社区社会组织培育发展项目。由于资金于2024年12月25日随第六批省级福利彩票公益金下达。目前，项目正在有序推进中，未实现绩效目标。 7、老年体育活动场所建设补助。按照省政府批示要求，该项目由省老体协负责实施，经费也相应下达至省老体协。 8、民政服务设施补短板项目。补助临沧市临翔区老年护理院附属设施建设、大理州巍山县大仓特困人员供养服务设施建设、曲靖市罗平县居家养老服务中心建设、临沧市凤庆县骨灰堂附属设施建设、以及西双版纳州社会福利院修缮项目。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 76.9
产出指标 |  | 数量指标 | 婚俗改革试点补助支持地区数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 城乡社区综合服务设施补助个数 | >= | 70 | 个 | 0 | 0 | 0 | 因机构改革，该项目已划转至省委社会工作部实施，经费也相应下达至省委社工部
产出指标 |  | 数量指标 | 校园社工站 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成老年体育活动场所建设 | >= | 10 | 个 | 0 | 5 | 0 | 原因：一方面，该项目为省老体协项目，实施单位为省老体协，不是民政部门，难以有效监督实施；另一方面，资金下达时间为2024年12月25日，时间晚，项目正在实施中。改进措施：加强与省老体协沟通，加快项目实施进度，完成绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 补助救助管理机构数量 | >= | 5 | 个 | 9 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 殡仪馆完成新建、设备购置更新和维修改造数量 | >= | 15 | 个 | 9 | 6 | 3.6 | 原因：未完成项目正在开展购置和安装工作，资金未拨付至项目点。改进措施：下一步，将督促各地加快推进殡仪馆设施设备购置项目建成投入使用，提高殡葬公共服务能力。
产出指标 |  | 数量指标 | 补助公益性公墓（骨灰堂）新建和改造数量 | >= | 40 | 个 | 79 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 支持省级乡镇（街道）社工站示范站建设数量 | >= | 50 | 个 | 50 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 省级“五社联动”试点建设 | = | 5 | 个 | 5 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 培育、扶持、孵化社区社会组织建设 | >= | 16 | 个 | 0 | 5 | 0 | 原因：社区社会组织培育发展经费于2024年12月25日随第六批省级福利彩票公益金下达。项目正在有序推进中，2024年暂未实现绩效目标。改进措施：下一步，省民政厅社会组织管理局将加大对州市指导督促力度，争取2025年项目实施完成，实现绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 选派社会工作服务机构实施“牵手计划” | = | 49 | 个 | 0 | 0 | 0 | 因机构改革，“牵手计划”项目已不由我厅负责实施。
效益指标 |  | 社会效益 | 特殊困难群体火化补助覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 婚俗改革社会知晓率 | >= | 80 | % | 80 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 节地生态安葬率 | >= | 20 | % | 57.49 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 节地生态安葬奖补人数比例 | >= | 20 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 民政公共服务水平提升情况 | = | 明显提升 | 达标 | 明显提升 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 农村社区综合设施建设覆盖率 | >= | 65 | % | 0 | 0 | 0 | 因机构改革，该项目已划转至省委社会工作部实施，经费也相应下达至省委社工部
效益指标 |  | 生态效益 | 遗体火化率 | >= | 上年值 | % | 55.5 | 5 | 4.3 | 2024年全省遗体火化率为55.5%，较上年值64%下降8.5个百分点。原因是2023年因疫情影响，遗体火化率较高 。下一步，省民政厅社会事务处和殡葬事业管理中心将积极推动火化设施建设，开展广泛宣传，提升遗体火化率。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 丧属满意度 | >= | 85 | % | 90 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 婚俗改革受益群众满意度 | >= | 85 | % | 90 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 城乡社区综合服务设施为民服务群众满意度 | >= | 85 | % | 0 | 0 | 0 | 因机构改革，该项目已划转至省委社会工作部实施，经费也相应下达至省委社工部
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益机构满意度 | >= | 85 | % | 96 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 79.2 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--32
项目支出绩效自评表
公开32表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 残疾人福利类补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 由于曲靖市被纳入化债高风险名单，项目被国家发改委提级论证，提级论证通过后资金于2024年12月25日下达。由于资金下达时间较晚，项目正在建设中，2024年未形成支出。一步将积极推动曲靖市精神卫生福利机构项目建设尽快竣工，完成绩效目标。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年补助2个精神卫生福利机构建设，资金按期拨付到位，项目主体完工。 | [5 empty] | 项目资金分配方案进行了调整，原计划补助普洱市精神卫生福利机构建设资金已在2024年第一批省级彩票公益金下达，本次下达资金在2024年第六批省级福彩公益金中下达，用于补助曲靖市精神卫生福利机构建设。由于曲靖市被纳入化债高风险城市，项目资金下拨前要求需国家发改委提级论证，因此影响了资金下拨时间和项目建设进度。国家发改委提级论证通过后，资金已于2024年12月25日下达，目前项目正在进行招投标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 50
产出指标 |  | 数量指标 | 精神卫生福利机构建设数量 | = | 1 | 个 | 1 | 50 | 50
产出指标 |  | 数量指标 | 精神卫生福利机构建设数量 | >= | 2 | 个 | 0 | 0 | 0 | 项目资金分配方案进行了调整，原计划补助普洱市精神卫生福利机构建设资金已在2024年第一批省级彩票公益金下达，本次下达资金在2024年第六批省级福彩公益金中下达，用于补助曲靖市精神卫生福利机构建设。由于曲靖市被纳入化债高风险城市，项目资金下拨前要求需国家发改委提级论证，因此影响了资金下拨时间和项目建设进度。国家发改委提级论证通过后，资金已于2024年12月25日下达，目前项目正在进行招投标。
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下拨时间 | <= | 2024年5月30日 | 年-月-日 | 0 | 0 | 0 | 项目资金分配方案进行了调整，原计划补助普洱市精神卫生福利机构建设资金已在2024年第一批省级彩票公益金下达，本次下达资金在2024年第六批省级福彩公益金中下达，用于补助曲靖市精神卫生福利机构建设。由于曲靖市被纳入化债高风险城市，项目资金下拨前要求需国家发改委提级论证，因此影响了资金下拨时间和项目建设进度。国家发改委提级论证通过后，资金已于2024年12月25日下达，目前项目正在进行招投标。
效益指标 |  | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 0 | 30 | 0 | 原因：由于曲靖市被纳入化债高风险名单，项目被国家发改委提级论证，提级论证通过后资金于2024年12月25日下达。由于资金下达时间较晚，项目正在建设中，未产生受益人群。改进措施：下一步将积极推动曲靖市精神卫生福利机构项目建设尽快竣工，完成绩效目标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 原因：由于曲靖市被纳入化债高风险名单，项目被国家发改委提级论证，提级论证通过后资金于2024年12月25日下达。由于资金下达时间较晚，项目正在建设中，未产生受益人群。改进措施：下一步将积极推动曲靖市精神卫生福利机构项目建设尽快竣工，完成绩效目标。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 由于曲靖市被纳入化债高风险城市，项目资金下拨前要求需国家发改委提级论证，因此影响了资金下拨时间和项目建设进度，2024年12月25日资金已下达，下一步将积极推动曲靖市精神卫生福利机构项目建设尽快竣工。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 50 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--33
项目支出绩效自评表
公开33表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央财政困难群众救助补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 769746 |  | 769746 |  | 766747.59 | 10 | 99.61 | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 769746 |  | 769746 |  | 766747.59 |  | 99.61
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6.引导各地提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | [5 empty] | 2024年省民政厅联合相关部门出台《云南省最低生活保障标准确定调整工作方案》，统筹考虑困难群众基本生活保障需要、经济社会发展水平等因素，确定我省低保标准调整区间。从2024年7月起，云南省城市低保省级指导标准提高到735元/人.月，比去年增长1%；农村低保标准提高到6400元/人.年，比去年增长6%；特困人员基本生活标准提高到956元/人.月，比去年增长1%。云南省129个县（市、区）全部建立社会救助家庭经济状况核对机制，有效开展核对工作。截至2024年12月，云南省共有孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童2.67万人，认定准确率不低于上年。2024年1—12月，共救助各类人员17138人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 低保对象人数 | = | 应保尽保 | 人(户) | 应保尽保 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 临时救助人次 | = | 适度提高 | 人次 | 54.03万人次，适度提高 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | = | 100% | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | >= | 90% | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | >= | 85% | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 城乡低保标准 | >= | 上年城乡低保标准 | 元/人*月 | 城市735元/人*月；农村533/人*月 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 城乡特困人员救助供养标准 | >= | 当地城市低保标准的1.3倍 | 元 | 956 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 临时救助水平 | = | 不低于上年 | 元 | 1033 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障标准 | = | 不低于上年 | 元 | 不低于上年 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 | >= | 不低于上年 | % | 不低于上年 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 建立社会救助家庭经济状核对机制的县（市、区）比例 | = | 100% | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央和省级财政困难群众救助补助资金 | = | 收到补助资金后30日内 | 天 | 30 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | >= | 90% | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | >= | 95% | % | 100 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | = | 80% | % | 89.51 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 困难群众生活水平情况 | = | 适当提高 | 元 | 适当提高 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | = | 应返尽返 | 人次 | 应返尽返 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率 | >= | 95% | % | 95 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | = | 进一步完善 | 次 | 进一步完善 | 6 | 6
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | >= | 85% | % | 99.93 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.96 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--34
项目支出绩效自评表
公开34表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度第二批中央困难群众救助补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 354381 |  | 349140.01 | 10 | 98.52 | 9.85
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 354381 |  | 349140.01 |  | 98.52
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.规范实施城乡低保政策，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。 4为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6.规范实施孤儿基本生活保障政策，合理确定保障标准，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | [5 empty] | 2024年省民政厅联合相关部门出台《云南省最低生活保障标准确定调整工作方案》，统筹考虑困难群众基本生活保障需要、经济社会发展水平等因素，确定我省低保标准调整区间。从2024年7月起，云南省城市低保省级指导标准提高到735元/人.月，比去年增长1%；农村低保标准提高到6400元/人.年，比去年增长6%；特困人员基本生活标准提高到956元/人.月，比去年增长1%。云南省129个县（市、区）全部建立社会救助家庭经济状况核对机制，有效开展核对工作。截至2024年12月，云南省共有孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童2.67万人，认定准确率不低于上年。2024年1—12月，共救助各类人员17138人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 低保对象人数 | = | 应保尽保 | 人(户) | 2626700 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 临时救助人次 | = | 应救尽救 | 人次 | 540300 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | = | 应救尽救 | % | 应救尽救 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生话困难家庭 中的和纳入特困人员数助供养范围的事实无 人抚养儿童纳入保障范围率 | >= | 90 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | = | 85 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 城乡低保标准 | = | 按要求合理确定调整 | 元/人*月 | 城市735元/人*月；农村533元/人*月 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县 (市、区)比例 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养 儿童认定准确率 | >= | 不低于上年 | % | 不低于上年 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按 时发放率 | >= | 90 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信 息系统率 | >= | 95 | % | 100 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 困难群众生活水平情况 | = | 有所提升 | 元/人*月 | 人均补助水平适度提高，开展服务类救助 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | = | 及时送返 | 人 | 及时送返 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救 助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴 受害者等提供救助服务率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | >= | 88 | % | 99.93 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.85 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--35
项目支出绩效自评表
公开35表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6280 |  | 207.95 | 10 | 3.31 | 0.33
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6280 |  | 207.95 |  | 3.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是支持项目地区为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人建设家庭养老床位，对其经常活动的居家场所进行适老化改造；二是支持项目地区开展居家上门服务，以提供相关服务的专业机构为依托，为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人提供助洁、助行、助浴、助医、康复、巡访等上门服务；三是支持各地发展老年助餐服务，具体用于支持各地街道（乡镇）层面具有一定服务规模、运营相对稳定成熟的老年助餐点购置或更新相关设施设备。 | [5 empty] | 截至2025年3月，家庭养老床位建设张数165张；为2682名失能和部分失能老年人提供居家养老上门服务80463人次；累计建成老年幸福食堂或助餐点760个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 79.77
产出指标 |  | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴张数 | >= | 5325 | 张 | 165 | 10 | 0.31 | 原因：地方财政压力较大，资金拨付进度缓慢。 下一步改进措施。一是加快项目实施。督促项目实施单位切实履行主体责任，建立项目实施进度台账，倒排工期，切实按任务要求推进。二是加快资金支出。督促加快推进中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用进度，充分发挥项目资金作用。三是加强监督检查。加强抽查检查，对资金使用相关单位进行重点抽查，进一步完善资金监督管理机制，确保项目资金专款专用，防止资金使用过程出现违规问题。
产出指标 |  | 数量指标 | 上门服务（失能和部分失能老年人） | >= | 8460 | 人次 | 80463 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐数量 | >= | 803 | 个 | 760 | 10 | 9.46 | 原因：地方财政压力较大，资金拨付进度缓慢。 下一步改进措施。一是加快项目实施。督促项目实施单位切实履行主体责任，建立项目实施进度台账，倒排工期，切实按任务要求推进。二是加快资金支出。督促加快推进中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用进度，充分发挥项目资金作用。三是加强监督检查。加强抽查检查，对资金使用相关单位进行重点抽查，进一步完善资金监督管理机制，确保项目资金专款专用，防止资金使用过程出现违规问题。
产出指标 |  | 质量指标 | 为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人提供家庭养老床位或提供居家上门服务相关标准 | = | 满足 | 是/否 | 符合《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 市级财政在收到资金下发财政部门时间 | <= | 收到补助资金30日内 | 天 | 30日内下达 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 居家和社区养老服务能力和品质 | = | 有效提高 | 等级 | 有效提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益家庭和老年人对居家社区养老服务的满意度 | >= | 90% | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 80.1 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--36
项目支出绩效自评表
公开36表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年中央困难群众一次性生活补贴资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 36426 |  | 36389.81 | 10 | 99.9 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 36426 |  | 36389.81 |  | 99.9
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确认补贴发放对象，按标准及时完成补贴发放。 | [5 empty] | 于2024年9月27日全面完成发放，涉及对象438715名，共发放资金43871.5万元，其中中央资金36426万元，省级资金7445.5万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 救助对象人数（人次） | = | 应发尽发 | 人/人次 | 438715 | 13 | 13
产出指标 |  | 质量指标 | 救助对象认定准确率 | = | 98 | % | 100 | 13 | 13
产出指标 |  | 质量指标 | 救助资金社会化发放率 | >= | 100 | % | 100 | 12 | 12
产出指标 |  | 时效指标 | 救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12
效益指标 |  | 社会效益 | 生活状况改善 | = | 有所改善 | 0 | 有所改善 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | >= | 80 | % | 99.93 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.99 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--37
项目支出绩效自评表
公开37表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第一批中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7801 |  | 1267.14 | 10 | 16.24 | 1.62
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7801 |  | 1267.14 |  | 16.24
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
1.老年人福利类项目：维修改造公办养老机构23个，公办养老机构新增护理型床位340张。 2.残疾人福利类项目：完成规范精康服务人次数不足40000人次。 3.儿童福利类项目：2024年1-8月大理州资助孤儿81名，9-12月资助孤儿78名，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。 4.社会公益类项目：红河州开远市、个旧市、石屏县殡仪馆维修改造项目正在开展前期工作，大理州永平县殡仪馆维修改造项目正在建设中。更新改造火化设备5个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 72.5
产出指标 |  | 数量指标 | 养老服务机构护理型床位新增数 | >= | 340 | 张 | 340 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 维修改造养老服务机构数 | >= | 23 | 个 | 23 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成规范精康服务人次数 | >= | 40000 | 个 | 340 | 6 | 0.5 | 原因：一是各地采购服务、签订协议等时间较长。二是部分地区2023年社区精康服务项目至2024年下半年到期，2024年项目仍在进行前期工作。三是部门县（区）财力不足，地方财政未拨付资金，导致绩效目标未完成。 改进措施：下一步，一是将科学测算、设定绩效目标值，二是将持续落实定期调度制度，对于进度缓慢的，视情况发送工作提醒，经督导提醒资金支出进度仍然缓慢的，在下一年度中不予拨付该类项目资金。
产出指标 |  | 数量指标 | 大理州“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数 | >= | 15 | 人 | 1-8月大理州资助孤儿81人，9-12月资助孤儿78人 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 儿童福利服务机构新配置设施设备数 | >= | 7 | 套 | 0 | 6 | 0 | 原因：一是部分建设项目的提级论证、招投标等规定程序实施进度跨年；二是部分州市例如迪庆州、昭通市、怒江州等州（市），受气候、地形限制施工时间等因素影响，实施进度较慢。 改进措施：下一步，将持续落实定期调度制度，对于进度缓慢的，视情况发送工作提醒，经督导提醒资金支出进度仍然缓慢的，在下一年度中不予拨付该类项目资金。
产出指标 |  | 数量指标 | 维修改造殡仪馆数量 | >= | 4 | 个 | 0 | 6 | 0 | 原因：红河州开远市、个旧市、石屏县殡仪馆维修改造项目正在开展前期工作，大理州永平县殡仪馆维修改造项目正在建设中。 改进措施：下一步，加强绩效目标管理，督促各地加快资金使用进度，落实配套资金，提高资金使用效益。
产出指标 |  | 数量指标 | 更新改造火化设备数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效 | = | 成效显著 | 0 | 成效显著 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 设备功能的实现率 | >= | 85 | % | 90 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 接受养老服务的群众满意度 | >= | 90 | % | 94 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 | >= | 90 | % | 98.8 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 对殡葬基础设施和服务条件的满意度 | >= | 85 | % | 90 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 74.12 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--38
项目支出绩效自评表
公开38表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业（第二批）资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1400 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 试点项目需将试点方案报民政部审核同意后方可实施。县域养老服务体系创新试点项目于2024年12月通过试点方案，加强困境儿童关爱服务试点项目于2025年2月7日通过试点方案，2025年3个试点项目正式开始实施，故2024年未产生支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1400 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。 二、开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。 三、对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。 | [5 empty] | 1.老年人福利类项目：县域养老服务体系创新试点项目于2024年12月由民政部通过试点方案，2025年1月云南省开始逐步推进试点工作，目前相关工作正在稳步开展。 2.残疾人福利类项目：精神障碍社区康复服务试点项目于2024年11月28日下达红河州建水县，红河州印发了《红河州人民政府办公室关于建立红河州精神障碍社区康复服务试点协作机制的通知》（红政办函〔2025〕7号），成立以分管副州长为召集人的红河州精神障碍社区康复服务试点协作机制，目前项目完成前期的筹备工作，正在启动开展。 3.儿童福利类项目：加强困境儿童关爱服务试点项目。经项目前期审核、调度阶段完成后，民政部于2025年2月7日通知项目可正式实施，2月18日开展“官爱未来·益童成长”——官渡区加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审会，11个项目已经立项，将在区级及8个街道办事处开展困境儿童关爱服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 26.06
产出指标 |  | 数量指标 | 养老服务业培训人数 | >= | 100 | 人次 | 0 | 4 | 0 | 项目于2024年12月由民政部通过试点方案，2025年1月云南省开始逐步推进试点工作，目前相关工作正在稳步开展。 下一步将督促试点地方加快推进。
产出指标 |  | 数量指标 | 机构提供集中养老服务时长 | >= | 400 | 人/月 | 500 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 居家和社区养老服务人次数 | >= | 200 | 人次 | 170 | 4 | 3.4 | 项目于2024年12月由民政部通过试点方案，2025年1月云南省开始逐步推进试点工作，目前相关工作正在稳步开展。 下一步将督促试点地方加快推进。
产出指标 |  | 数量指标 | 公办养老机构入住率提升比例 | >= | 5 | % | 1.45 | 4 | 1.16 | 项目于2024年12月由民政部通过试点方案，2025年1月云南省开始逐步推进试点工作，目前相关工作正在稳步开展。 下一步将督促试点地方加快推进。
产出指标 |  | 数量指标 | 公办养老机构照护人员占比率提升比例 | >= | 5 | % | 0 | 4 | 0 | 项目于2024年12月由民政部通过试点方案，2025年1月云南省开始逐步推进试点工作，目前相关工作正在稳步开展。 下一步将督促试点地方加快推进。
产出指标 |  | 数量指标 | 管理运营体制改革公办养老机构数 | >= | 1.00 | 个 | 0 | 4 | 0 | 项目于2024年12月由民政部通过试点方案，2025年1月云南省开始逐步推进试点工作，目前相关工作正在稳步开展。 下一步将督促试点地方加快推进。
产出指标 |  | 数量指标 | 接受社区康复服务的精神障碍患者数 | >= | 400 | 人 | 0 | 4 | 0 | 项目正在进行采购。 下一步将加强对红河州工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务人次数 | >= | 8000 | 人次 | 0 | 4 | 0 | 项目正在进行采购。 下一步将加强对红河州工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务督导评估次数 | >= | 4 | 次 | 0 | 3 | 0 | 项目正在进行采购。 下一步将加强对红河州工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务业务培训人次数 | >= | 200 | 人次 | 0 | 3 | 0 | 项目正在进行采购。 下一步将加强对红河州工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 接受个案帮扶困境儿童数 | >= | 50 | 人 | 0 | 4 | 0 | 经项目前期审核、调度阶段完成后，民政部于2025年2月7日通知项目可正式实施，2月18日开展“官爱未来·益童成长”——官渡区加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审会，11个项目已经立项，将在区级及8个街道办事处开展困境儿童关爱服务。 下一步将加强对昆明市官渡区工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 开展困境儿童个案帮扶人次数 | >= | 200 | 人次 | 0 | 4 | 0 | 经项目前期审核、调度阶段完成后，民政部于2025年2月7日通知项目可正式实施，2月18日开展“官爱未来·益童成长”——官渡区加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审会，11个项目已经立项，将在区级及8个街道办事处开展困境儿童关爱服务。 下一步将加强对昆明市官渡区工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 困境儿童关爱服务业务培训人次数 | >= | 200 | 人次 | 0 | 4 | 0 | 经项目前期审核、调度阶段完成后，民政部于2025年2月7日通知项目可正式实施，2月18日开展“官爱未来·益童成长”——官渡区加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审会，11个项目已经立项，将在区级及8个街道办事处开展困境儿童关爱服务。 下一步将加强对昆明市官渡区工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
效益指标 |  | 社会效益 | 乡镇层面养老服务覆盖率 | >= | 60 | % | 75 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 村级老年协会或老头互助组织覆盖率 | >= | 50 | % | 40 | 7.5 | 6 | 项目于2024年12月由民政部通过试点方案，2025年1月云南省开始逐步推进试点工作，目前相关工作正在稳步开展。 下一步将督促试点地方加快推进。
效益指标 |  | 社会效益 | 精神障碍社区康复服务机构（站点）对社区（村）覆盖率 | >= | 100 | % | 0 | 7.5 | 0 | 项目正在进行采购。 下一步将加强对红河州工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
效益指标 |  | 社会效益 | 孤儿、事实无人抚养儿童、低保家庭儿童关爱服务覆盖率 | >= | 100 | % | 0 | 7.5 | 0 | 经项目前期审核、调度阶段完成后，民政部于2025年2月7日通知项目可正式实施，2月18日开展“官爱未来·益童成长”——官渡区加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审会，11个项目已经立项，将在区级及8个街道办事处开展困境儿童关爱服务。 下一步将加强对官渡区工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度 | >= | 90 | % | 91 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度 | >= | 90 | % | 0 | 3 | 0 | 项目正在进行采购。 下一步将加强对红河州工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 接受关爱服务的困境儿童（或监护人）满意度 | >= | 90 | % | 0 | 3 | 0 | 经项目前期审核、调度阶段完成后，民政部于2025年2月7日通知项目可正式实施，2月18日开展“官爱未来·益童成长”——官渡区加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审会，11个项目已经立项，将在区级及8个街道办事处开展困境儿童关爱服务。 下一步将加强对官渡区工作指导，加快推进项目实施，完成绩效目标。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 26.06 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--39
项目支出绩效自评表
公开39表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 23.46 |  | 23.46 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，预算未执行，拟2025年继续执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 23.46 |  | 23.46 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求及省外办年因公临时出国（境）计划批复，省民政厅2024年将结合本部门职能职责，拟计划分2次组织出国（境）考察学习，出国（境）签证费、国际旅费、国（境）外交通费等共需费用234600.00元。民政厅将严格执行因公临时出国（境）任务，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。 | [5 empty] | 因故取消。2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 出访限量管理国家（地区）团组数 | <= | 省外办批复部门因公临时出国境出计划数 | 个 | 0 | 12.5 | 0 | 2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 单个团组出访总人数 | <= | 6 | 人 | 0 | 12.5 | 0 | 2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 单个团组出访天数 | <= | 11 | 天 | 0 | 12.5 | 0 | 2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 人员因公出国（境）出访次数 | <= | 各级别人员规定出访次数 | 次 | 0 | 12.5 | 0 | 2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
效益指标 |  | 社会效益 | 出访报告完成数 | >= | 实际出访团组数 | 篇 | 0 | 15 | 0 | 2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
效益指标 |  | 社会效益 | 出访团组在外推介会(交流会)次数 | >= | 1 | 场 | 0 | 15 | 0 | 2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 出访人员满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 因故取消。2024年省民政厅养老工作访问团原计划出访丹麦和北马其顿，出国（境）相关审批材料于2024年10月报到省政府，省政府主要领导批示：年内工作任务重，可另择时。该出访团因此取消，拟2025年继续执行。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--40
项目支出绩效自评表
公开40表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 老年人福利类项目（上年结转）补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5574.38 |  | 499.61 | 10 | 8.96 | 0.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 5574.38 |  | 499.61 |  | 8.96
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《国家积极应对人口老龄化中长期规划》《云南省人民政府办公厅关于促进养老托育服务健康发展的实施意见》《民政部办公厅关于做好“十四五”期间养老服务体系建设相关发展指标跟踪调度工作的通知》《国家发展和改革委员会 民政部 国家卫生健康委员会关于印发<“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案>的通知》，新建改建48个社区日间照料中心。 | [5 empty] | 按照《国家积极应对人口老龄化中长期规划》《云南省人民政府办公厅关于促进养老托育服务健康发展的实施意见》《民政部办公厅关于做好“十四五”期间养老服务体系建设相关发展指标跟踪调度工作的通知》《国家发展和改革委员会 民政部 国家卫生健康委员会关于印发<“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案>的通知》，新建改建社区级养老服务中心建设项目48个，实际完成4个。参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年7月下达各地，计划于2026年7月前完成项目建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 44.41
产出指标 |  | 数量指标 | 新建改建社区日间照料中心 | >= | 48 | 个 | 4 | 25 | 2.1 | 参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年7月下达各地，计划于2026年7月前完成项目建设。
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成率 | >= | 90 | % | 8.3 | 25 | 2.31 | 参照发展改革委基础建设项目建设工期为2年的标准要求，此项目为基础建设类项目，项目补助资金于2024年7月下达各地，计划于2026年7月前完成项目建设。
效益指标 |  | 社会效益 | 新建改建日间照料中心项目受益人数 | >= | 50000 | 人 | 50000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 45.31 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--41
项目支出绩效自评表
公开41表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 儿童福利类项目（上年结转）补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 900 |  | 142 | 10 | 15.78 | 1.58
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 900 |  | 142 |  | 15.78
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.补助儿童福利机构建设残疾儿童康复救助服务场所、内设医疗机构、配置设施设备、消防设施或房屋维修改造等优化提质项目，切实提升机构精准化管理精细化服务水平，全力保障集中养育儿童权益，预计需要省级福彩公益金567万元。。 2.拟支持不少于1个未成年人救助保护机构、13个乡镇（街道）未成年人保护工作站进行设施设备配置，预计需要省级福彩公益金333万元。 | [5 empty] | 1.当前完成红河州儿童福利院配置设施设备等优化提质项目； 2.完成巧家县等1个未成年人救助保护机构、昆明、红河等9个乡镇（街道）未成年人保护工作站进行设施设备配置。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 75.4
产出指标 |  | 数量指标 | 支持未成年人救助保护中心配置设施设备 | >= | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 支持补助儿童福利机构优化提质数量 | >= | 3 | 个 | 1 | 15 | 5 | 原因：一是部分地方配套资金下达进度缓慢；二是部分州市例如迪庆州、昭通市、怒江州等州市，受气候、地形限制施工时间等因素影响建设进度较慢。改进措施：下一步，省民政厅儿童福利处将加强进度跟踪，督促指导州市2025年内完成项目建设，实现绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 支持未成年人保护工作站配置设施设备 | >= | 13 | 个 | 9 | 15 | 10.4 | 原因：一是部分地方配套资金下达进度缓慢；二是部分州市例如迪庆州、昭通市、怒江州等州市，受气候、地形限制施工时间等因素影响建设进度较慢。改进措施：下一步，省民政厅儿童福利处将加强进度跟踪，督促指导州市2025年内完成项目建设，实现绩效目标。
效益指标 |  | 社会效益 | 儿童福利机构发展运行稳定性 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 儿童福利机构服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 76.98 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--42
项目支出绩效自评表
公开42表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 社会公益类项目（上年结转）补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2660 |  | 730.14 | 10 | 27.45 | 2.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 2660 |  | 730.14 |  | 27.45
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展婚姻登记机关规范化试点：一是创设公园式婚姻登记点（颁证点）；二是.开展婚姻家庭辅导；三是开展集体婚礼（颁证）活动。 2.殡葬服务体系建设项目：一是倡导生态安葬，节约土地，保护环境。二是逐步扩大特困群众补助范围，实现惠民殡葬。 | [5 empty] | 1、各地共建设婚俗改革宣传长廊（展室）170个，开展婚俗文化相关宣传活动1360次，印制（发放）相关宣传材料530437份；开展集体婚礼（颁证）服务13708场次，共服务142140人次；县级婚姻登记实现婚姻家庭辅导室全覆盖，有29个县区购买专业人员86人开展婚姻家庭专业辅导服务；创设“公园式”婚姻登记服务点118个。2、建设生态安葬设施，覆盖率达85%，节地生态安葬率达57.49%。逐步扩大特困群众补助范围，实现对特殊困难群体火化补助全覆盖。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.1
产出指标 |  | 数量指标 | 设置婚俗改革宣传长廊（展室） | >= | 16 | 个 | 170 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展集体婚礼（颁证）服务 | >= | 129 | 次 | 13708 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展婚姻家庭辅导服务县级婚姻登记机关 | >= | 100 | 个 | 129 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 创设公园式婚姻登记机关数量 | >= | 99 | 个 | 118 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 购买专业机构（组织）开展婚姻家庭辅导县区 | >= | 50 | 个 | 29 | 10 | 5.8 | 原因：由于部分县区缺少专业机构开展婚姻家庭辅导服务，尚未实现50个县区婚姻家庭辅导全覆盖。措施：下一步，2025年将积极接洽专业机构、社会组织等，鼓励开展跨县区婚姻家庭辅导服务，实现50个县区全覆盖。
效益指标 |  | 社会效益 | 接受婚姻家庭辅导服务数占婚姻登记总数比例 | >= | 10 | % | 39.69 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 特殊困难群体火化补助覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 节地生态安葬率 | >= | 50 | % | 57.49 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 节地生态安葬奖补人数比例 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 生态安葬设施建设覆盖率 | >= | 80 | % | 85 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 遗体火化率 | >= | 上年值 | % | 55.5 | 5 | 4.3 | 2024年遗体火化率为55.5%，较2023年下降8.5%，原因是2023年因疫情原因，遗体火化率较高。下一步，全省民政部门将有序推进火葬设施建设，提升殡葬设施覆盖率，按规定兑付惠民殡葬补助，提升遗体火化率。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 婚姻登记当事人满意度 | >= | 85 | % | 99 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 丧属满意度 | >= | 85 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.85 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--43
项目支出绩效自评表
公开43表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 残疾人福利类项目（上年结转）补助资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1000 |  | 259.89 | 10 | 25.99 | 2.6
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 1000 |  | 259.89 |  | 25.99
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照全国《“十四五”精神卫生福利设施建设方案》，推动地市级精神卫生福利设施空白点新（改扩）建1个精神卫生福利机构。按照《云南省民政精神卫生福利机构联合体建设工作方案》，推动4个精神卫生福利区域中心机构进行维修改造或设施设备配置。 | [5 empty] | 安排2024年省级福彩公益金残疾人福利类资金400万元支持普洱市精神卫生福利机构建设。 安排2024年省级福彩公益金残疾人福利类资金600万元补助4个精神卫生福利机构区域中心进行维修改造和设施设备购置，支持其辐射保障区域内其他州市精神卫生康复需求的能力。具体为：安排100万元支持昆明市精神病院设施设备购置和维修改造。安排200万元支持大理州民政精神卫生福利院设施设备购置和维修改造。安排200万元支持红河州精神卫生福利院设施设备购置和维修改造。安排100万元支持腾冲市精神病院设施设备购置和维修改造。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 67.5
产出指标 |  | 数量指标 | 新建精神卫生福利机构开工数量 | >= | 1个 | 个 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 进行设施设备进行购置或维修改造的精神卫生福利机构数量 | >= | 2个 | 个 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 新建精神卫生福利机构工程进度 | >= | 30 | % | 30 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 设施设备进行购置安装或维修改造项目进度 | >= | 80 | % | 50 | 5 | 2.5 | 进行维修改造和设施设备购置的4个州市精神卫生福利机构中，昆明市和红河州项目已完成，大理州和腾冲市项目正在实施中。原因分析：大理州是由于要整体搬迁，设备采购延期到2025年，腾冲市是由于财政困难，未按时拨付资金。改进措施：下一步大理州将把设施设备采购纳入搬迁采购计划，在2025年予以实施。腾冲市民政局将牵头加强与财政局的沟通，力争2025年内该项目得以实施。
效益指标 |  | 社会效益 | 设施设备进行购置或维修改造受益人数 | >= | 1000 | 人 | 3000 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 新建精神卫生福利机构项目受益人数 | >= | 1000 | 人 | 0 | 15 | 0 | 普洱市精神卫生福利机构未建成，暂无受益人员。原因分析：一是原挡土墙设计变更后造成工程造价上升。二是市级财政困难，未足额支付项目工程预付款容易影响施工方工作积极性，易导致工程进度缓慢。改进措施：一是加大与财政部门对接，争取项目资金。二是紧盯项目进度，通过项目现场技术负责人与项目管理方共同努力，督促工程监理、施工、造价、设计等各方主体各司其职，制定项目进度计划表，确保项目按期完工。三是针对项目建成后无机构编制的情况配合相关科室积极对接完成机构编制的设置工作。四是谋划项目建成后的运营工作。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 50 | 10 | 5 | 原因分析：昆明市、红河州项目已完成，经调查，群众对项目实施满意度达90%以上。普洱市、大理州、腾冲市项目未完成，暂未统计受益群众满意度。改进措施：督促三个州市加快推进项目实施，确保项目尽快完工投入使用，惠及广大服务对象，及时调查统计受益人群满意度。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 70.1 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--44
项目支出绩效自评表
公开44表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省级困难群众一次性生活补贴资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7491.9 |  | 7449.94 | 10 | 99.44 | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 7491.9 |  | 7449.94 |  | 99.44
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确认补贴发放对象，按标准及时完成补贴发放。 | [5 empty] | 于2024年9月27日全面完成发放，涉及对象438715名，共发放资金43871.5万元，其中中央资金36426万元，省级资金7445.5万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 救助对象人数（人次） | = | 应发尽发 | 人/人次 | 438715 | 13 | 13
产出指标 |  | 质量指标 | 救助对象认定准确率 | = | 98 | % | 100 | 13 | 13
产出指标 |  | 质量指标 | 救助资金社会化发放率 | >= | 100 | % | 100 | 12 | 12
产出指标 |  | 时效指标 | 救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12
效益指标 |  | 社会效益 | 生活状况改善 | = | 有所改善 | 0 | 有所改善 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | >= | 80 | % | 99.93 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.94 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--45
项目支出绩效自评表
公开45表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第四批面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省民政厅信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 200 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目正在抓紧推进中
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 解决关键核心技术1项，项目单位满意度90%，受益对象满意度90%，科研人员满意度90% | [5 empty] | 项目目前处于研究阶段，暂未形成研究成果。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 解决项目安全隐私计算关键核心技术 | = | 1.0 | 项 | 尚未完成 | 50 | 0 | 项目正在抓紧推进中
效益指标 |  | 社会效益 | 民政受益对象满意度 | >= | 90.00 | % | 尚未完成 | 15 | 0 | 项目正在抓紧推进中
效益指标 |  | 可持续影响 | 研究环境设备故障率 | < | 2 | 次/年 | 尚未完成 | 15 | 0 | 项目正在抓紧推进中
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目科研合作单位满意度 | >= | 90.0 | % | 尚未完成 | 10 | 0 | 项目正在抓紧推进中
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 项目正在抓紧推进中
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--46
项目支出绩效自评表
公开46表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省康复辅具技术中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 200 |  | 160.24 | 10 | 80.12 | 8.01
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 200 |  | 160.24 |  | 80.12
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据财政部 民政部印发（财社〔2024〕65号）文件，下达我省中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算17185万元，本次下达8001万元。根据本次资金支持方向，省民政厅结合“十四五”规划目标任务及2024年重点工作任务，分别用于老年人福利类、残疾人福利类、儿童福利类、社会公益类项目补助。云南省康复辅具技术中心采购康复辅助设备金额2000000.00元。 | [5 empty] | 云南省康复辅具技术中心申请使用中央集中彩票公益金，采购康复辅助设备一批，项目金额为200.00万元。截止2024年12月31日，支付项目资金160.24万元，年度结余39.76万元，结余资金于2025年2月底全部支付完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数量（台套） | >= | 2 | 台/套 | 2 | 50 | 50 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效 | = | 成效显著 | % | 成效显著 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 设备功能的实现率 | >= | 85 | % | 85 | 20 | 20 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.01 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--47
项目支出绩效自评表
公开47表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省康复辅具技术中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 118 |  | 118 |  | 55.64 | 10 | 47.15 | 4.72 | 自有资金支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 118 |  | 118 |  | 55.64 |  | 47.15
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付其他人员工资 | [5 empty] | 2024年度预算批复资金为118.00万元，实际支付资金57.63万元，剩余资金60.37万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 编外人员工资发放人数 | = | 14 | 人 | 9 | 50 | 40 | 为进一步规范中心编外用工管理工作，节约单位编外用工资金，确保各项工作有序安全的开展，2023年12月底中心通过招公开投标方式，对中心实施物业化管理。因此导致支付其他人员工资出现节余情况。
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 90% | 人 | 90% | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | = | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 2024年度为进一步规范中心编外用工管理工作，节约单位编外用工资金，确保各项工作有序安全的开展，2023年12月底中心通过招公开投标方式，对中心实施物业化管理。2024年度清退编外聘用人员5人，因此导致支付其他人员工资出现节余情况。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 84.72 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--48
项目支出绩效自评表
公开48表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 康复辅具适配及安装改造项目补助经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省康复辅具技术中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 784 |  | 784 | 10 | 100 | 10 | 自有资金支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 784 |  | 784 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省康复辅具技术中心，2024年度力争完成“义肢助残”项目、青少年足脊残疾预防与矫治项目、省级伤残军人辅具适配项目、残疾人家庭无障碍化改造、适老化改造项目、残联系统辅具配置项目、康复辅具评估等项目，预计为7000人次服务。 | [5 empty] | 云南省康复辅具技术中心2024年度，实际完成“义肢助残”项目、青少年足脊残疾预防与矫治项目、省级伤残军人辅具适配项目、残疾人家庭无障碍化改造、适老化改造项目、残联系统辅具配置项目、康复辅具评估等项目7000多人次服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 服务人数 | >= | 90 | 人次 | 90 | 20 | 20 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 技术服务 | >= | 90 | 人次 | 90 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时效 | >= | 90 | 次/年 | 90 | 10 | 5 | 2024年度通过公开招标方式采购“义肢助残”项目材料款，项目采购金额为633.84万元，截止12月底，支出项目资金507.07万元，剩余126.77万元尾款未支付，结转至2025年度2月份支付完成。
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | >= | 90 | 人次 | 90 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 社会效益 | >= | 90 | 人次 | 90 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | 人次 | 90 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评--49
项目支出绩效自评表
公开49表
编制单位： | 云南省民政厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省困难群众电子授权与智能评估救助帮扶平台体系建设专项经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省居民家庭经济状况核对中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 140 |  | 140 |  | 139.04 | 10 | 99.31 | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 | 140 |  | 140 |  | 139.04 |  | 99.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购买民政部低收入家庭认定指导中心认可且具有法律效力的个人在线数字签名产品，为低收入人口认定、管理和居民家庭经济状况核对工作中需要群众或工作人员签字确认的环节，提供电子签名功能服务。该电子签名具有法律效益，可确认签署对象身份。授权签署电子签的个人信息，经民政部的验签系统验证后，可直接实时调用民政部低收入家庭认定指导中心的居民个人经济状况和家庭财产状况资源，实现部、省、市三级数据资源相结合，进一步完善核对对象的家庭经济状况信息。 | [5 empty] | 2024年因发改委对云南省信息化项目建设流程进行调整，并且所有建设类项目均需上报国家发改委进行提级论证，故本项目在2024年11月底才取得立项批复。随后，我中心组织项目采购，并于当年12月底完成采购、合同签订、资金支付工作。2025年1月项目进入实施阶段。截至2025年2月底，本项目已完成部分功能的开发，正按计划顺利推进中。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 个人电子授权人次数量 | >= | 1000000 | 人次 | 不限数量 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 项目建设内容数量 | = | 2 | 项 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 监理服务 | = | 1 | 项 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 审计服务 | = | 1 | 项 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 免费培训次数 | > | 1 | 次 | 0 | 5 | 0 | 2024年因发改委对云南省信息化项目建设流程进行调整，并且所有建设类项目均需上报国家发改委进行提级论证，故本项目在2024年11月底才取得立项批复。随后，我中心组织项目采购，并于当年12月底完成采购、合同签订、资金支付工作。2025年1月项目进入实施阶段。待完成项目建设后，即可组织培训。
产出指标 |  | 质量指标 | 免费运维时长 | >= | 2 | 年 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 云南省家庭经济状况评估模型安全正常运行率 | >= | 95 | % | 0 | 5 | 0 | 2024年因发改委对云南省信息化项目建设流程进行调整，并且所有建设类项目均需上报国家发改委进行提级论证，故本项目在2024年11月底才取得立项批复。随后，我中心组织项目采购，并于当年12月底完成采购、合同签订、资金支付工作。2025年1月项目进入实施阶段。待完成项目试运行后，即可对模型的正常运行率进行评估。
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 5 | 0 | 2024年因发改委对云南省信息化项目建设流程进行调整，并且所有建设类项目均需上报国家发改委进行提级论证，故本项目在2024年11月底才取得立项批复。随后，我中心组织项目采购，并于当年12月底完成采购、合同签订、资金支付工作。2025年1月项目进入实施阶段。待完成项目建设后，即可组织进行验收评估。
产出指标 |  | 时效指标 | 项目实际进度与计划进度时间偏差率 | <= | 5 | % | 30 | 5 | 0 | 2024年因发改委对云南省信息化项目建设流程进行调整，并且所有建设类项目均需上报国家发改委进行提级论证，故本项目在2024年11月底才取得立项批复。随后，我中心组织项目采购，并于当年12月底完成采购、合同签订、资金支付工作。2025年1月项目进入实施阶段。待完成项目建设后，即可组织进行评估。
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | >= | 10 | % | 未超出预算，节余资金为9600元 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 云南省家庭经济状况评估准确率 | >= | 95 | % | 0 | 30 | 0 | 2024年因发改委对云南省信息化项目建设流程进行调整，并且所有建设类项目均需上报国家发改委进行提级论证，故本项目在2024年11月底才取得立项批复。随后，我中心组织项目采购，并于当年12月底完成采购、合同签订、资金支付工作。2025年1月项目进入实施阶段。待完成项目试运行后，即可对模型的正常运行率进行评估。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 业务经办人员满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 2024年因发改委对云南省信息化项目建设流程进行调整，并且所有建设类项目均需上报国家发改委进行提级论证，故本项目在2024年11月底才取得立项批复。随后，我中心组织项目采购，并于当年12月底完成采购、合同签订、资金支付工作。2025年1月项目进入实施阶段。待完成项目建设后，即可组织进行评估。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 39.93 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。