## 一、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 优抚处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 马岩
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 50 |  | 省级财政 | 50
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 铺设青石板 |  | 15.05 |  | 15.05
| 大纪念碑前铺筑青石板 |  | 15 |  | 15
| 支砌挡土墙 |  | 19.02 |  | 19.2
| 监理费 |  | 0.43 |  | 0.43
| 审计费 |  | 0.5 |  | 0.5
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 永仁县民政局
| 2.保障措施 | "一是组织管理。成立由局长任组长，分管领导任副组长，相关科室、站所负责人为成员的项目实施领导小组，负责调查研究、组织实施、宣传造势、督促指导、情况通报、协调保障等工作。 二是项目管理。由项目实施领导小组负责协调落实项目建设事宜并组织项目实施，对项目建设的总体情况建立完整的档案。项目竣工后，由市民政局、市财政局组成验收组进行验收。 三是资金管理。项目资金专人管理，专项核算，建立完善各种责任制。项目建设实行回补报账制，并实行公告公示制，在项目实施前、建设过程中及项目完成后，在政务公开栏对项目建设内容、资金使用情况及工程进度等情况进行公示，接受群众的监督。坚持资金跟着项目走的原则，保证专款专用，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途。 四是物资管理。对采购规模大，数量多的物资，依据公平、公正、公开的原则，由建设管理保护工作领导小组采取招议标的方式定点供货、统一采购、统一结算。 五是安全生产。建立建全各项安全生产制度，签订安全生产责任状，责任到人，加大对项目建设中的安全生产检查，及时消除安全隐患，确保项目建设的顺利实施。"
| 3.资金安排程序 | 资金由财政厅下达楚雄州，楚雄州财政局下达永仁县财政局，再下拨到永仁县民政局，项目实施具体由永仁县民政部负责。项目任务结束后，由相关部门组织验收，并出具竣工验收报告，报送省厅。

## 二、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
| 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [5 empty] | 完成率 | 完成质量
|  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标
|  | 优 | 良 | 中 | 差
| 烈士墓维修数量 | 完成153座 | 完成80%-95% | 70%-79% | 50%-69% | 完成153座 | 完成153座 | 100% | 优
| 完成时限 | 2018年12月31日前完成 | 推后1个月完成 | 推后2个月完成 | 推后3个月完成 | 2018年12月31日前完成 | 2018年12月31日前完成 | 100% | 优
| 问卷调查绩效 | 问卷调查满意率达90%以上 | 问卷调查满意率达80%-89% | 问卷调查满意率达70%-79% | 问卷调查满意率达69%以下 | 问卷调查满意率达90%以上 | 满意率达90%以上 | 100% | 优
| 党委政府相关单位满意度率绩效 | 各级各部门开展烈士纪念活动后，发放问卷调查表满意率达90%以上 | 各级各部门开展烈士纪念活动后，发放问卷调查表满意率达80%-89% | 各级各部门开展烈士纪念活动后，发放问卷调查表满意率达70%-79% | 各级各部门开展烈士纪念活动后，发放问卷调查表满意率达69%以下 | 各级各部门开展烈士纪念活动后，发放问卷调查表满意率达90%以上 | 本地相关部门满意率达90%以上 | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | "永仁县烈士陵园修缮项目数量、投资金额准确。严格按照民政部、财政部《优抚事业单位专项补助资金使用管理办法》（财社〔2013〕14号）和厅经费管理办法执行 一是组织管理。成立由局长任组长，分管领导任副组长，相关科室、站所负责人为成员的项目实施领导小组，负责调查研究、组织实施、宣传造势、督促指导、情况通报、协调保障等工作。 二是项目管理。由项目实施领导小组负责协调落实项目建设事宜并组织项目实施，对项目建设的总体情况建立完整的档案。项目竣工后，由市民政局、市财政局组成验收组进行验收。 三是资金管理。项目资金专人管理，专项核算，建立完善各种责任制。项目建设实行回补报账制，并实行公告公示制，在项目实施前、建设过程中及项目完成后，在政务公开栏对项目建设内容、资金使用情况及工程进度等情况进行公示，接受群众的监督。坚持资金跟着项目走的原则，保证专款专用，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途。 四是物资管理。对采购规模大，数量多的物资，依据公平、公正、公开的原则，由建设管理保护工作领导小组采取招议标的方式定点供货、统一采购、统一结算。 五是安全生产。建立建全各项安全生产制度，签订安全生产责任状，责任到人，加大对项目建设中的安全生产检查，及时消除安全隐患，确保项目建设的顺利实施。 "
| 项目是否有规范的内控机制 | "专款专用，确保项目资金使用使用、安全，严格按照民政部、财政部《优抚事业单位专项补助资金使用管理办法》（财社〔2013〕14号）和厅经费管理办法、内部管理相关文件严格执行 一是组织管理。成立由局长任组长，分管领导任副组长，相关科室、站所负责人为成员的项目实施领导小组，负责调查研究、组织实施、宣传造势、督促指导、情况通报、协调保障等工作。 二是项目管理。由项目实施领导小组负责协调落实项目建设事宜并组织项目实施，对项目建设的总体情况建立完整的档案。项目竣工后，由市民政局、市财政局组成验收组进行验收。 三是资金管理。项目资金专人管理，专项核算，建立完善各种责任制。项目建设实行回补报账制，并实行公告公示制，在项目实施前、建设过程中及项目完成后，在政务公开栏对项目建设内容、资金使用情况及工程进度等情况进行公示，接受群众的监督。坚持资金跟着项目走的原则，保证专款专用，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途。 四是物资管理。对采购规模大，数量多的物资，依据公平、公正、公开的原则，由建设管理保护工作领导小组采取招议标的方式定点供货、统一采购、统一结算。 五是安全生产。建立建全各项安全生产制度，签订安全生产责任状，责任到人，加大对项目建设中的安全生产检查，及时消除安全隐患，确保项目建设的顺利实施。 "
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到标准质量管理水平
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 严格按照《2018年省级烈士陵园维修改造工作实施方案》执行，各项工作按时完成任务。
| 验收的有效性 | 2018年12月项目完工，由民政局、财政局、审计局等部门对项目进行竣工验收，保障验收的有效性。
自评结论 |  | "通过绩效自评工作，进一步提升烈士陵园维修改造资金绩效管理水平，强化各项开支责任，提高专项经费使用效益最大化。经改造后的陵园设施，工程质量合格，群众反映良好。 组织开展烈士纪念活动，社会效益最大化，进一步弘扬了烈士精神，实现了项目绩效目标，绩效自评为“优秀”。"

## 三、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | "（一）强化资金管理，严格补助资金审批程序。在优抚资金的管理上，各级民政部门均统一纳入财政专户管理，实行专户储存，专项管理、专款专用，资金审核、审批程序公开透明，确保了资金专款专用。 （二）加强资金监管，接受社会监督。建立优抚资金监管机制，监察、审计等相关部门按规定对优抚资金运行、管理和使用等情况进行监督检查，各级民政局、财政局积极配合监察、审计部门履行常规检查，发现问题及时纠正，确保专项资金专款用于烈士陵园维修改造项目，做到资金使用公开，自觉接受群众和社会的监督。"
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | "（一）加强基层工作力量。充实基层工作力量，加强业务培训，保障必要的工作经费投入，确保工作顺利开展。 （二）强化资金监管。按照省民政厅 省财政厅《关于进一步加强优抚事业单位资金管理使用的通知》要求，民政、财政和审计部门应定期或不定期对优抚资金进行专项检查，加强资金监管和使用，确保优抚资金专款专用。"
| 4.其他需要说明的情况 | 无