## 一、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 社会事务处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 陈强
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-07-01 |  | 截止时间 | 2020-06-30
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 2500 |  | 省级财政 | 2500
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 昭通市 |  | 300 |  | 300
| 曲靖市 |  | 200 |  | 200
| 玉溪市 |  | 100 |  | 100
| 保山市 |  | 200 |  | 200
| 红河州 |  | 300 |  | 300
| 楚雄州 |  | 150 |  | 150
| 普洱市 |  | 50 |  | 50
| 文山州 |  | 300 |  | 300
| 德宏州 |  | 100 |  | 100
| 西双版纳州 |  | 100 |  | 100
| 大理州 |  | 300 |  | 300
| 丽江市 |  | 150 |  | 150
| 怒江州 |  | 50 |  | 50
| 临沧市 |  | 150 |  | 150
| 腾冲市 |  | 50 |  | 50
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 各州（市）、县（区、市）民政局
| 2.保障措施 | 加强组织领导、制定实施方案、加强技术指导、开展专项执法、健全管理制度、强化绩效考核
| 3.资金安排程序 | 社会事务处制定殡葬改革发展规划，确定全省发展目标和要点，将殡仪馆基础设施建设纳入工作计划，明确了项目申报、审核及资金下拨时间。一是收集各地上报新建殡仪馆、改扩建和设备购置的请示及申报材料；二是对各地上报项目进行审核并形成项目资金安排，拟定项目；三是根据上一年预算安排，结合本年度实际情况，列出具体项目明细，经处务会研讨确定并报厅领导审批后，报厅福利处。四是待预算批复下达后，开始实施项目，厅相关业务处室对资助项目情况进行绩效跟踪及项目监管。

## 二、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
| 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [5 empty] | 完成率 | 完成质量
|  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标
|  | 优 | 良 | 中 | 差
| 数量指标 | 项目全部完成为优 | 项目有1个未完成为良 | 项目有2个未完成为良 | 项目有3个未完成为良 | 1个未完成 | 项目全部完成为优 | 100% | 优
| 时效指标 | 改扩建和搬迁重建项目截止2020年底完成，全部项目2年内如期完成为优 | 改扩建和搬迁重建项目截止2020年底完成，2年3个月完工为良 | 改扩建和搬迁重建项目截止2020年底完成，2年半完工为中 | 改扩建和搬迁重建项目截止2020年底完成，3年完工为差 | 2年（730天） | 全部项目2年内如期完成 | 100% | 优
| 生态效益指标 | 项目投入使用后可极大提高火化率，节约土地，保护环境，遏制大操大办丧事。减少土葬和青山白化、乱埋乱葬现象超过60%为优。 | 项目投入使用后可极大提高火化率，节约土地，保护环境，遏制大操大办丧事。减少土葬和青山白化、乱埋乱葬现象达到60%为良。 | 项目投入使用后可极大提高火化率，节约土地，保护环境，遏制大操大办丧事。减少土葬和青山白化、乱埋乱葬现象低于60%为中。 | 项目投入使用后可极大提高火化率，节约土地，保护环境，遏制大操大办丧事。减少土葬和青山白化、乱埋乱葬现象严重低于0%为差。 | 60% | 减少土葬和青山白化、乱埋乱葬现象超过60% | 100% | 优
| 服务对象满意度指标 | 项目投入使用后可有效满足当地人民群众的丧葬服务需求。满意度80%以上为优。 | 项目投入使用后可有效满足当地人民群众的丧葬服务需求。满意度80%为良。 | 项目投入使用后可有效满足当地人民群众的丧葬服务需求。满意度低于80%为中。 | 项目投入使用后可有效满足当地人民群众的丧葬服务需求。满意度严重低于80为差。 | 80% | 80% | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施。根据省民政厅项目资金管理办法，项目要具备前期准备条件才能资助，项目资金的使用有完整的审批程序和手续，能提高资金的使用率；有具体的财务制度对项目资金的保障落实和成本节约、效率提高提供约束率。项目资金到账后，各项目单位必须严格落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和“六项禁令”，落实“关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的通知精神，严格按照规定使用资金，不得平调、挤占、虚报冒领、贪污挪用、挥霍浪费。
| 项目是否有规范的内控机制 | 项目有规范的内控机构。项目单位需制定本单位详实的财务管理制度，按需支出、申报资金；按照规定的资金用途，结合殡仪馆建设的实施进度、工程质量和工作推进的实际作出资金支出使用进度，据实予以使用。项目资金专款专用、专户管理，资金支出必须确实用于殡仪馆基础设施的建设费用，不得用于其它方面的支出。资金的拨付严格执行项目资金批准的下达数额和使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压资金。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平。各地民政部门，严格建立督查监管制度。督查项目监理是否对建筑材料、设备、施工工序、工艺严格把关，对项目工程的巡查、平时检验等监理方式是否到位；核查监理日志、监理月报是否及时、规范，是否能够有效反映项目监督过程；项目完工后，及时组织相关单位对照计划任务、项目设计和施工合同要求，认真检查验收工程。对不符合质量要求的工程，责令施工单位限期整改，保证项目建设质量达到设计标准。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 截至2019年3月底，25个殡仪馆项目资金已支付，除了新建工程均已投入使用，其余项目也在稳步进行中。
| 验收的有效性 | 各地民政部门和相关责任单位对项目建设进行考核验收，验收资料完整，验收程序规范到位，验收结果客观。
自评结论 |  | 项目立足于我省殡葬改革事业“十三五”规划倡导的“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，符合省委、省政府着力建设“公益殡葬、绿色殡葬、惠民殡葬”的战略部署，按照“保基本、广覆盖、可持续”的原则，遵循省委、省政府和民政部的工作要求，项目立项依据充分，项目决策规范，目标合理，建设内容明确可行，为社会事务管理服务体系建设提供了有力的支撑和保障。项目的实施可形成覆盖城乡居民的以殡仪馆为核心，城乡公益性公墓（骨灰堂）为基础，以重点救助对象基本殡葬服务减免为保障的殡葬服务网络。2018年全省新建、改扩建和改造修缮39个殡仪馆项目，截至2019年3月底，已有25个项目完成，资金支付完毕。自评为优秀等级。

## 三、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 昭通市、文山州、红河州和大理州个别项目暂未完成。原因：昭通市鲁甸县，文山州麻栗坡县，大理州大理市、红河州蒙自市是新建和搬迁重建项目，涉及到征地选址、土地审批手续和地方配套资金等情况，整个工程完工时间预计需要2—3年时间。目前各处于工程进行中。鲁甸县新建殡仪馆已完成项目选址，详细规划通过县规委会专家技术审查，进一步修改完善中，预计2019年8月开工建设；麻栗坡县新建殡仪馆目前主体工程已接近封顶，预计2019年6月底可试运行；大理市和蒙自市均为殡仪馆搬迁重建项目，大理市正在进行主体工程建设，蒙自市已完成招投标程序，预计2019年6月开工。
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 对项目推进和项目资金的监管要更加严格，杜绝项目进度缓慢、项目资金闲置，财政资金未能充分发挥效益的问题。专款专用，不得挤占挪用项目资金用于其它方面的支出。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 统一、规范、加强对项目实施的动态监管、分段落实项目绩效管理。
| 4.其他需要说明的情况 | 建议省级财政加大对殡葬事业的投入力度，加大殡葬基础设施建设，让民政部门社会事务工作规划的布局合理、设施完善、服务便捷的殡葬公共服务网络得到资金支持的有力保障。