## 一、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 社会事务处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 陈强
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-09-01 |  | 截止时间 | 2020-08-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 800 |  | 省级财政 | 800
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 曲靖市 |  | 75 |  | 75
| 保山市 |  | 100 |  | 100
| 大理州 |  | 100 |  | 59.16
| 临沧市 |  | 175 |  | 75
| 普洱市 |  | 30 |  | 23.6
| 楚雄州 |  | 70 |  | 70
| 迪庆州 |  | 35 |  | 35
| 文山州 |  | 30 |  | 30
| 西双版纳州 |  | 125 |  | 25
| 红河州 |  | 60 |  | 60
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 项目实施主体明确，符合省本级彩票公益金资助项目，从项目库中择优确定资助项目，按照规定预算程序批复执行，项目建设积极推行项目法人制、招标投标制、资金、项目公示制。
| 2.保障措施 | 成立项目建设组织机构，设立由财政、民政等相关人员组成的福利彩票公益金项目评审委员会，严格按照相关规定组织建设项目实施，实行专款专用，严禁挪用、挤占和改变资金用途，避免违纪违法现象的发生。
| 3.资金安排程序 | 成立项目建设组织机构，设立由财政、民政等相关人员组成的福利彩票公益金项目评审委员会，严格按照相关规定组织建设项目实施，实行专款专用，严禁挪用、挤占和改变资金用途，避免违纪违法现象的发生。 资金安排应及时下拨，工作程序规范，资金使用安全合符规定，监督到位，实行专款专用，严格按照相关要求，严禁挪用、挤占和改变资金用途的现象发生。

## 二、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
| 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [5 empty] | 完成率 | 完成质量
|  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标
|  | 优 | 良 | 中 | 差
| 救助管理基础建设项目 救助管理基础设施建设项目 | 相关手续齐全 | 办理相关手续80% | 办理相关手续70% | 办理相关手续60% | 相关手续齐全 | 100% | 90% | 优 | 投入资金补助地方项目建设不足。
| 救助管理基础建设项目 | 按期开工 | 相关手续办理完 | 相关手续办理90% | 相关手续办理80%以下 | 按期开工 | 90% | 90% | 优 优 | 积极办理相关审核审批手续
| 救助管理基础建设项目 | 按期按质竣工投入使用 | 主体完工 | 主体完成50% | 末开工建设 | 按期按质竣工投入使用 | 按期按质竣工投入使用 | 90% | 优 | 按要求、标准、按期、按质竣工投入使用
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施。根据省民政厅项目资金管理办法，项目要具备前期准备条件才能资助，项目资金的使用有完整的审批程序和手续，能提高资金的使用率；有具体的财务制度对项目资金的保障落实和成本节约、效率提高提供约束率。项目资金到账后，各项目单位必须严格落实中央关于改进工作作风、密切联系群众，严格执行中央“八项规定，落实“关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的通知精神，严格按照规定使用资金，不得平调、挤占、虚报冒领、贪污挪用、挥霍浪费。
| 项目是否有规范的内控机制 | 项目有规范的内控机构。项目单位需制定本单位详实的财务管理制度，按需支出、申报资金；按照规定的资金用途，结合公益性公墓建设的实施进度、工程质量和工作推进的实际作出资金支出使用进度，据实予以使用。项目资金专款专用、专户管理，资金支出必须确实用于农村公益性公墓的建设费用，不得用于其它方面的支出。资金的拨付严格执行项目资金批准的下达数额和使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压资金。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平。各地民政部门，严格建立督查监管制度。督查项目监理是否对建筑材料、设备、施工工序、严格把关，对项目工程的巡查、平时检验等监理方式是否到位；核查监理日志、监理月报是否及时、规范，是否能够有效反映项目监督过程；项目完工后，及时组织相关单位对照计划任务、项目设计和施工合同要求，认真检查验收工程。对不符合质量要求的工程，责令施工单位限期整改，保证项目建设质量达到设计标准。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 各地救助管理机构基础设施建设已按照计划建设。
| 验收的有效性 | " 各地民政部门和相关责任单位对项目建设进行考核验收，验收资料完整，验收程序规范到位，验收结果客观。"
自评结论 |  | 省本级福彩公益金下达到各州市，各州市严格按照要求，及时将资金下拨到各项目单位，各项目单位严格按照资金用途，认真组织项目实施，严禁改变资金用途，防止挪用、挤占和违规使用，确保项目顺利实施，避免违纪违法现象发生。加强资金管理，加强督查，加强监管，督促项目实施，没有违法现象发生。

## 三、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 由于建设项目涉及到办理相关手续较多，征地、招投标等都要按照相关程序进行，现各项工作正在有序进行。
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 对项目推进和项目资金的监管严格按照相关规定执行，资金实行专款专用，不得改变资金用途。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 加强对项目实施的动态监管、分段落实项目绩效管理。
| 4.其他需要说明的情况 | 建议省级财政加大对救助管理机构建设的投入。