## 一、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 优抚处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 马岩
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 400 |  | 省级财政 | 400
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 曲靖市 |  | 80 |  | 80
| 保山市 |  | 75 |  | 75
| 文山州 |  | 50 |  | 50
| 昭通市 |  | 150 |  | 150
| 玉溪市 |  | 45 |  | 45
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 相关州市民政局
| 2.保障措施 | "（一）明确责任主体。各地根据省民政厅、省财政厅相关要求，进一步细化实施方案，明确各级职责，落实责任主体。各州市民政、财政部门主要领导是烈士纪念设施维修改造项目确定和补助资金分配的第一责任人，对项目的确定和资金的分配完全责任；各项目实施单位主要领导是项目实施和资金使用的直接责任人，对项目的实施情况完全责任。 （二）严格项目审批。各地在项目审定中要认真结合“十三五”优抚保障体系建设目标任务，围绕目标要求，建立健全项目审批制度，切实做到项目成熟一个，审批一个，不符合资助条件的项目，坚绝不予审批，同时，各地要及时将年度审批项目在补助资金下达后10个工作日内报省级备案。 （三）强化责任追究。各地要切实加强省级以下烈士纪念设施维修改造补助项目和资金的检查力度，建立健全跟踪问效和责任追究机制，对因工作不力，导致项目无法落地、建设进度缓慢，资金使用不规范的要严肃追究相关负责人责任。一是要定期开展专项督查工作，对发现问题的要限期整改，限期整改不到位的要坚绝收回补助资金；二是建立情况通报制度。省级和州市民政部门要建立优抚保障体系建设项目情况通报制度，对工作滞后，项目建设出现违规违纪有要严肃通报，并视情况取消该地区下年度专项资金申请资格；三是开展绩评价。聘请第三方开展绩效评价和项目跟踪问效工作，并严格运用绩效评价和项目跟踪问效结果，将些作为下一年度该地区补助资金和项目分配因素法中重要因素。同时，要将评价结果及时上报省级民政和财政部门。"
| 3.资金安排程序 | "根据2018年年省本级福彩公益金省级以下烈士纪念设施维修改造项目补助资金实行因素分配法的 实施方案 ，分配到各州市"

## 二、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
| 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [5 empty] | 完成率 | 完成质量
|  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标
|  | 优 | 良 | 中 | 差
| 问卷调查满意率 | 社会满意率调查满意率达90%以上 | 达80%以上 | 达70%以上 | 达60以上 | 社会满意率调查满意率达90%以上 | 满意率达90%以上 | 100% | 优
| 州市完成烈士陵园数量 | 2018年完成5个州市烈士陵园维修改造 | 完成90% | 完成80% | 完成70% | 完成5个州市 | 完成5个州市 | 100% | 优
| 完成时限 | 在2018年12月前完成 | 推后1个月 | 推后2个月 | 推后3个月 | 在2018年12月前完成 | 2018年12月31日全部完成 | 100% | 优
| 可持续使用时限 | 工程项目实施后2年不用维修改造 | 1年后要维修改造 | 6个月要维修改造 | 接着继续维修改造 | 工程项目实施后2年不用维修改造 | 工程项目实施后2年不用维修改造 | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | "指标根据5个州市烈士陵园修缮的因素分配法进行量化。可说明。 各州市经费安排主要根据省级以下烈士纪念设施保护单位数量、省级以下烈士纪念设施保护单位安葬烈士数量、省级重点保障项目、地方配套投入、人均可用财力、工作实绩成效6个因素加权分配。 （一）烈士纪念设施保护单位数量因素权重25%。根据上年末各地烈士纪念设施保护单位的数量为依据进行分配，具体分配公式为： 烈士纪念设施保护单位因素补助金额=各地对应分配系数×25%×分配资金总额 各地对应分配系数=各地烈士纪念设施保护单位数÷?全省省级以下烈士纪念设施保护单位总数 （二）安葬烈士数量因素权重25%。根据上年末各地安葬烈士的数量为依据进行分配，具体分配公式为： 安葬烈士数量因素补助金额=各地对应分配系数×25%×分配资金总额 各地对应分配系数=各地安葬烈士数÷?全省省级以下烈士纪念设施保护单位安葬烈士总数 （三）省级重点保障项目因素权重20%。省级重点保障项目每年确定为省级以下烈士纪念设施总数的2%，约2~3个重点保障项目，具体分配公式为： 省级重点保障项目因素补助金额=各地对应分配系数×20%×分配资金总额 各地对应分配系数=省级确定的各地重点保障项目数÷?省级确定重点保障项目总数 （四）地方配套投入因素权重10%。根据上年各地配套省级以下烈士纪念设施维修改造资金为依据进行分配，具体分配公式为： 地方配套投入因素补助金额=各地对应分配系数×10%×分配资金总额 各地对应分配系数=各地配套投入资金÷?全省省级以下烈士纪念设施配套投入总数 （五）人均可用财力因素权重10%。主要考虑各地财政状况，具体分配公式为： 人均可用财力因素补助金额=各地对应分配系数×10%×分配资金总额 1÷某地人均可用财力 各地对应分配系数= ? 1÷各地人均可用财力 （六）绩效考核因素权重10%。根据省本级福彩公益金烈士纪念设施维修改造项目绩效考核指标体系，评定绩效情况。具体分配公式为： 绩效考核因素补助金额=各地对应分配系数×10%×分配资金总额 各地对应分配系数=某地绩效考核得分÷?各地绩效考核得分"
| 项目是否有规范的内控机制 | "专款专用，确保项目资金使用使用、安全，严格按照民政部、财政部《优抚事业单位专项补助资金使用管理办法》（财社〔2013〕14号）和厅经费管理办法、财政部《关于行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》执行 （一）明确责任主体。各地要根据省民政厅、省财政厅相关要求，进一步细化实施方案，明确各级职责，落实责任主体。各州市民政、财政部门主要领导是烈士纪念设施维修改造项目确定和补助资金分配的第一责任人，对项目的确定和资金的分配完全责任；各项目实施单位主要领导是项目实施和资金使用的直接责任人，对项目的实施情况完全责任。 （二）严格项目审批 各地在项目审定中要认真结合“十三五”优抚保障体系建设目标任务，围绕目标要求，建立健全项目审批制度，切实做到项目成熟一个，审批一个，不符合资助条件的项目，坚绝不予审批，同时，各地要及时将年度审批项目在补助资金下达后10个工作日内报省级备案。 （三）加强资金管理 各地要切实加强对项目补助资金的监督管理。严禁随意调整建设项目和改变补助资金用途，因客观原因确需调整的项目，要按照要求和程序报省级民政、财政部门，批复同意见后方可调整。同时，各项目实施单位要建立和完善资金使用内控机制，确保项目资金使用合法合规。 （四）强化责任追究 各地要切实加强省级以下烈士纪念设施维修改造补助项目和资金的检查力度，建立健全跟踪问效和责任追究机制，对因工作不力，导致项目无法落地、建设进度缓慢，资金使用不规范的要严肃追究相关负责人责任。一是要定期开展专项督查工作，对发现问题的要限期整改，限期整改不到位的要坚绝收回补助资金；二是建立情况通报制度。省级和州市民政部门要建立优抚保障体系建设项目情况通报制度，对工作滞后，项目建设出现违规违纪有要严肃通报，并视情况取消该地区下年度专项资金申请资格；三是开展绩评价。聘请第三方开展绩效评价和项目跟踪问效工作，并严格运用绩效评价和项目跟踪问效结果，将些作为下一年度该地区补助资金和项目分配因素法中重要因素。同时，要将评价结果及时上报省级民政和财政部门。"
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目通过因素分配法进行分配，达到标准的质量管理水平。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 在项目领导小组的指挥下，及时完成烈士陵修缮项目。
| 验收的有效性 | 2018年12月项目完工，由各相关州市民政局、财政局、审计局等部门对项目进行竣工验收，保障验收的有效性。
自评结论 |  | "通过绩效自评工作，进一步提升烈士陵园维修改造资金绩效管理水平，强化各项开支责任，提高专项经费使用效益最大化。经改造后的陵园设施，工程质量合格，群众反映良好。 组织开展烈士纪念活动，社会效益最大化，进一步弘扬了烈士精神，实现了项目绩效目标，绩效自评为“优秀”。"

## 三、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | "（一）强化资金管理，严格补助资金审批程序。在优抚资金的管理上，各级民政部门均统一纳入财政专户管理，实行专户储存，专项管理、专款专用，资金审核、审批程序公开透明，确保了资金专款专用。 （二）加强资金监管，接受社会监督。建立优抚资金监管机制，监察、审计等相关部门按规定对优抚资金运行、管理和使用等情况进行监督检查，各级民政局、财政局积极配合监察、审计部门履行常规检查，发现问题及时纠正，确保专项资金专款用于烈士陵园维修改造项目，做到资金使用公开，自觉接受群众和社会的监督。"
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | "（一）加强基层工作力量。充实基层工作力量，加强业务培训，保障必要的工作经费投入，确保工作顺利开展。 （二）强化资金监管。按照省民政厅 省财政厅《关于进一步加强优抚事业单位资金管理使用的通知》要求，民政、财政和审计部门应定期或不定期对优抚资金进行专项检查，加强资金监管和使用，确保优抚资金专款专用。"
| 4.其他需要说明的情况 | 无