## 项目支出绩效自评报告表
项目支出绩效自评报告（表）
项目名称 |  | 双拥优抚安置工作专项经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  | 实施单位 | 云南省康复辅具技术中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10分 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.加强国防和双拥宣传教育，培养发掘社会拥军典型。2.健全完善物质优待和精神抚慰并重的优抚保障体系，统筹城乡优抚对象抚恤补助优待待遇，按15%的幅度提高优抚对象抚恤补助标准。3.贯彻落实党的十九大对完善优抚安置制度、维护受助人员合法权益、巩固军政军民团结等作出的新部署，健全服务保障体系，全力支持国防和军队改革，提升服务国防建设能力。完善军休服务管理体制机制，推进军休文化建设；推进军供站现代化、正规化、信息化建设，提高军供保障水平。实施内容：优抚对象地方性定期生活补助及专项业务经费、双拥优抚安置工作专项经筹专项经费。 |  |  |  | 为我省部分假肢使用年限已到，符合更换条件的受助人员免费制作具24具小腿假肢，10具大腿假肢、2具膝离断假肢、1具宽离断假肢、6具上肢假肢等辅助器具（由于预计数量和配置辅助器具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置辅助器具必须量身定制，受助人员可能会根据自身情况要求调整配置辅助器具的种类和数量，中心将视情做出调整）。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受助受助人员安装小腿假肢的数量 | 25具 | 24具 | 5 | 4 | 由于预计数量和配置康复辅具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置康复辅具必须量身定制，受助人员会根据自身情况要求调整配置康复辅具的种类和数量，中心将视情做出调整
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人员安装大腿假肢的数量 | 14具 | 14具 | 5 | 5 | 由于预计数量和配置康复辅具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置康复辅具必须量身定制，受助人员会根据自身情况要求调整配置康复辅具的种类和数量，中心将视情做出调整
| 产出指标 | 数量指标 | 受助受助人员安装上肢假肢的数量 | 6具 | 6具 | 5 | 5 | 由于预计数量和配置康复辅具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置康复辅具必须量身定制，受助人员会根据自身情况要求调整配置康复辅具的种类和数量，中心将视情做出调整
| 产出指标 | 数量指标 | 预计服务受助人员人数 | 45人 | 44人 | 5 | 4 | 由于预计数量和配置康复辅具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置康复辅具必须量身定制，受助人员会根据自身情况要求调整配置康复辅具的种类和数量，且可能会有部分受助人员因故无法接受服务。中心将视情做出调整
| 产出指标 | 质量指标 | 为受助人员安装维修过的假肢质量要求 | 假肢表面无缺损、外形美观、性能良好、使用方便、穿戴舒适 | 假肢表面无缺损、外形美观、性能良好、使用方便、穿戴舒适 | 5 | 4 | 只有达成此指标，受助人员的满意度才能达标，才能真正体现项目实施的时效性。同时也是行业基本要求
| 产出指标 | 时效指标 | 为受助人员安装小腿假肢的时间 | 3个工作日 | 3个工作日 | 5 | 5 | 只有达成此指标，受助人员的满意度才能达标，才能真正体现项目实施的时效性。同时也是行业基本要求
| 产出指标 | 时效指标 | 为受助人员安装大腿假肢工作时间 | 4个工作日 | 4个工作日 | 5 | 4 | 只有达成此指标，受助受助人员的满意度才能达标，才能真正体现项目实施的时效性。同时也是行业基本要求
| 产出指标 | 时效指标 | 安装前臂假肢时间 | 3个工作日 | 3个工作日 | 5 | 4 | 只有达成此指标，受助人员的满意度才能达标，才能真正体现项目实施的时效性。同时也是行业基本要求
| 产出指标 | 成本指标 | 预计采购项目所需材料金额和项目商品和服务支出（工作人员差旅费用）在项目总经费中的占比 | 45% | 45% | 5 | 5 | 所需材料金额和项目商品和服务支出（工作人员差旅费用）45万元÷项目总经费100万元 =45%根据《云南省民政厅关于省康复辅具技术中心2018年部门预算的批复》（云民规财【2018】14号）文件精神，2018年度全省受助人员安装维修假肢及更换辅助器械项目（项目预算金额为100万元）《项目支出绩效目标表》产出指标中的成本指标（预计采购项目所需材料金额和项目商品和服务支出在项目总经费中的占比）指标值为45%，即45万元。产出指标中的成本指标（预计项目工作人员相关费用支出在项目总经费中的占比）指标值为55%，即55万元。
| 产出指标 | 成本指标 | 预计项目人员相关费用支出在项目总经费中的占比 | 55% | 55% | 5 | 5 | 相关费用支出55万元÷项目总经费100万元 =55%根据《云南省民政厅关于省康复辅具技术中心2018年部门预算的批复》（云民规财【2018】14号）文件精神，2018年度全省受助人员安装维修假肢及更换辅助器械项目（项目预算金额为100万元）《项目支出绩效目标表》产出指标中的成本指标（预计采购项目所需材料金额和项目商品和服务支出在项目总经费中的占比）指标值为45%，即45万元。产出指标中的成本指标（预计项目工作人员相关费用支出在项目总经费中的占比）指标值为55%，即55万元。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目材料耗损率 | 10% | 10% | 7 | 6 | 计算公式为：预计项目实施后废残不合格假肢需要返工的产品数量4具÷预计项目安装假肢数量45具约 =10%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施本目预期达到社会效益 | 为项目受助人员配置合适、满意的假肢等康复辅助器械，使其得到有效的、最实际的帮扶。以改善其残障状况，充分体现党和政府对受助人员的优抚优待政策。 | 为项目受助残疾受助人员配置合适、满意的假肢等康复辅助器械，使其得到有效的、最实际的帮扶。以改善其残障状况，充分体现党和政府对受助人员的优抚优待政策。 | 8 | 7 | 项目的预期目标
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为受助人员安装假肢的使用年限 | 3年以上 | 3年以上 | 7 | 6 | 只有达到此目标，受助人员才会满意
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助人员接受服务后预计可持续达到的效果 | 受助人员能使用安装维修过的假肢和辅助器具，在一定程度上恢复功能，做到生活能自理。 | 受助人员能使用安装维修过的假肢和辅助器具，在一定程度上恢复功能，做到生活能自理。 | 8 | 7 | 受助人员能使用安装维修过的假肢和辅助器具，在一定程度上恢复功能，做到生活能自理。以达到项目预期目标，以充分体现党和政府对优抚工作的关心和重视
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受助人员满意率数值 | 95% | 95%以上 | 10 | 10 | 计算公式为：预计安装假肢的受助人员对项目评价满意的人数为43人÷项目预计安装假肢的受助人员人数45人约 =95%
其他需要说明的事项 | 无
总分 | [5 empty] | 100分 | 91 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差 三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。