## 项目支出绩效自评报告表
项目支出绩效自评报告（表）
项目名称 |  | 省康复辅具技术中心文山伤残人员辅助器具配置专项经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  | 实施单位 | 云南省康复辅具技术中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 182.3 | 10分 | 91.15 | 9.15
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、预计为符合条件的受助人员配置200具假肢等康复辅具（由于预计数量和配置康复辅具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置康复辅具必须量身定制，受助人员可能会根据自身情况要求调整配置康复辅具的种类和数量，中心将视情做出调整）。 2、为项目受助人员及时配置外形美观，使用方便，符合工艺规范，质量合格，使用方便，达到功能要求的假肢等康复辅具。为每位受助人员安装小腿假肢工作时间：4个工作日。为每位受助人员安装大腿假肢的时间：5个工作日。预计为受助人员安装假肢等康复辅具的使用年限：3年 3、为项目受助人员在接受服务期间，提供良好的食宿服务，确保其安全。 4、受助项目受助人员，对中心开展的假肢等康复辅具配置工作，服务评价满意度达95%以上。 5、项目在2019年12月31日前完成，项目组织有序，各项工作机制和制度完善，痕迹管理完善，无安全生产事故发生。 6、项目资金支出依法依规、安全高效，各项支出明晰清楚，成本控制在合理范围之内预计采购项目所需专用材料金额和受助人员及工作人员差旅费等商品与服务支出在项目总经费中的占比率：45%。预计项目相关人员经费（公积金、医疗保险）在项目总经费中的占比率：55%。项目材料耗损率：10%。 |  |  |  | 目前项目已为伤残和生产生活触雷致残人员安装了33具小腿假肢、23具大腿假肢、1具膝离断假肢、7台助听器、17辆轮椅、55副拐杖。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目预计为受助人员制作小腿假肢数量 | 200具 | 为伤残和生产生活触雷致残人员安装了33具小腿假肢、23具大腿假肢、1具膝离断假肢、7台助听器、17辆轮椅、55副拐杖，共计136具假肢等康复辅具 | 50 | 40 | 由于预计数量和配置康复辅具的种类与最后实际配置情况无法精准相符，且配置康复辅具必须量身定制，受助人员可能会根据自身情况要求调整配置康复辅具的种类和数量，中心将视情做出调整
|  | 质量指标 | 为受助人员安装的假肢等康复辅具的质量要求 | 为受助人员安装的假肢假肢等康复辅具，表面无缺损、外形美观、性能良好、使用方便、穿戴舒适。 | 为受助人员安装的假肢假肢等康复辅具，表面无缺损、外形美观、性能良好、使用方便、穿戴舒适。
|  | 时效指标 | 为每位受助人员安装小腿假肢工作时间 | 4个工作日 | 为项目受助人员安装大腿假肢<4个工作日、安装小腿假肢<3个工作日，配置轮椅<1个工作日
|  | 时效指标 | 为每位受助人员安装大腿假肢的时间 | 5个工作日
|  | 成本指标 | 预计采购项目所需专用材料金额和受助人员和工作人员差旅费等商品与服务支出在项目总经费中的占比率 | 45% | 实际支出72.30万元，在项目总经费中占比36%
|  | 成本指标 | 预计项目相关人员经费在项目总经费中的占比率 | 55%。 | 实际支出110万元，在项目总经费中占比55%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目材料耗损率 | 10% | 项目材料耗损小于10% | 30 | 30
|  | 社会效益指标 | 项目实施后预期要达到的目标 | 项目预计为受助人员配置合适满意的假肢等康复辅具，使其得到有效的、最实际的帮扶。以改善其残障状况，充分体现党和政府对项目受助人员的优抚优待政策。 | 项目为受助人员配置合适满意的假肢等康复辅具，使其得到有效的、最实际的帮扶。以改善其残障状况，充分体现党和政府对项目受助人员的优抚优待政策。
|  | 生态效益指标 | 为贫困残障患者安装假肢使用年限 | 3年 | 长期使用3年
|  | 可持续影响指标 | 受助贫困残障患者能使用假肢和助听器要求达到的功能要求 | 在一定程度上恢复功能，做到生活能自理。 | 在一定程度上恢复功能，做到生活能自理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受助人员的满意度 | 95% | 满意度超过95% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [5 empty] | 100 | 89.15
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差 三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。