## Sheet1
云南省民政厅2020年省本级使用中央集中彩票公益金项目公告
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算金额 | 合同金额 | 项目起止时间 | 项目完成情况 | 实际效果 | 项目负责人 | 联系电话
1 | 采购“社会工作人才登记服务”、“社会工作评估服务”、“高级社工师评审服务”项目 | 开展社会工作人才登记服务、2019年社会工作和志愿服务项目评估、开展2020年高级社工师评审服务 | 40 | 40 | 2020年5月-2020年12月 | 完成 | 1.2020年云南省高级社工师评审项目按照民政部的要求有序开展。2.全省社会工作专家对2019年中央集中彩票公益金、省级福彩公益金社会工作和志愿服务项目，“三区”计划和“牵手计划”项目进行了实地评估，出具了评估报告。3.按照民政部要求有序开展社会工作专业人才登记服务。 | 李春辉、邢成亮 | 0871-65732907
2 | 两个条例立法及两个课题研究项目 | 研究起草《云南省志愿服务条例（草案）》《云南省慈善事业促进条例（草案）》，开展《云南省社会工作专业人才队伍建设中长期规划（2021-2030）》《云南省慈善事业促进中长期规划（2021-2030）》两个课题调研 | 43 | 43 | 2020年8月-2021年4月 | 正在实施 | 受疫情影响，准备工作延期，现正稳步推进。 | 邢成亮 | 0871-65732907
3 | 2019年度社会工作和志愿服务项目审计 | 审计2019年度社会工作和志愿服务项目资金使用情况 | 10 | 10 | 2021年12月31日前完成 | 正在推进 | 受疫情影响，准备工作延期，现正稳步推进。 | 邢成亮 | 0871-65732907
4 | 残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗(福康工程) | 为具有云南省户籍的建档立卡贫困户、低保家庭、特困人员中持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人中具有手术适应症的肢体（脊柱除外）畸形患者进行手术矫治，并进行康复训练 | 60 | 60 | 2020年1月至2021年12月 | 正在进行中 | 目前已完成手术矫治32例。 | 卢红军 | 0871-65739532
5 | 残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗(福康工程) | 项目主要为昭通市、丽江市、楚雄州、怒江州等州市两年内未享受“义肢助残”“福康工程”项目的建档立卡贫困户、低保家庭、特困人员中持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人配置假肢、矫形器 | 235 | 235 | 2020年8月至2021年3月 | 完成 | 2020年共计配置142具假肢，其中67具小腿假肢、37具大腿假肢、28具前臂假肢、10具上臂假肢。截止2021年3月22日已全部装配完成。项目通过政府采购，选用了质量合格、售后服务有保障、具有行业优秀口碑的康复辅具品牌。为项目受助人员安装的假肢假肢等康复辅具，表面无缺损、外形美观、性能良好、使用方便、穿戴舒适。项目材料耗损率、工作时限等绩效目标均已达标。项目为已接受服务的项目受助人员在接受服务期间提供了的食宿费用及交通费用保障。项目组织实施依法依规，各项工作机制和制度完善，痕迹管理完善，无安全事故发生。项目有效改善了受助对象残障状况，提高了其生活和劳动能力，受助对象满意度达96%以上，助力了我省贫困残障群体脱贫攻坚工作，取得了良好的社会效益。 | 罗炎 | 0871-63163449