## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位：云南省居民家庭经济状况核对中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省低收入家庭认定资源库建设专项资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省居民家庭经济状况核对中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 200 |  | 200 |  | 199.92 | 10 | 99.96 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 199.92 |  | 99.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 从收入型贫困救助向多维度贫困救助拓展，从本地户籍人口救助向常住人口救助拓展，从关注家庭向关注个体拓展，从绝对困难群体救助向相对困难群体救助扩展，建设低收入家庭认定应用系统以及低收入家庭认定资源库，通过外部共享和内部识别等方式，筛选出符合认定条件的相对贫困人口，逐步建设完成我省的低收入家庭数据资源库，通过民政与医保、社保、住建等多部门的信息共享和业务联动，逐步建立健全以民政兜底救助为主、多方联动帮扶的相对困难群体的帮扶体系。 | [5 empty] | 建设低收入家庭认定应用系统以及低收入家庭认定资源库，通过信息化手段建立低收入家庭认定人口业务经办、家庭经济状况核对、动态管理机制，实现申请、核对、受理、入户调查、初审、审核确认等低收入人口申请认定的全业务流程，并实现办事通APP申请端功能。实现标准及指标数据集、基础数据集和认定数据集的建设，基于“应保尽保、应退尽退”的原则和相关政策，以社会救助为目标导向，构建相关预警模型、预警规则，实现困难群众的动态监测、预警发现、信息推送、处理反馈的预警流程闭环。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 用户并发数 | >= | 1000 | 人 | 1000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 系统功能模块数量 | >= | 3 | 个 | 30 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 低收入家庭认定信息系统培训人次 | >= | 300 | 人次 | 0 | 2 | 0 | 疫情原因未组织培训，下一步计划采用线上培训的方式，对系统操作人员进行培训。
产出指标 |  | 质量指标 | 信息系统建设变更率 | <= | 5 | % | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 低收入家庭认定信息系统安全正常运行率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 一般性的数据增加、修改、删除等操作，平均响应时间 | <= | 5 | 秒/次 | 0.53 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 一般业务操作的简单查询和统计，平均响应时间 | <= | 10 | 秒/次 | 0.24 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 大数据量的查询、统计与复杂的统计汇总，平均响应时间 | <= | 60 | 秒/次 | 16.8 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 系统初验时间偏差率 | <= | 15 | 天 | 0 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 系统终验时间偏差率 | <= | 15 | 天 | ≥30 | 3 | 0 | 因疫情原因未组织培训，故暂未进行终验。下一步计划采用线上培训的方式，对系统操作人员进行培训，尽快完成终验。
产出指标 |  | 成本指标 | 信息系统运维成本占比 | <= | 20 | % | 18 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 成交价包含运维年数 | >= | 3 | 年 | 3 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 低收入家庭认定准确率 | >= | 95 | % | 96 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度度 | >= | 95 | % | 96 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。