## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省康复辅具技术中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 残疾人福利事业项目补助经费
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省康复辅具技术中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1980 |  | 1980 |  | 1969.99 | 10 | 99.49 | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 | 1980 |  | 1980 |  | 1969.99 |  | 99.49
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、义肢助残项目 根据《云南省人民政府关于加快发展康复辅助器具产业的实施意见》(云政发﹝2017﹞15号)文件精神，继续实施省省本级福彩公益金“义肢助残”项目。 2021年为临沧市、大理州、保山市、德宏州、怒江州、迪庆州等州市 1200人/次 贫困建档立卡、低保特困、社会低收入家庭中残疾人以及民政福利机构中集中供养的失能和半失能老人。 配置假肢、矫形器和轮椅、拐杖、助行器、护理床等康复辅助器具 2022年为普洱市、红河州、玉溪市、文山州、西双版纳州等州市 1500人/次 贫困建档立卡、低保特困、社会低收入家庭中残疾人以及民政福利机构中集中供养的失能和半失能老人。 配置假肢、矫形器和轮椅、拐杖、助行器、护理床等康复辅助器具 2023年为昆明市、曲靖市、昭通市、楚雄州、丽江市等州市 1800人/次 贫困建档立卡、低保特困、社会低收入家庭中残疾人以及民政福利机构中集中供养的失能和半失能老人。 配置假肢、矫形器和轮椅、拐杖、助行器、护理床等康复辅助器具 二、云南省康复辅助器具租赁服务试点项目 项目受助对象为3类： 1、经县区级民政局审核认定的贫困建档立卡、低保特困、社会低收入家庭中的残疾人。 2、民政福利机构和各级养老机构 3、社会上对康复辅具有短期需求的人员。 预计康复辅助器具租赁站点覆盖试点区县20%以上的社区。 预计支出项目资金300万元用于政府采购租赁业务所需康复辅具。 项目受助对象满意度达到90% | [5 empty] | 一、义肢助残项目 中心根据大理、临沧、保山等7个州市民政局提供的项目筛查名单及需求，严格按照筛查、取型、修型、成型、装配、试型等工工作程序，按照2021年义肢助残项目服务3350人次要求，目前已配发轮椅、拐杖、护理床等康复辅具1459台\具。共装配假肢和矫形器751具、验配助听器1140台，共计服务3350人次。 二、康复辅具租赁服务试点 根据《云南省财政厅关于批复云南省民政厅2021年部门预算的通知》（云财社2021〔12〕号），2021年2月2日，省民政厅下达中心省级福彩公益金项目资金80万元。项目资金用途为以下4个方面： 一是专用材料费30万元，计划用于购买用于租赁服务的康复辅助器具采购；二是业务委托费24万元，计划用于租赁服务信息系统建设；三是专用设备费20万元，计划用于租赁服务宣传工作LED显示屏采购；四是印刷费6万元，计划用于租赁服务项目宣传资料印制。除印刷费金额较小外，其他单项都列入政府采购。LED显示屏采购和租赁服务信息系统建设，通过云南省政府采购网网上超市完成采购；（LED屏采购支出199980元，信息系统建设支出208000元）；租赁服务的康复辅助器具采购，通过竞争性谈判方式完成采购，支出231946元。宣传材料印刷费用，支出60000元，共计使用资金699926元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 康复辅助器具租赁服务试点项目公开发放的宣传材料数量 | >= | 5000 | 份（部、个、幅、条） | 15500 | 10 | 10 | 实际印制、发放的材料种类、形式较多，价格各有不同，造成实际与目标偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 义肢助残项目 预计服务受助人员数量 | > | 1200 | 人次 | 3350 | 10 | 10 | 加强与各级残联部门沟通衔接，形成合力。加强与各级残联部门的沟通衔接，确保受助对象精准筛查，尽可能使我省不同类别、不同需求的困难残疾人均有条件享受“义肢助残”项目服务。
产出指标 |  | 时效指标 | 项目实施时间 | <= | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 因新冠疫情防控影响，项目实施时间可能会延长，需要抓紧有效时间，提升工作效率
产出指标 |  | 成本指标 | 义肢助残项目商品和服务支出（项目政府采购假肢等专用材料、项目受助人员在接受服务期间和项目工作人员在实施项目期间产生的差旅费）占项目总经费的比率 | <= | 45 | % | 45 | 10 | 10 | 严格按照相关规定执行
产出指标 |  | 成本指标 | 义肢助残项目相关装配费支出占项目预算总经费的比率 | <= | 55 | % | 55 | 10 | 10 | 严格按照相关规定执行
效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目服务对象 | = | 3 | 种 | 4 | 30 | 30 | 民政福利机构、养老机构及其集中供养的残疾人和老年人；低保家庭、特困人员中的残疾人和老年人；经县区级民政局审核认定的低收入家庭中的残疾人和老年人；
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目受助对象对项目服务评价满意率 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10 | 巩固项目成果，提升质量，做好跟踪问效，回访解困工作。根据项目配置信息，将继续定期组织专人对全部受助对象进行电话回访工作。通过收集问题，了解需求，及时提供售后服务，提高服务满意度，促进优化项目。并对行动不便和超高龄的残疾人组织专业技术人员提供上门服务。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。