## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 农村公益性公墓设施建设补助经费（福彩公益金）
基础信息 | 部门名称 | 云南省民政厅 |  |  | 部门负责人 | 段丽元
| 部门财务负责人 | 孙学成 | 联系电话 | 65731606 | 电子邮箱
| 部门性质 | 机关 | 单位地址 | 昆明市白云路538号 | 单位邮编 | 650224
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 拟订民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作，承担云南省减灾委员会有关具体工作。牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督州（市）社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
| 职能二 | 拟订优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全省优抚工作，承担云南省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的安置政策和计划，指导军供站、军队离退休人员服务的工作。
| 职能三 | 拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、和残疾人等特殊群众权益保障工作；拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，将创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿于民政事业的发展过程，深刻领会和把握当前民政工作面临的新形势，积极适应全市经济社会的新常态，坚持“强基础、促规范、惠民生、创特色、上水平”的工作思路，加大民政公共资源向农村、贫困地区和社会弱势群体倾斜力度，着力保障和改善基本民生、创新社会治理、优化公共服务、夯实发展基础、提升发展能力，推进民政工作再上新台阶。
| 部门发展规划 | 建立起比较完善的殡葬服务网络、殡葬救助保障制度、殡葬管理体制和运行机制，基本实现殡葬改革法制化，殡葬服务优质化，殡葬管理规范化，殡葬救助制度化，骨灰处理生态化，殡葬习俗文明化，殡葬设施现代化；继续加强殡葬基础设施建设，完善殡葬惠民政策，加大殡葬执法力度，改进殡葬改革宣传，切实保障人民群众殡葬权益。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一
| 部门绩效目标二 | 合理划定火化区和土葬改革区，积极推行火葬、改革土葬，提高公墓安葬率及火化区的火化率；进一步完善以惠民殡葬政策为主导的殡葬救助制度，将城乡低收入群体纳入减免殡葬费用的范围。有条件的地区，可以逐步增加惠民殡葬项目，提高补助标准，扩大补助范围，直至将惠民殡葬政策扩大到所有符合条件的城乡居民。
| 部门绩效目标三 | 力争到2020年末，全省火化率达到60％以上；实现殡仪馆覆盖全省所有县（市、区）、农村公益性公墓覆盖所有乡（镇），基本实现农村公益性公墓覆盖所有村委会。
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 农村公益性公墓设施建设900万元已由省财政厅全额下达
| 部门预算执行情况 | 已全额下拨到各个州市

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 社会事务处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 陈强 | 联系电话 | 65717707 | 电子邮箱 | 1274517919@qq.com
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 42522 |  | 截止时间 | 43100
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 900 |  | 省级财政 | 900
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 昆明市 |  | 40 |  | 40
| 昭通市 |  | 80 |  | 80
| 曲靖市 |  | 20 |  | 20
| 宣威市 |  | 40 |  | 40
| 玉溪市 |  | 140 |  | 140
| 保山市 |  | 60 |  | 60
| 腾冲市 |  | 40 |  | 40
| 楚雄市 |  | 120 |  | 120
| 红河州 |  | 40 |  | 40
| 文山州 |  | 60 |  | 60
| 普洱市 |  | 80 |  | 80
| 大理州 |  | 60 |  | 60
| 怒江州 |  | 20 |  | 20
| 迪庆州 |  | 40 |  | 40
| 临沧市 |  | 60 |  | 60
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 各州（市）、县（区、市）民政局
| 2.保障措施 | 加强组织领导、制定实施方案、加强技术指导、开展专项执法、健全管理制度、强化绩效考核
| 3.资金安排程序 | 社会事务处制定殡葬改革发展规划，确定全省发展目标和要点，将农村公益性公墓建设纳入工作计划，明确了项目申报、审核及资金下拨时间。一是1至4月收集各地上报新建农村公益性公墓项目的请示及申报材料；二是5至6月对各地上报项目进行审核并形成项目资金安排，确定项目；三是按照上级财务部门有关要求编制项目资金预算，报厅财务处。四是待预算批复下达后，开始实施项目，厅相关业务处室对资助项目情况进行跟踪问效及督促检查。
| 4.资金安排标准或依据 | 依据：1、财政预算资金规模，2、年度发展目标，3、项目申报指南，4、各地上报项目情况。原则：为达到殡葬服务设施网络全覆盖的目标，围绕农村公益性公墓覆盖全省所有乡（镇）和村委会的建设原则。标准：每个建设项目补助20万元。
| 5.财务管理 | 项目资金有健全的财务管理制度。财务有专人负责，项目资金专项管理、专款专用、严格按照各项资金管理办法和财务制度进行财务和资金管理。下达资金的项目单位，必须严格按照资金文件和用途使用专项资金，不得擅自更改资金用途。项目资金的拨付必须严格执行项目批准的资金下达数额和资金用途。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 效益指标 | 项目成果使用率 | 95%以上 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 优 | 优 | 95%以上 | 100% | 优良 | 建好的农村公益性公墓，都已在当地投入使用。
| 产出指标 | 提交项目成果数量 | 全部 | 少1项 | 少3项 | 少5项 | 优 | 优良 | 全部 | 100% | 优良 | 项目全部安排到年初计划中的乡镇，45个农村公益性公墓覆盖当地，为村民提供便利的殡葬基础设施。
| 效益指标 | 提交项目成果时限 | 按时 | 延迟30天 | 延迟60天 | 延迟90天 | 优 | 优良 | 按时 | 100% | 优良 | 项目在规定时间内完成
| 效益指标 | 项目成果覆盖率 | 95%以上 | 85%以上 | 75%以上 | 65%以上 | 优 | 优 | 95%以上 | 95% | 优良 | 项目资金按照年初预算计划全部拨付到各州市乡镇，各地公益性公墓建成后覆盖当地乡镇人群，为当地群众提供了便利的殡葬基础设施。
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目有节支增效的改进措施。根据省民政厅项目资金管理办法，项目要具备前期准备条件才能资助，项目资金的使用有完整的审批程序和手续，能提高资金的使用率；有具体的财务制度对项目资金的保障落实和成本节约、效率提高提供约束率。项目资金到账后，各项目单位必须严格落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和“六项禁令”，落实“关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的通知精神，严格按照规定使用资金，不得平调、挤占、虚报冒领、贪污挪用、挥霍浪费。
| 项目是否有规范的内控机制 | 项目有规范的内控机构。项目单位需制定本单位详实的财务管理制度，按需支出、申报资金；按照规定的资金用途，结合公益性公墓建设的实施进度、工程质量和工作推进的实际作出资金支出使用进度，据实予以使用。项目资金专款专用、专户管理，资金支出必须确实用于农村公益性公墓的建设费用，不得用于其它方面的支出。资金的拨付严格执行项目资金批准的下达数额和使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压资金。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目达到标准的质量管理水平。各地民政部门，严格建立督查监管制度。督查项目监理是否对建筑材料、设备、施工工序、工艺严格把关，对项目工程的巡查、平时检验等监理方式是否到位；核查监理日志、监理月报是否及时、规范，是否能够有效反映项目监督过程；项目完工后，及时组织相关单位对照计划任务、项目设计和施工合同要求，认真检查验收工程。对不符合质量要求的工程，责令施工单位限期整改，保证项目建设质量达到设计标准。
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 各地大部分农村公益性公墓建设已按照计划建设周期及时建成，并投入使用。
| 验收的有效性 | 各地民政部门和相关责任单位对项目建设进行考核验收，验收资料完整，验收程序规范到位，验收结果客观。
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 农村公益性公墓建设的项目绩效明显促进了部门绩效目标的实现。按照“保基本、广覆盖、可持续”的原则，改善农村治丧环境，逐步改革土葬，推行火葬。2016年全省新建45个农村公益性公墓，每个建设项目不低于20万元给予补助。此行积极推进殡葬事业改革，努力完成省政府制定的我省农村公益性公墓覆盖所有乡（镇）的目标，形成覆盖城乡居民的殡葬基础服务网络。为社会事务管理服务体系建设提供了有力的支撑和保障的同时，满足了农村居民的安葬需要，有效治理“装棺二次葬”和乱埋乱葬行为。
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 项目绩效符合中央、国务院的政策要求，符合省委、省政府确定的工作目标。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 根据民政部年度工作部署和民政部社会事务司工作要点，结合全省火化率和年度殡葬改革工作计划、工作实施重点和各地工作推进的实际，经过统筹安排，2016年全省新建45个农村公益性公墓。为满足当地农村人口殡葬需求，促进城乡殡葬服务均等化，推进当地殡葬改革打下夯实基础。
自评结论 |  | 项目立足于我省殡葬改革事业“十三五”规划倡导的“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，符合省委、省政府着力建设“公益殡葬、绿色殡葬、惠民殡葬”的战略部署，按照“保基本、广覆盖、可持续”的原则，遵循省委、省政府和民政部的工作要求，项目立项依据充分，项目决策规范，目标合理，建设内容明确可行，为社会事务管理服务体系建设提供了有力的支撑和保障。项目的实施可形成覆盖城乡居民的以殡仪馆为核心，城乡公益性公墓（骨灰堂）为基础，以重点救助对象基本殡葬服务减免为保障的殡葬服务网络。自评为优秀等级。

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 省民政厅设立了项目评审委员会，制定了福彩资助项目管理办法，负责对业务处室申请使用本级彩票公益金项目进行立项审查。符合立项要求的方可进入项目库管理，省财政部门从项目库中择优确定扶持项目，按照规定的预算管理程序批复执行。项目具体由各州、市民政局负责安排实施。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 全面完成年度项目绩效目标，主要措施有：一是加强组织领导，统一组织项目实施。二是编制详细、可行的项目实施方案，推进项目建设进度，实现预期目标。按照《云南省民政厅关于印发省本级福利彩票公益金资助项目绩效评估管理办法的通知》和《年度省级福彩公益金殡葬补助项目绩效考核办法》，对资助项目的执行情况、财务管理、资金使用情况、项目管理等情况进行监督检查和绩效考核，其结果或审计报告，将作为年度预算编报和次年资金项目安排的重要依据。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 昭通市其中2个公墓暂未完工。原因：公墓选址问题之前一直没有定下来，耽误了建设时间，目前终于选址确定，公益性公墓建设进行中，预计年底可完工。
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 对项目推进和项目资金的监管要更加严格，专款专用，不得用于其它方面的支出。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 统一、规范加强对项目实施的动态监管、分段落实项目绩效管理。
| 4.其他需要说明的情况 | 建议省级财政加大对殡葬改革事业的投入力度。

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 组长 | 陈强 | 处长 | 社会事务处
| 组员 | 王秋生 | 调研员 | 社会事务处
| 组员 | 赵成胜 | 主任 | 云南省殡葬事业管理服务中心
（二）绩效自评的目的 | 主要是通过对项目资金使用情况、项目推进监督情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解项目实施是否达到预期目标、资金使用是否有效、资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，顺利完成年初既定工作目标，有效提高项目资金使用率。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 为确保项目的顺利实施，省民政厅设立了项目评审委员会，负责对业务处室申请使用本级彩票公益金项目进行立项审查，符合立项要求的方可进入项目库管理。
| 2.组织实施情况 | 成立了相关人员组成的自评工作小组，在厅规财处的指导下开展工作。自评小组通过了解各地项目执行情况，对照预算上报时的绩效目标，结合调研时对项目进展情况的了解，查阅各地上报的统计报表等情况，对项目进行综合测评，形成自评报告。
报告填写人 | 蔡苓 |  | 评价工作负责人 | 陈强