## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 儿童福利机构建设项目（福彩公益金）
基础信息 | 部门名称 | 云南省民政厅 |  |  | 部门负责人 | 段丽元
| 部门财务负责人 | 孙学成 | 联系电话 | 65731606 | 电子邮箱
| 部门性质 | 省级机关 | 单位地址 | 盘龙区白云路538号 | 单位邮编 | 650224
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 指导做好困境儿童分类保障工作
| 职能二 | 指导做好儿童福利服务体系建立健全工作
职能三
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 1、做好困境儿童分类保障工作，努力提高困境儿童生活水平。 2、到2020年全省基本建立健全儿童福利服务体系。
| 部门发展规划 | 到2020年，1.县级建立儿童服务指导中心；2.乡镇建立儿童福利服务工作站；3.城乡社区建立儿童之家。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 按照省财政预算批复要求，指导项目地区完成当年儿童福利机构项目任务,任务完成率争取达到90%以上；
| 部门绩效目标二 | 按照当年资金下达通知要求，指导项目地区根据儿童福利机构项目推进情况，合理安排使用项目资金，争取项目资金完成率达到90%以上；
| 部门绩效目标三 | 通过督促推进儿童福利机构建设项目落实，合理规范使用资金，在规定周期内完成项目任务，尽快服务群众。通过测评，提高服务对象满意度。
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 2016年省财政下达省本级福彩公益金1600万，目前已支出 万元。
| 部门预算执行情况 | 一、6个新建项目执行情况：1.陆良县儿童福利院：资助130万元。资金主要用于儿童福利院主体工程建设，现主体工程已建设完工。2.华宁县儿童福利院：资助170万元。170万元省级福彩公益金用于支付工程欠款，做到了专款专用。已建成投入使用。3.大关县儿童福利院：资助170万元。资金使用情况:用于社会福利院维修安装管饮70万元；维修大门、围墙护栏、化粪池、电动大门、挡土墙73.2万元。剩余资金26.8万元。大关县儿童福利院属香港苗圃基金会与大关县民政局共同承建项目（香港苗圃基金会承诺支持建设资金350万元，未到位），目前共差建设资金784.35万元，缺口较大。4.景东县儿童福利院：资助170万元。目前，因景东儿童福利院的前期工作还没有全部完成，省级福彩公益金补助的170万元暂时没有使用。5.镇康县儿童福利院：资助170万元。项目现正开展建设土方回填压实平整和“三通一平”工程。现阶段已完成投资80万元。6.马关县儿童福利院：资助170万元。项目已完成用地、规划、环评等前期要件审批工作。二、2个设备购置项目情况：1.昆明儿童福利院：资助151万元。资金于2016年12月下达，因涉及政府采购事项，项目实施时间较长，2016年未完成支付，资金结转至2017年使用。现儿童医院医保系统项目正在进行到市工信委专家评审阶段；供养氧系统、消毒设备购置项目已于1月中标，项目实施中所有款项将于2017年12月前完成支付。2.泸西县儿童福利院：资助35万元。通过公开招标的方式，购置了健身器材、洗衣机、电视机、电脑、床铺等生活学习用品，进一步完善了儿童福利院功能。三、8个儿童之家建设项目情况：已全部建成投入使用。四、1个残疾儿童康复治疗项目情况：昆明市儿童福利院：资助148万元。资金于2016年12月下达到院。残疾儿童矫形康复训练治疗项目正在招标中，款项将根据工作进度于2017年12月前完成支付。五、3个修缮改造项目情况：1.昭阳区儿童福利院：资助75万元。资金主要用于修缮围墙、安装防护栏；安装符合国家或行业标准的视频安防监控系统、闭路电视监控等设备；建造保卫值班室；改造楼层卫生间、盥洗室、洗浆房、地下管道以及消防系统等，目前工程已全部完工。 2.楚雄州儿童福利院：资助100万元。资金主要用于采购无障碍电梯设备、消防设施等，预计5月底可全部施工结束。3.迪庆州儿童福利院：资助30万元。

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省民政厅社会事务处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 陈强 | 联系电话 | 65717707 | 电子邮箱
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 42370 |  | 截止时间 | 43100
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 1600 |  | 省级财政 | 1600
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 昆明市儿童福利院购置医用设备 |  | 151 |  | 151
| 泸西县儿童福利院购置设备 |  | 35 |  | 35
| 陆良县儿童福利院建设补助 |  | 130 |  | 130
| 华宁县儿童福利院建设补助 |  | 170 |  | 170
| 大关县儿童福利院建设补助 |  | 170 |  | 170
| 景东县儿童福利院建设补助 |  | 170 |  | 0
| 镇康县儿童福利院建设补助 |  | 170 |  | 80
| 马关县儿童福利院建设补助 |  | 170 |  | 0
| 昆明市儿童福利院残障儿童康复治疗项目 |  | 148 |  | 148
| 昭阳区儿童福利院安全隐患治理项目 |  | 75 |  | 75
| 楚雄州儿童福利院消防及无障碍设施补助 |  | 100 |  | 100
| 迪庆州儿童福利院修缮补助 |  | 30 |  | 30
| 沾益县儿童之家建设补助 |  | 30 |  | 30
| 峨山县儿童之家建设补助 |  | 11 |  | 11
| 新平县儿童之家建设补助 |  | 10 |  | 10
| 耿马县儿童之家建设补助 |  | 10 |  | 10
| 牟定县儿童之家建设补助 |  | 10 |  | 10
| 开远市儿童之家建设补助 |  | 10 |  | 10
| 剑川县儿童之家建设补助 |  | 10 |  | 10
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | "项目地区民政部门及儿童福利机构是建设项目的责任主体，负责协调同级发展改革、财政、土地管理、税收等部门，争取把儿童福利机构建设纳入当地基本建设规划和财政预算；认真组织实施项目建设，切实做到认识到位、投入到位、措施到位、责任到位、管理到位，保证建设项目的顺利实施。
| 2.保障措施 | "各级民政部门是儿童福利机构建设的主体。项目实施部门或单位严格加强项目实施的监督管理，建立健全项目管理责任制。项目建设积极推行项目法人制、招投标制、资金和项目公示制，由专人负责工程建设管理，严把工程质量关。社会福利机构所在地各级政府应核定福利机构相应的事业编制，配备必要的工作人员。
| 3.资金安排程序 | 第一阶段：省民政厅申报预算资金→省财政厅下达预算批复。第二阶段：地方根据实际需求及拟新建项目土地使用权证、可行性报告、发展改革部门出具的立项批准书等必备要件落实情况申报项目→民政厅社会事务处对上报项目初审并提出资金支持初步意见→省民、财部门项目评审委员会对项目及资金进行评审→省财政厅下达资金→项目单位根据项目进度安排使用资金。
| 4.资金安排标准或依据 | 儿童福利机构的建设规模由各地根据实际需要和财力确定。民政厅将按照床位数和每平方米1500元的建设造价进行资助。
| 5.财务管理 | "项目建设资金单独核算，使用部门或单位按照批准的项目使用资金、执行预算。年终按照规定向省级财政部门和相关部门报送项目执行情况。项目完工后，省财政部门报送项目资金决算报告和资金审计报告。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 效益指标 | 资金使用率 | 资金及项目任务完成90%以上 | 资金及项目任务完成80%以上 | 资金及项目任务完成60%以上 | 资金及项目任务完成59%以下 | 资金及项目任务完成85%以上
| 产出指标 | 任务完成率 | 完成任务的90%以上 | 完成任务的80%以上 | 完成任务的60%以上 | 完成任务的59%以下 | 完成任务的85%以上
| 效益指标 | 满意度 | 群众满意度测评达到90%以上 | 群众满意度测评达到80%以上 | 群众满意度测评达到60%以上 | 群众满意度测评达到59%以下 | 群众满意度测评达到85%以上
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 通过填写信息调查表、调查问卷、管理信息调查表，并按绩效评价考核表的内容进行绩效考评，考核结果要与预算资金安排相结合、与完善制度规范管理相结合、与通报、报告和公开相结合、与责任追究相结合，从而达到节支增效的目的。见《云南省民政厅关于开展2015-2017年度儿童福利机构建设支出绩效评价考核工作的通知》附件1-5所列内容。
| 项目是否有规范的内控机制 | 《云南省彩票公益金管理办法》是实施儿童福利机构建设必须遵照执行的内控机制。"项目建设资金单独核算，使用部门或单位按照批准的项目使用资金、执行预算。年终按照规定向省级财政部门和相关部门报送项目执行情况。项目完工后，省财政部门报送项目资金决算报告和资金审计报告。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 2016年共安排1600万元省本级福彩公益金支持6个儿童福利机构新建项目、2个机构设备购置项目、8个儿童之家建设项目、1个残疾儿童康复治疗项目、3个修缮改造项目。
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 一、6个新建项目执行情况：1.陆良县儿童福利院：资助130万元。资金主要用于儿童福利院主体工程建设，现主体工程已建设完工。2.华宁县儿童福利院：资助170万元。170万元省级福彩公益金用于支付工程欠款，做到了专款专用。已建成投入使用。3.大关县儿童福利院：资助170万元。资金使用情况:用于社会福利院维修安装管饮70万元；维修大门、围墙护栏、化粪池、电动大门、挡土墙73.2万元。剩余资金26.8万元。大关县儿童福利院属香港苗圃基金会与大关县民政局共同承建项目（香港苗圃基金会承诺支持建设资金350万元，未到位），目前共差建设资金784.35万元，缺口较大。4.景东县儿童福利院：资助170万元。目前，因景东儿童福利院的前期工作还没有全部完成，省级福彩公益金补助的170万元暂时没有使用。5.镇康县儿童福利院：资助170万元。项目现正开展建设土方回填压实平整和“三通一平”工程。现阶段已完成投资80万元。6.马关县儿童福利院：资助170万元。项目已完成用地、规划、环评等前期要件审批工作。二、2个设备购置项目情况：1.昆明儿童福利院：资助151万元。资金于2016年12月下达，因涉及政府采购事项，项目实施时间较长，2016年未完成支付，资金结转至2017年使用。现儿童医院医保系统项目正在进行到市工信委专家评审阶段；供养氧系统、消毒设备购置项目已于1月中标，项目实施中所有款项将于2017年12月前完成支付。2.泸西县儿童福利院：资助35万元。通过公开招标的方式，购置了健身器材、洗衣机、电视机、电脑、床铺等生活学习用品，进一步完善了儿童福利院功能。三、8个儿童之家建设项目情况：已全部建成投入使用。四、1个残疾儿童康复治疗项目情况：昆明市儿童福利院：资助148万元。资金于2016年12月下达到院。残疾儿童矫形康复训练治疗项目正在招标中，款项将根据工作进度于2017年12月前完成支付。五、3个修缮改造项目情况：1.昭阳区儿童福利院：资助75万元。资金主要用于修缮围墙、安装防护栏；安装符合国家或行业标准的视频安防监控系统、闭路电视监控等设备；建造保卫值班室；改造楼层卫生间、盥洗室、洗浆房、地下管道以及消防系统等，目前工程已全部完工。 2.楚雄州儿童福利院：资助100万元。资金主要用于采购无障碍电梯设备、消防设施等，预计5月底可全部施工结束。3.迪庆州儿童福利院：资助30万元。用于迪庆州儿童
| 验收的有效性 | 相关项目地区已按工程验收要求组织完成工程验收工作。
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 通过项目绩效评价考核，掌握2016年省级福彩公益金安排儿童福利机构建设经费的使用情况及项目进展情况，查找问题、总结经验、提出改进的意见和建议；进一步完善相关资金管理制度、加强财政支出管理、强化监督，保证建设经费使用的规范性、安全性和有效性，为优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 根据云南省人民政府《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》精神和财政厅 民政厅关于开展项目绩效评价工作的通知要求，民政部门组织开展的项目绩效评价工作对推进项目落实工作和资金使用进度以及提高项目工程质量起到了积极作用。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 民政部门在进行年度资金预算前制定了详细的儿童福利机构建设项目绩效评价实施方案，资金预算批复下达后，严格按照职能职责及项目绩效评价实施方案以及资金安排计划的要求组织指导相关项目单位开展绩效评价工作，较好地促进了民政部门做好儿童福利机构建设的兜底保障作用。
自评结论 |  | 民政部门结合当地儿童实际需求，合理安排儿童福利机构建设补助资金，搞好指导和监督检查，项目单位稳步推进相关项目落实，机构的建成使用，切实保障了孤残儿童的合法权益，自评为优。

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 按照对口负责的原则，由省、州（市）、县（市、区）民政部门对归口业务组织进行绩效评价管理工作。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 印发上级关于绩效评价工作的通知要求，结合本部门工作实际，制定绩效评价实施方案，利用集中培训、工作汇报、督导检查、绩效考核等实际推进绩效管理工作落实。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 部分地区项目单位未完成项目绩效评价工作，主要原因：一是个别地区对上级绩效评价要求学习理解不透；二是人手不够；三是专业素质欠缺。
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1.省级民政部门按照省委省政府的政策要求，结合实际，认真做好全省儿童福利机构的设置布局工作。2.把地方实际需求、拟新建项目土地使用权证、可行性报告、发展改革部门出具的立项批准书等必备要件作为申请因素考量。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 1.成立专业的民政部门项目执行情况绩效评价工作机构；2.按照规定检查项目推进及资金执行情况；
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 社会事务处绩效评价组组长 | 陈强 | 处长 | 社会事务处
| 社会事务处绩效评价组副组长 | 邵丽萍 | 副处长 | 社会事务处
| 社会事务处绩效评价组组员 | 李利 | 主任科员 | 社会事务处
各州市民政局分管副局长
各县（市、区）民政局分管副局长
（二）绩效自评的目的 | 目标是以改善儿童成长环境、提高孤残儿童生活质量为目标，以建设儿童福利机构设施、完善儿童福利机构功能、提高服务水平为重点，推动儿童福利机构的发展。到2020年全省30万人以上的县（市区）都建成1所独立的儿童福利机构，30万人以下的县（市区）都建成1个在综合社会福利中心内部设立的儿童部。完善儿童福利机构养护、医疗康复、特殊教育、技能培训、监督评估等方面功能。 "
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 制定实施方案、组织学习培训、开展自查自评、上报项目推进及资金使用情况等。
| 2.组织实施情况 | 下发通知、上报材料、听汇报、查阅档案、督导检查、实地查看等。
报告填写人 | 李利 |  | 评价工作负责人 | 陈强、邵丽萍