## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 省福彩公益金烈士纪念设施维修改造项目（福彩公益金项目）
基础信息 | 部门名称 | 云南省民政厅 |  |  | 部门负责人 | 段丽元
| 部门财务负责人 | 孙学成 | 联系电话 | 0871-65731606 | 电子邮箱 | 1073781424@qq.com
| 部门性质 | 行政机关 | 单位地址 | 白云路538号 | 单位邮编 | 650203
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 拟订优抚政策、标准和办法。优抚工作是政府为军队和国防建设服务的传统工作，以《宪法》、《兵役法》为基本准则，以《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》为核心依据，是内容丰富、涵盖全面的优抚政策实施体系。
| 职能二 | 负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全省优抚工作。优抚工作以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“普惠加优待”的原则，充分发挥优抚部门服务国防和军队建设、服务改革发展稳定大局、服务优抚群体的职能作用，全面贯彻落实各项优抚政策和解困帮扶措施，积极开展政策创制，创新工作方法，推进优抚工作规范化、精细化管理。
| 职能三 | 大力弘扬烈士精神，做好烈士纪念设施保护管理工作，为全社会提供优质的烈士纪念设施。
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 健全完善“普惠加优待”的优抚保障体系，将享受国家抚恤补助优抚对象全部纳入社会保障体系，落实国家和社会的优待政策。全面弘扬烈士精神，褒扬烈士家属，进一步提升烈士纪念设施教育功能。
| 部门发展规划 | 优抚保障体系进一步健全发展，抚恤优待和医疗补助标准自然增长机制科学完善，进一步推进优抚工作更加规范化、标准化、专业化、科学化、精细化。广泛开展烈士纪念活动，大力弘扬烈士精神，为军队“能打仗、打胜仗”，提供精神力量支持，服务国防和军队现代化建设更加有力有效。建设社区优抚对象服务平台，及时收集优抚对象服务情况，及时提供优质服务。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 省级以下烈士陵园充分发挥爱国主义教育基地作用，各地采取多种形式开展烈士纪念活动，大力弘扬烈士精神。
| 部门绩效目标二 | 各项目实施单位按照实施方案完成项目维修改造任务。
| 部门绩效目标三 | 按计划时间完成任务、维修改造的项目达到烈士陵园整体环境好，设施完备，功能齐全的要求。
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 省级福彩公益金烈士纪念设施维修改造项目补助经费安排1300万元，实际支出1300万元。
| 部门预算执行情况 | 省级福彩公益金烈士纪念设施维修改造项目补助经费1300万元，全部下拨曲靖市、玉溪市、红河州等8个州市14个烈士陵园。

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 优抚处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 马岩 | 联系电话 | 0871-65732151 | 电子邮箱 | 1073781424@qq.com
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 42370 |  | 截止时间 | 42735
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 1300 |  | 省级财政 | 1300
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 沾益县烈士陵园维修改造资金 |  | 100 |  | 100
| 江川县烈士陵园维修改造资金 |  | 200 |  | 100
| 峨山县烈士陵园维修改造资金 |  | 100 |  | 100
| 腾冲市烈士陵园维修改造资金 |  | 50 |  | 50
| 水富县烈士陵园维修改造资金 |  | 150 |  | 150
| 临沧市烈士陵园维修改造资金 |  | 50 |  | 50
| 沧源县岩帅镇烈士陵园维修改造资金 |  | 50 |  | 50
| 个旧市宝华公园烈士陵园维修改造资金 |  | 200 |  | 200
| 弥勒市烈士陵园维修改造资金 |  | 50 |  | 50
| 建水县建南区革命历史纪念馆维修改造资金 |  | 50 |  | 50
| 麻栗坡县勐硐士陵园维修改造资金 |  | 50 |  | 50
| 个旧市贾沙乡克勒战役英雄纪念广场 |  | 50 |  | 50
| 楚雄市子午镇云龙烈士陵园维修改造资金 |  | 100 |  | 100
| 武定县烈士陵园维修改造资金 |  | 100 |  | 100
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 各州、市民政局。
| 2.保障措施 | 一是组织管理。成立由局长任组长，分管领导任副组长，相关科室、站所负责人为成员的项目实施领导小组，负责调查研究、组织实施、宣传造势、督促指导、情况通报、协调保障等工作。 二是项目管理。由项目实施领导小组负责协调落实项目建设事宜并组织项目实施，对项目建设的总体情况建立完整的档案。项目竣工后，由市民政局、市财政局组成验收组进行验收。 三是资金管理。项目资金专人管理，专项核算，建立完善各种责任制。项目建设实行回补报账制，并实行公告公示制，在项目实施前、建设过程中及项目完成后，在政务公开栏对项目建设内容、资金使用情况及工程进度等情况进行公示，接受群众的监督。坚持资金跟着项目走的原则，保证专款专用，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途。 四是物资管理。对采购规模大，数量多的物资，依据公平、公正、公开的原则，由建设管理保护工作领导小组采取招议标的方式定点供货、统一采购、统一结算。 五是安全生产。建立建全各项安全生产制度，签订安全生产责任状，责任到人，加大对项目建设中的安全生产检查，及时消除安全隐患，确保项目建设的顺利实施。
| 3.资金安排程序 | 1.各地民政局根据实际情况，确定需维修改造的项目，进行立项报告批复，制定《项目可行性研究报告》。2.县级民财联合报州市民财，州市民财两家进行项目审核后报省级民财两家。3.云南省民政厅根据实际情况制定实施方案，细化各个项目资金需求，报省财政厅，由省财政下拨资金。4.福彩公益金烈士陵园维修改造项目实施要坚持分级管理、分级负责、逐级把关，各州市、县（区）民政局要务必成立项目实施管理领导小组，具体负责项目的组织实施。省民政部门负责项目补助经费测算，省级财政部门负责经费审核下达，县级民政部门负责组织实施。
| 4.资金安排标准或依据 | 项目资金安排根据14个烈士陵园维修改造项目《可行性研究报告》进行审核测算，2016年安排烈士陵园维修改造经费1300万元。
| 5.财务管理 | "1.严格按照民政部、财政部《优抚事业单位专项补助资金使用管理办法》（财社〔2013〕14号），《云南省民政厅经费管理办法》、《云南省省级部门支出绩效办法》执行。 2.为确保项目资金合理使用、管理，根据工程进度、质量，在工程款拨付时，严格按照各级负责人签字拨付的程序执行。云南省民政厅制定《云南省民政厅经费管理办法》，并执行民政部、财政部《优抚事业单位专项补助资金使用管理办法》（财社〔2013〕14号），严格组织管理，规范专项资金使用，加强经济核算，合理有效利用各种资源，提高资金使用效益，省厅和州局对工程进行财务控制和监督。 "

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 效益指标 | 教育基地作用 | 100% | 90% | 80% | 70% | 优 | 优 | 完成指标 | 100% | 优 | 各地在烈士陵园采取多种形式、多次举办烈士纪念活动，充分发挥了爱国主义教育基地作用
| 产出指标 | 完成计划任务情况 | 100% | 90% | 80% | 70% | 优 | 优 | 完成指标 | 100% | 优 | 14个烈士陵园按照《可行性研究报告》，设计规划方案、实施方案完成维修改造任务
| 效益指标 | 按时完成任务情况 | 100% | 90% | 80% | 70% | 优 | 优 | 完成指标 | 100% | 优 | 14个烈士陵园按照实施方案按计划时间完成任务
| 效益指标 | 人民群众及烈士家属满意度 | 100% | 90% | 80% | 79% | 优 | 优 | 完成指标 | 100% | 优 | 14个烈士陵园各向社会各界发问卷调查表100份，收回100份，满意率达100%，烈士陵园整体环境好
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | "14个烈士陵园修缮项目数量、投资金额准确。 "
| 项目是否有规范的内控机制 | "专款专用，确保项目资金使用使用、安全，严格按照民政部、财政部《优抚事业单位专项补助资金使用管理办法》（财社〔2013〕14号）和厅经费管理办法执行 "
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | "福彩公益金烈士陵园维修改造项目实施要坚持分级管理、分级负责、逐级把关，各州市、县（区）民政局要务必成立项目实施管理领导小组，具体负责项目的组织实施。省民政部门负责项目补助经费测算，省级财政部门负责经费审核下达，县级民政部门负责组织实施。 "
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 14个烈士陵园均制定《可行性研究报告》、省民政厅制定《2016-2018年省级福彩公益金烈士陵园维修改造项目实施方案》《2016-2018年省级福彩公益金烈士陵园维修改造项目绩效考核办法》、各项目实施单位制定《实施方案》，资金下拨及时，工程进度较好。
| 验收的有效性 | "14个项目制定绩效考核办法，按工作部署，当地民政、财政部门要会同审计等部门，定期或不定期对项目建设进行专项检查。 项目竣工验收，由各地按照项目建设竣工验收程序，组织当地建设、民政、财政、同审计等部门进行工程有效验收。 "
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | "项目绩效确定了工作目标和重点，有利于部门绩效目标的实现。 1、规范项目绩效考核，促进部门绩效目标的实现。 2、注重项目数据支撑，促进部门绩效目标的实现。 3.通过项目绩效考核，实现预算单位自我约束机制的逐步形成，从而更好地完成部门绩效目标。"
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 项目绩效符合国务院、民政部、中央军委的弘扬烈士精神的要求，符合省委、省政府确定的工作目标。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | "项目绩效目标体现了民政部门认真贯彻落实《烈士褒扬条例》，广泛开展烈士纪念活动，大力弘扬烈士精神，为军队“能打仗、打胜仗”，提供精神力量支持，服务国防和军队现代化建设更加有力有效对省级以下117个烈士陵园进行维修改造，专款专用。绩效目标主要由完成数量、完成质量、完成时限和社会满意度来进行绩效考核，能准确的反映项目实施情况。 "
自评结论 |  | "2016年省级福彩公益金烈士陵园维修改造补助经费的14个项目，立项依据充分；绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预期目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。 综上所述，2016年省级福彩公益金烈士陵园维修改造补助经费的14个项目综合评定等级为优。"

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 福彩公益金烈士陵园维修改造项目实施要坚持分级管理、分级负责、逐级把关，各州市、县（区）民政局要务必成立项目实施管理领导小组，具体负责项目的组织实施。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 福彩公益金烈士陵园维修改造项目实施要坚持分级管理、分级负责、逐级把关，各州市、县（区）民政局要务必成立项目实施管理领导小组，具体负责项目的组织实施。省民政部门负责项目补助经费测算，省级财政部门负责经费审核下达，县级民政部门负责组织实施。按工作部署，当地民政、财政部门要会同审计等部门，定期或不定期对项目建设进行专项检查。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | "一是坚持标准程序。要求14个省级福彩公益奖烈士陵园维修改造项目，按照建设项目的程序，立项、批复，编制科学的《可行性研究报告》。 二是制定了项目绩效考核办法，明确了绩效考核内容和指标，完善工作激励机制和考核机制，促进各地更好地开展工作。"
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 无
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 组长 | 胥廷义 | 副厅长 | 民政厅
| 副组长 | 马岩 | 处长 | 优抚处
| 成员 | 李黎 | 副处长 | 优抚处
| 成员 | 赵继兴 | 调研员 | 优抚处
| 成员 | 封光昶 | 主任科员 | 优抚处
（二）绩效自评的目的 | 2016年省级福彩公益金烈士陵园维修改造补助经费的14个项目，1300万元，项目立项依据充分；绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预期目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过绩效自评，不断健全了资金管理制度，且资金得到了有效执行。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 根据通知精神，结合我处室实际，制定了2016福彩公益金烈士陵园维修改造项目14个项目的绩效考核办法。2017年初，省民政厅领导及相关处室领导带队，对部分州市2016年烈士陵园维修改造项目进行了实地绩效考核测评。通过实地调研、召开座谈会等方式，深入了解产出指标、效果指标、效率指标完成情况，为更好地开展绩效自评做准备。
| 2.组织实施情况 | 为顺利开展好绩效自评，我处及时部署各州市优抚科（处）对2016年度资金管理使用、保障措施、安排程序、内部控制和服务对象满意度等方面进行绩效自评，评价结果将作为省级补助资金及相关工作经费的测算重要依据，充分发挥绩效的激励作用。
报告填写人 | 封光昶 |  | 评价工作负责人 | 马岩