## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 儿童福利机构建设项目（福彩公益金）
基础信息 | 部门名称 | 云南省民政厅 |  |  | 部门负责人 | 孙青友
| 部门财务负责人 | 孙学成 | 联系电话 | 65731606 | 电子邮箱
| 部门性质 | 省级国家机关 | 单位地址 | 昆明市白云路538号 | 单位邮编 | 650224
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 指导做好全省孤儿、感染艾滋病病毒儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障工作；
| 职能二 | 指导做好全省农村留守儿童关爱保护和困境儿童福利服务保障体系建设工作；
| 职能三 | 指导全省加强儿童福利机构建设并做好孤残儿童养、治、康、教工作。
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 指导推动儿童福利由补缺型儿童福利制度逐步向适度普惠型儿童福利制度转型。
| 部门发展规划 | 至2020年，全省基本建成县级儿童福利服务指导中心、乡镇（街道）儿童福利服务工作站以及50%以上的城乡社区（村委会）至少建成一个儿童之家，通过构建三级服务网，从面基本建成儿童福利服务体系，有效保障儿童合法权益。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 产出指标：任务完成率。预计通过至少2年的建设周期，完成昌宁县、丽江市、姚安县、宾川县、泸水县等5个儿童福利院建设任务。
| 部门绩效目标二 | 数量指标：儿童福利机构数量。预计完成5个儿童福利机构建设任务，为当地孤残儿童做好服务保障工作。
| 部门绩效目标三 | 群众满意度指标：服务对象满意度。推动项目建设单位按照《儿童福利机构建设标准》高质量完成项目建设任务，为有需求的孤残儿童提供养育、治疗、康复、教育服务；按照民政职责，通过提供相关服务，让服务对象和社会感受到各级党委、政府的温暖。
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 2017年省财政预算批复1600万元省级福利彩票公益金支持儿童福利机构项目建设，省民政厅和省财政厅安排下达1600万元支持5个儿童福利机构建设项目。
| 部门预算执行情况 | 2017年安排省对下福利彩票公益金1600万元支持儿童福利机构项目建设，具体是昌宁县291万元、丽江市317万元、姚安县333万元、宾川县350万元、泸水县309万元。

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 省民政厅社会事务处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 陈强 | 联系电话 | 65717707 | 电子邮箱
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017-01-01 |  | 截止时间 | 2019-01-01
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 1600 |  | 省级财政 | 1600
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 昌宁县儿童福利院 |  | 291 |  | 291
| 丽江市儿童福利院 |  | 317 |  | 317
| 姚安县儿童福利院 |  | 333 |  | 333
| 宾川县儿童福利院 |  | 350 |  | 350
| 怒江州儿童福利院 |  | 309 |  | 309
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 保山市昌宁县、丽江市、楚雄州姚安县、大理州宾川县、怒江州泸水县等5个儿童福利机构建设项目民政部门和项目单位。
| 2.保障措施 | 1.建立项目资金资助管理规定；2.建立项目工程管理制度；3.建立资金使用管理制度。
| 3.资金安排程序 | 1.项目单位申报资金并报送土地证、发改批复、环评、可研等相关证明材料；2.按照资金资助的管理制度审核申请材料；3.实地考察；5.提出建议方案；6.厅办公会议研究资金分配方案；7.民、财部门资金评审委员会会议研究决定资金分配方案。
| 4.资金安排标准或依据 | 依据民政部《儿童福利机构建设蓝天计划实施方案》和《儿童福利机构建设规划》，按照40平方米/床，2000元/平方米的标准安排补助资金。
| 5.财务管理 | 项目单位按照资金管理规定加强项目资金使用管理。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 产出指标 | 制度建设情况、项目质量监督管理情况、档案管理情况、资金使用的有效性、合规性、到位率等 | 资金及项目任务完成90%以上 | 资金及项目任务完成80%以上 | 资金及项目任务完成60%以上 | 资金及项目任务完成59%以下 | 资金及项目任务完成85%以上
| 效益指标 | 任务完成率 | 完成任务的90%以上 | 完成任务的80%以上 | 完成任务的60%以上 | 完成任务的59%以下 | 完成任务的85%以上
| 满意度指标 | 综合效益、群众满意度 | 群众满意度测评达到90%以上 | 群众满意度测评达到80%以上 | 群众满意度测评达到60%以上 | 群众满意度测评达到59%以下 | 群众满意度测评达到85%以上
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 1.当地民政部门和项目单位按当地接收安置孤残儿童的实际需求合理确定儿童福利机构建设规模；2.按规定和程序通过招投标确定建设单位进行项目建设。3.采购建材执行管理规定。
| 项目是否有规范的内控机制 | 1.省民政厅在资金安排和投向上，按民政厅规划财务处的项目绩效评价办法进行项目绩效评价；2.资金下达后，由项目单位按当地项目资金使用管理办法管理项目和资金；3.项目建设完成后，由当地工程质量质检部门、审计部门对项目质量和资金使用情况进行检查、审计。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 1.宾川县儿童福利院合并与宾川县社会福利中心改扩建项目一并建设，现已完成主体工程建设及室内装修，中心拟设在第六层，建筑面积1000㎡，设功能室、娱乐室、休息室、标准住宿房间等。2.其它项目目前正做前期准备工作
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 宾川县儿童福利院与宾川县社会福利中心改扩建项目合并建设，工程总投资1350万元，其中宾川县儿童福利院建设投资350万元，截止2018年4月1日，该项目主体工程已完工，进入附属工程建设阶段，待购置设备后即可投入使用。其它4个儿童福利机构建设项目尚在前期准备中。
| 验收的有效性 | 项目建设完成后由当地建设部门负责项目验收。
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 项目绩效的设置能有效促进民政部门儿童福利机构建设绩效目标的实现。
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 项目绩效与规划符合省委省政府关于儿童福利机构建设的政策要求。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 通过项目绩效评价，可以更好地规范民生资金的投入、资金使用及项目建设相关工作，同时也能有效促进部门职能职责落实到位，同时能较好完成年度计划目标。
自评结论 |  | 因项目尚在项目周期内组织施工（有的项目尚在做基础工作阶段），对项目进度和资金使用等实际情况目前不能作出符合客观事实的评价。单从项目单位申报资金和省级民、财部门安排下达资金的规范性和及时性方面看，自评为良好。

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 按照“属地管理”和“对口负责”的原则，在各级分管领导的领导下，由民政部门省级、州（市）、县（市、区）社会事务处（科、股）负责绩效管理工作。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 按照省民政厅规划财务处的绩效管理办法组织开展绩效管理工作。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 2017年度的儿童福利机构建设项目，在建设周期内，未完成项目绩效目标属于正常。
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1.要求项目单位成立专项项目管理人员，制定项目进度和项目管理措施；2.制定资金管理措施，专款专用；3.及时通报工程进度及资金使用情况。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 因省财政下达时间晚，项目绩效目标的相关填报应切合工作实际。
| 3.需改进的问题及措施 | 1.需对项目实施的可行性和必要性作充分的调研、考察；2.进一步加强对项目进度和项目质量的跟踪检查；
| 4.其他需要说明的情况 | 建议省财政厅专门组织对省级民政部门和州市民政部门负责资金安排的同志进行项目绩效管理工作培训。

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 社会事务处 | 陈强 | 处长 | 社会事务处
| 社会事务处 | 邵丽萍 | 副处长 | 社会事务处
（二）绩效自评的目的 | 促进儿童福利机构建设进度，加强项目质量建设，规范资金管理，检验资金支出效率和效果，确保儿童福利机构建设项目建设如期完成。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 要求项目地区和项目单位报送工程进度和资金使用情况。
| 2.组织实施情况 | 深入项目点听汇报、看台账、实地查看工程进度，了解资金使用情况。
报告填写人 | 李利 |  | 评价工作负责人 | 陈强