## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 社会工作专业人才队伍建设和社工机构培育项目（福彩公益金）
基础信息 | 部门名称 | 云南省民政厅 |  |  | 部门负责人 | 李凤云
| 部门财务负责人 | 李凤云 | 联系电话 | 65131661 | 电子邮箱
| 部门性质 |  | 单位地址 | 昆明市盘龙区白云路538号 | 单位邮编 | 650224
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 人事工作
| 职能二 | 全省社会工作人才队伍建设
| 职能三 | 全省志愿服务行政管理工作
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 到2020年，全省社会工作人才总量达7万人，培育与扶持1000家社会工作服务机构，形成高中初级社会工作人才队伍梯队，提升社会工作专业化水平，增加政府购买社会工作投入力度。
| 部门发展规划 | 到2020年，全省社会工作人才总量达7万人，培育与扶持1000家社会工作服务机构，形成高中初级社会工作人才队伍梯队，提升社会工作专业化水平，增加政府购买社会工作投入力度。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 开展全国社会工作人才水平考试考前培训50人以上，昆明市开展社会工作专业人才知识培训50人以上
| 部门绩效目标二 | 培育和发展7家社会工作服务机构孵化基地
| 部门绩效目标三 | 社会工作培训满意率达90%以上
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 2017年预算批复250万元
| 部门预算执行情况 | 执行180万元

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 人事（社会工作）处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 李凤云 | 联系电话 | 65731661 | 电子邮箱
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017-07-01 |  | 截止时间 | 2018-06-30
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 250 |  | 省级财政 | 250
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 支持举办社会工作专业人才培训 |  | 75 |  | 60
| 支持社会组织孵化基地建设 |  | 175 |  | 120
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 各州市民政局
| 2.保障措施 | （一）本处室项目实行全程管理、综合考评。处领导对项目支出预算安排的项目实行全过程监督管理。通过处务会审核项目支出预算编制内容、自查评分和绩效目标审核，结合事中执行监控、事后绩效评价等手段，提高项目资金的使用效益。 （二）各负责人在预算下达前应做好相关统筹协调及准备工作，确保省本级资金一到位，立即开展相关工作，加快预算执行进度。 （三）项目严格依照我厅经费管理办法，对于经费的使用，充分发挥党组领导和监督、行政首长负责审批、财务部门积极理财的财务管理职能，实行统一领导、集中管理、统筹安排、分级负责的管理办法和坚持“谁主管、谁审批、谁负责”，严格做好内控，预算资金下达后，执行预算资金前，应做到先有预算后有支出；经费收支统一归口规划财务处管理。 （四）培训分块进行，各分块负责人做好项目筹备工作后，应提交处务会讨论研究，通过后方可按程序报相关领导审批实施。 （五）项目严格按年初预算进行，本着高效精简、厉行节约的原则，在预算范围内合理使用项目资金。不断改进工作方法，不断探索节支增效的措施，不超支，杜绝铺张浪费。
| 3.资金安排程序 | 1.由各州市提出需求计划及项目实施方案； 2.由人事（社会工作）处综合各州市提出的计划，并组织社会工作专家对项目进行评审，拟定项目实施计划并报分管厅领导审核； 3.由厅党组审定项目资金分配方案及实施方案后，由社会福利和慈善事业促进处安排资金下发工作； 4.资金到达各地后，由各地民政部门组织细化各项目实施计划和方案，并下拨资金。
| 4.资金安排标准或依据 | 按照各地常住人口、社会工作人才的数量及社会工作服务开展情况具体安排。
| 5.财务管理 | 1.按照各级财政部门对福彩公益金的管理办法，严格按照要求使用和管理资金； 2.由我处组织专家对项目实施情况进行评估，把关资金使用进度； 3.按照省民政厅人事（社会工作）处全省社会工作专业人才队伍建设及社会工作服务项目绩效考核评价办法（2017-2020年），对项目资金使用情况进行监督管理。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 产出指标 | 培训效果满意率 | 培训效果满意率 =评价满意人数/评价总人数,大于90%的受训人员认为优 | 培训效果满意率 =评价满意人数/评价总人数,大于80%的受训人员认为良 | 培训效果满意率 =评价满意人数/评价总人数,大于60%的受训人员认为中 | 培训效果满意率 =评价满意人数/评价总人数,大于60%的受训人员认为差 | 90% | 92% |  | 100% | 优
| 产出指标 | 组织培训完成率 | 考核公式为：组织培训完成率 =实际培训数/计划培训数。完成100%则为优 | 考核公式为：组织培训完成率 =实际培训数/计划培训数。完成90%则为良 | 考核公式为：组织培训完成率 =实际培训数/计划培训数。完成80%则为中 | 考核公式为：组织培训完成率 =实际培训数/计划培训数。完成80%以下则为差 | 优 | 良 |  | 90% | 良 | 曲靖、昭通未按原定方案举办全国社会工作人才水平考试考前培训班。将于2018年举办
| 产出指标 | 参训人数数量 | 参训人数数量 =实际参训人数/计划参训人数。完成计划计划人数的100%为优 | 参训人数数量 =实际参训人数/计划参训人数。完成计划计划人数的90%为良 | 参训人数数量 =实际参训人数/计划参训人数。完成计划计划人数的80%为中 | 参训人数数量 =实际参训人数/计划参训人数。完成计划计划人数的80%以下为差 | 优 | 良 |  | 90% | 良 | 曲靖、昭通计划分别培训50人参加全国社会工作人才水平考试，因资金下达晚，未能及时举办，将于2018年举办培训
| 产出指标 | 社工机构培育完成率 | 社工机构培育完成率 =实际扶持机构数/计划扶持机构数（30家）。完成计划扶持数达到90% | 社工机构培育完成率 =实际扶持机构数/计划扶持机构数（30家）。完成计划扶持数达到85% | 社工机构培育完成率 =实际扶持机构数/计划扶持机构数（30家）。完成计划扶持数达到80% | 社工机构培育完成率 =实际扶持机构数/计划扶持机构数（30家）。完成计划扶持数低于80% | 100% | 80% |  | 80% | 80% | 因2017年省级福彩公益金下达时间较晚，7个州市扶持和发展社会工作机构孵化基地工作开展延迟，目前各地孵化基地均已建立，入驻、扶持的社会组织共计25家
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 是
| 项目是否有规范的内控机制 | 是
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 是
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 良
| 验收的有效性 | 优
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 是
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 是
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 是
自评结论 |  | 2017年，省级福彩公益金支持社会工作人才队伍建设和社会工作机构项目对全省社会工作的推动力度明显，取得了良好的经济和社会效益，培养了一批社会工作人才，2017年，全省通过全国社会工作人才水平考试的共397人，扶持和发展了一批社会工作服务机构，建立了一批社会工作服务机构孵化基地，为下一步社会工作人才队伍建设打下了坚实的基础。 但是，我们也看到，个别州市存在资金拨付、使用不及时的现象，以资金下达时已过了考试时间等为由，未能良好的使用省级福彩公益金。 在剩下的项目周期中，我们将以未及时使用资金的州市为跟踪、关注重点，及时掌握各地资金使用情况，跟进项目进展，以期取得更好的项目效益，推进全省社会工作科学发展。

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 本项目绩效管理由人事（社会工作）处主导实施，由云南省社会工作专家督导库成员具体监督，及时跟进项目实施情况。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 1.为确保项目绩效管理落到实处，我处下发了《全省社会工作专业人才队伍建设及社会工作服务项目绩效考核评价办法（2017-2020年） 》，并将各级财政部门对福彩公益金的使用管理办法下发各地，要求认真学习并深入贯彻落实。 2.下发《关于做好2017年度“三区”计划和福彩公益金支持知社会工作项目实施情况总结评估的通知》，要求各地在开展自评的基础上，组织云南省社会工作专家对项目实施评估、考核，以督促项目的可续实施。 3.将项目实施效果纳入年度民政工作考核内容。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 1.2017年个别州市存在项目资金到位较晚的情况，导致项目实施延迟； 2.个别州市对社会工作的重视程度不高，在推进工作中不重视； 3.人事（社会工作）处对项目跟进力度不够，导致个别地区对项目管理有所松懈。
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 以考核为抓手，将项目实施情况及效果纳入民政工作年度考核内容，督促项目科学实施。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 应根据每年度项目实施的具体分配方案予以调整。
3.需改进的问题及措施
4.其他需要说明的情况

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 云南省社会工作专家组成员 | 向荣 | 副教授 | 云南大学
| 云南省社会工作专家组成员 | 高万红 | 教授 | 云南大学
| 云南省社会工作专家组成员 | 李德波 | 副教授 | 云南农业大学
| 云南省社会工作专家组成员 | 曹丽 | 副教授 | 云南师范大学
| 云南省社会工作专家组成员 | 李霞 | 副教授 | 云南警官学院
（二）绩效自评的目的 | 对2017年度边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区社会工作专业人才支持计划（以下简称“三区”计划）和中央、省本级福彩公益金（以下简称福彩公益金）支持社会工作专业人才队伍建设项目实施情况进行总结评估，以掌握各地项目实施情况、资金使用情况及经济社会效益。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 一、组织开展自查自评（2017年9月15日-21日） 需提交以下四方面材料： （一）本地区2017年度“三区”计划、福彩公益金项目实施情况总结报告。包括三方面内容：一是组织实施情况，总结组织实施“三区”计划、福彩公益金项目的具体方式、主要过程、重要活动和经验及亮点，本地区对“三区”计划、福彩公益金项目的重视支持情况；二是主要实施成效，总结通过“三区”计划、福彩公益金项目实施，对受援地区和单位社会工作服务探索、服务对象需求满足以及社会工作政策制度建设、专业社会工作人才培养、民办社会工作服务机构培育、孵化基地建设、社会工作宣传普及等方面取得的成绩与效果；三是困难与建议，分析“三区”计划、福彩公益金项目实施中遇到的困难与问题，提出进一步改进的意见和建议。总结报告应内容完整、资料详实、条理清晰，字数不超过3000字。 （二）本地区2017年度“三区”计划、福彩公益金项目实施情况统计表。各有关州（市）民政局，“三区”计划受援县（市、区）民政局填报附件1、2，有关社会工作服务机构填报附件3（详见附件，电子表格可按照附件表制作，填写好后须加盖单位或机构公章寄出）。 （三）整理“三区”计划、福彩公益金项目的台账。包括：本地区“三区”计划、福彩公益金项目实施方案、办法或通知，与派出机构签订的合同书（提供一份复印件），服务开展记录，孵化基地建设资料，“三区”计划、福彩公益金项目实施期间选派人员、培训人员调整说明（人员变化与项目任务书不一致的，必须报调整说明，日期均应在选派和培训日期之前），选派与培训工作的新闻宣传材料（含稿件、图片、视频等）及其他与“三区”计划、福彩公益金项目实施相关的文件。 （四）两名优秀选派社会工作者的服务体会报告。体会报告主要介绍选派社会工作者在受援地区和单位所开展的工作、取得的成效、遇到的困难以及收获与体会，字数不超过3000字。
| 2.组织实施情况 | 二、组织开展实地评估（2017年9月22日-10月22日） 省民政厅将组织组建5个评估小组，到“三区”计划和福彩公益金项目所在地随机对“三区”计划和福彩公益金项目实施情况进行实地评估。评估小组人员组成为：省民政厅业务部门负责人、当地民政局相关负责人、“三区”计划和福彩公益项目承接机构负责人、社工领域专家。评估内容：查看“三区”计划和福彩公益金项目档案资料、财务报告，与合作伙伴、服务对象、项目执行人员进行访谈。请各“三区”计划和福彩公益金项目点评估当天将“三区”计划和福彩公益金项目所有财务资料（财务报告、报销凭证等）带至评估现场供评估供专家组查看。每个项目点负责人准备20分钟内的汇报，建议采用PPT的形式汇报，主要对项目实施情况、经验做法、亮点/、特色、存在的问题和困难几个方面进行汇报。
报告填写人 | 向荣 |  | 评价工作负责人 | 邢成亮