## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 省级烈士陵园维修保护经费
基础信息 | 部门名称 | 云南省民政厅机关事业 |  |  | 部门负责人 | 孙青友
| 部门财务负责人 | 孙学成 | 联系电话 | 0871-65731606 | 电子邮箱 | 1073781424@qq.com
| 部门性质 | 省级国家机关 | 单位地址 | 昆明市盘龙区白云路538号 | 单位邮编 | 650224
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 一是优抚工作是政府为军队和国防建设服务的传统工作，以《宪法》《兵役法》为基本准则，以《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》为核心依据，是内容丰富、涵盖全面的优抚政策实施体系。
| 职能二 | 二是优抚工作以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“普惠加优待”的原则，充分发挥优抚部门服务国防和军队建设、服务改革发展稳定大局、服务优抚群体的职能作用，全面贯彻落实各项优抚政策和解困帮扶措施，积极开展政策创制，创新工作方法，推进优抚工作规范化、精细化。
| 职能三 | 三是全面弘扬烈士精神，褒扬烈士家属，进一步提升烈士纪念设施教育功能。
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 健全完善“普惠加优待”的优抚保障体系，将享受国家抚恤补助优抚对象全部纳入社会保障体系，落实国家和社会的优待政策。全面弘扬烈士精神，褒扬烈士家属，进一步提升烈士纪念设施教育功能。
| 部门发展规划 | 优抚保障体系进一步健全发展，抚恤优待和医疗补助标准自然增长机制科学完善，进一步推进优抚工作更加规范化、标准化、专业化、科学化、精细化。广泛开展烈士纪念活动，大力弘扬烈士精神，为军队“能打仗、打胜仗”，提供精神力量支持，服务国防和军队现代化建设更加有力有效。建设社区优抚对象服务平台，及时收集优抚对象服务情况，及时提供优质服务。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 按国家现行抚恤补助标准，及时发放到位。
| 部门绩效目标二 | 通过发放抚恤补助，让优抚对象确实感觉到党和国家对其的褒奖，确实帮助其解决生活中存在的实际困难和问题。
| 部门绩效目标三 | 维修改造烈士纪念设施，提高烈士纪念纪念设施保护管理水平，通过开展烈士纪念活动，进一步弘扬烈士精神。
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 2017年省财政厅下拨省级烈士陵园维修改造资金50万元，完成投资50万元，经费于2018年3月月执行完毕。
| 部门预算执行情况 | 执行完成

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 优抚处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 马岩 | 联系电话 | 0871-65732151 | 电子邮箱 | 1073781424@qq.com
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017-04-01 |  | 截止时间 | 2018-04-01
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 50 |  | 省级财政 | 50
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 铺设青石板 |  | 15.05 |  | 15.05
| 大纪念碑前铺筑青石板 |  | 15 |  | 15
| 支砌挡土墙 |  | 19.02 |  | 19.02
| 监理费 |  | 0.43 |  | 0.43
| 审计费 |  | 0.5 |  | 0.5
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 永仁县民政局
| 2.保障措施 | 一是组织管理。成立由局长任组长，分管领导任副组长，相关科室、站所负责人为成员的项目实施领导小组，负责调查研究、组织实施、宣传造势、督促指导、情况通报、协调保障等工作。 二是项目管理。由项目实施领导小组负责协调落实项目建设事宜并组织项目实施，对项目建设的总体情况建立完整的档案。项目竣工后，由市民政局、市财政局组成验收组进行验收。 三是资金管理。项目资金专人管理，专项核算，建立完善各种责任制。项目建设实行回补报账制，并实行公告公示制，在项目实施前、建设过程中及项目完成后，在政务公开栏对项目建设内容、资金使用情况及工程进度等情况进行公示，接受群众的监督。坚持资金跟着项目走的原则，保证专款专用，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途。 四是物资管理。对采购规模大，数量多的物资，依据公平、公正、公开的原则，由建设管理保护工作领导小组采取招议标的方式定点供货、统一采购、统一结算。 五是安全生产。建立建全各项安全生产制度，签订安全生产责任状，责任到人，加大对项目建设中的安全生产检查，及时消除安全隐患，确保项目建设的顺利实施。
| 3.资金安排程序 | 资金由财政厅下达楚雄州，楚雄州财政局下达永仁县财政局，再下拨到永仁县民政局，项目实施具体由永仁县民政部负责。项目任务结束后，由相关部门组织验收，并出具竣工验收报告，报送省厅。
| 4.资金安排标准或依据 | 《烈士褒扬条例》第五条规定：县级以上人民政府应当加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。云南省民政厅、云南省财政厅《关于对全省革命烈士纪念建筑物加强管理保护的通知》（88）（云民优字第43号）明确省级烈士陵园所需维修经费从1989年开始，由省级财政给予补助省级烈士陵园为维修改造经费50万元。
| 5.财务管理 | 在优抚资金的管理上，各级民政部门均统一纳入财政专户管理，实行专户储存，专项管理、专款专用，资金审核、审批程序公开透明，确保了资金专款专用。建立优抚资金监管机制，监察、审计等相关部门按规定对优抚资金运行、管理和使用等情况进行监督检查，各级民政局、财政局积极配合监察、审计部门履行常规检查，发现问题及时纠正，确保专项资金专款用于烈士陵园维修改造项目，做到资金使用公开，自觉接受群众和社会的监督。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 产出指标 | 完成项目数量 | 按计划完成修缮项目 | 完成90% | 完成80% | 完成70% | 按计划完成项目任务，优 | 优 | 完成 | 100& | 良好 | 按照2017年省级烈士陵园维修改造实施方案中明确的项目组织实施
| 效益指标 | 按时完成项目 | 2018年4月前完成修缮工作 | 推后1个月 | 推后2个月 | 推后3个月 | 按时完成 | 优秀 | 按时完成任务 | 100% | 良好 | 按照《2017年省级烈士陵园维修改造实施方案》时间，项目时间是为1年，于2018年4月前完成。
| 满意度指标 | 人民群众及烈士家属满意度 | 满意率达90%以上 | 达80%以上 | 达70%以上 | 达60 以上 | 达到90%以上 | 优秀 | 问卷调查满意率为95% | 100% | 良好 | 项目竣工验收后，开展烈士纪念活动，进行各单位社会各界测评，满意率达
| 效益指标 | 整体环境改造 | 环境得到大幅提升，社会满意率达90%以上 | 达80%以上 | 达70%以上 | 达60%以上 | 优秀 | 优秀 | 社会满意率达93% | 100% | 良好 | 在当地党委、政府的领导下，开展烈士纪念活动，发放问卷调查表，进行测评。
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 永仁县烈士陵园修缮项目数量、投资金额准确。
| 项目是否有规范的内控机制 | 专款专用，确保项目资金使用使用、安全，严格按照民政部、财政部《优抚事业单位专项补助资金使用管理办法》（财社〔2013〕14号）和厅经费管理办法执行
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 省级烈士陵园维修改造经费由优抚处按照永仁县烈士陵园维修改造项目具体测算，形成正式函件经厅领导审批后，报财政厅社保处审核，以财政厅文件下达永仁县民政和财政部门，由县级民政部门具体组织实施。民政局成立烈士陵园维修改造领导小组，有明确分工、职责、任务。项目达到标准的质量管理水平
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 在项目领导小组的指挥下，及时完成烈士陵修缮项目。
| 验收的有效性 | 2018年3月项目完工，由民政局、财政局、审计局等部门对项目进行竣工验收，保障验收的有效性。
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 有效的促进了部门绩效目标的实现
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 项目绩效的设立与全省优抚工作的规划和宏观政策的适应性很强。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目绩效充分体现了部门职责及优抚工作年度计划
自评结论 |  | 通过绩效自评工作，进一步提升烈士陵园维修改造资金绩效管理水平，强化各项开支责任，提高专项经费使用效益最大化。经改造后的陵园设施，工程质量合格，群众反映良好。 组织开展烈士纪念活动，社会效益最大化，进一步弘扬了烈士精神，实现了项目绩效目标，绩效自评为“优秀”。

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 优抚处成立绩效考评小组，马岩处长任组长，成员有李黎、赵继兴、毛翔、刘琼、封光昶组成，实地对项目进行检查，并对质量进行抽查，对照竣工验收报告逐一对照检查。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 1.现场开展绩效考核，9月30日公祭烈士活动结束后开始考核。2.召开会议通报考核结果，总结经验，改正不足。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | （一）强化资金管理，严格补助资金审批程序。在优抚资金的管理上，各级民政部门均统一纳入财政专户管理，实行专户储存，专项管理、专款专用，资金审核、审批程序公开透明，确保了资金专款专用。 （二）加强资金监管，接受社会监督。建立优抚资金监管机制，监察、审计等相关部门按规定对优抚资金运行、管理和使用等情况进行监督检查，各级民政局、财政局积极配合监察、审计部门履行常规检查，发现问题及时纠正，确保专项资金专款用于烈士陵园维修改造项目，做到资金使用公开，自觉接受群众和社会的监督。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | （一）加强基层工作力量。充实基层工作力量，加强业务培训，保障必要的工作经费投入，确保工作顺利开展。 （二）强化资金监管。按照省民政厅 省财政厅《关于进一步加强优抚事业单位资金管理使用的通知》要求，民政、财政和审计部门应定期或不定期对优抚资金进行专项检查，加强资金监管和使用，确保优抚资金专款专用。
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 组长 | 马岩 | 处长 | 优抚处
| 副组长 | 李黎 | 副处长 | 优抚处
| 成员 | 赵继兴 | 调研员 | 优抚处
| 成员 | 毛翔 | 调研员 | 优抚处
| 成员 | 刘琼 | 副调研员 | 优抚处
| 成员 | 封光昶 | 主任科员 | 优抚处
（二）绩效自评的目的 | 通过绩效自评工作，进一步提升烈士陵园维修改造资金绩效管理水平，强化各项开支责任，提高专项经费使用效益最大化。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 成立绩效评价小组，召开绩效评价工作处务会，进行人员分工。通知项目实施单位，准备各类绩效考评材料，
| 2.组织实施情况 | 实地检查项目实施情况，对照竣工验收报告逐一对项目进行检查，对台账进行抽查。
报告填写人 | 封光昶 |  | 评价工作负责人 | 马岩