## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 抗灾救灾捐赠资金
基础信息 | 部门名称 | 云南省民政厅机关事业 |  |  | 部门负责人 | 白涌
| 部门财务负责人 | 白涌 | 联系电话 | 65739940 | 电子邮箱
| 部门性质 | 行政 | 单位地址 | 昆明市白云路538号 | 单位邮编 | 650224
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，承担云南省减灾委员会有关具体工作。
| 职能二 | 组织、指导救灾捐赠工作，负责省本级救灾捐赠款物接收及使用的管理，灾区民房恢复重建工作
职能三
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，持续深入推进防灾减灾救灾体制机制改革，坚决贯彻落实党中央国务院和省委、省政府的决策部署，以地震、气象灾害、地质灾害为重点，立足防大灾、抢大险、救大灾，进一步强化组织领导、强化工作措施、强化责任落实，全力做好防灾减灾救灾各项工作，最大限度降低各类自然灾害可能造成的损失和影响，全力保障人民群众生命财产安全。
部门发展规划
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 一是要全力推进防灾减灾救灾体制机制改革；二是全力推进救灾物资储备体系建设；三是要全力推进民房恢复重建工作、四是要全力做好应对新灾的准备工作；五是要全力做好防灾减灾救灾工作；六是要全力加强救灾款物管理。
| 部门绩效目标二 | 民政部、财政部等九部委《关于推进2016年因灾倒损民房恢复重建工作的通知》（民发〔2017〕97号）要求，加快我省2016年因灾倒损民房的恢复重建进度和帮助解决2017年部分地区受灾群众生活救助工作。
部门绩效目标三
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 抗灾救灾捐赠资金2344.51万元，用于2016年民房恢复重建、抗灾救灾及鲁甸地震恢复重建
| 部门预算执行情况 | 全部执行完毕

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省民政厅救灾处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 白涌 | 联系电话 | 65739940 | 电子邮箱
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017-08-24 |  | 截止时间 | 2017-09-30
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 2344.51 |  | 省级财政 | 2344.51
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 昆明市寻甸县洪涝灾害 |  | 50 |  | 50
| 昭通市因灾倒损房屋恢复重建 |  | 200.49 |  | 200.49
| 昭通市鲁甸地震灾区恢复重建 |  | 50.02 |  | 50.02
| 镇雄县因灾倒损房屋恢复重建 |  | 100 |  | 100
| 玉溪市因灾倒损房屋恢复重建 |  | 100 |  | 100
| 楚雄市因灾倒损房屋恢复重建 |  | 700 |  | 700
| 文山州因灾倒损房屋恢复重建 |  | 400 |  | 400
| 保山市因灾倒损房屋恢复重建 |  | 144 |  | 144
| 大理州因灾倒损房屋恢复重建 |  | 450 |  | 450
| 丽江市因灾倒损房屋恢复重建 |  | 100 |  | 100
| 怒江州贡山县泥石流灾害 |  | 50 |  | 50
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 资金由省财政厅和省民政厅下拨，项目具体实施由昆明市、昭通市、镇雄县、玉溪市、楚雄州、文山州、保山市、大理州、丽江市、怒江州10个州市民政局完成。
| 2.保障措施 | 要求各地根据，民政部、财政部等九部委《关于推进2016年因灾倒损民房恢复重建工作的通知》（民发〔2017〕97号）要求，完成2016年度因灾倒损房屋恢复重建工作。
| 3.资金安排程序 | 由省民政厅根据灾情、因灾倒损民房恢复重建情况及捐赠人意愿，与省财政厅对捐赠资金使用进行协商后，联合向省政府上报《云南省民政厅 云南省财政厅关于分配使用抗灾救灾捐赠资金的请示》，经省政府批准后，省财政厅与省民政厅联合行文向相关州市下拨抗灾救灾捐赠资金。
| 4.资金安排标准或依据 | 资金安排主要是依据灾情、捐赠人意愿及2016年因灾倒损民房恢复重建进度，按照因素法计算相关州市用于恢复重建的资金量
| 5.财务管理 | 严格执行《云南省救灾资金管理办法》（云政发〔2007〕196号）及《云南鲁甸“8?03”地震救灾捐赠资金管理办法》（云政办发〔2014〕46号）相关规定。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 产出指标 | 数量指标（重建户数） | 100% | 90% | 80% | 60% | 722户 |  | 2017年9月14日前完成722户重建任务 | 100% | 优
| 产出指标 | 数量指标（修复户数） | 100% | 90% | 80% | 60% | 1014户 |  | 2017年9月14日前完成1047户修复任务 | 100% | 优
| 产出指标 | 质量指标（竣工率） | 100% | 90% | 80% | 60% | 重建户及修复户竣工率达到100% |  | 重建户及修复户竣工率达到100% | 100% | 优
| 产出指标 | 时效指标（基本完成2016年民房恢复重建） | 9月底前 | 10月中旬 | 11月上旬 | 11月下旬 | 9月底前 |  | 9月底前2016年底民房恢复重建及修复任务完成 | 100% | 优
| 效益指标 | 社会效益（受灾群众转移安置情况） | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以上 | 转移安置达到90%以上 |  | 寻甸县、贡山县受灾群众90%以上得到及时救助 | 100% | 优
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以上 | 90%以上 |  | 受灾群众得到及时救助，满意度达到90%以上 | 100% | 优
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 有。项目严格按照中央八项规定、六项禁令及厉行节约要求和云南省财政厅相关财务管理办法及省民政厅相关财务管理规定，以确保做到节支增效。
| 项目是否有规范的内控机制 | 有，《云南省民政厅
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 及时
| 验收的有效性 | 有效
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 项目绩效促进了部门绩效目标的实现
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 基本适应
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目绩效较好的体现了部门职能，因灾倒损民房往往发生在经济发展相对落后的地区，地方财力有限，灾后应急救援和交通、电力、通信等基础设施各个方面的恢复重建都需要大量资金，财政压力大，间接影响了因灾倒损民房的恢复重建进度。通过项目执行帮助受灾地区全面完成恢复重建工作及抗灾救灾工作。
自评结论 |  | 自评结论为优

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 项目绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程已经基本形成，并运用到实际工作中，取得了一定成效。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 继续配合省民政厅做好项目绩效评价工作。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1、绩效评价结果运用常态化；2、组织培训；3、及时反馈评价结果。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 1、绩效目标简单易于操作；2、绩效目标量化。
| 3.需改进的问题及措施 | 精简内容、表格，优化流程。
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 组长 | 白涌 | 处长 | 救灾处
| 副组长 | 王艳萍 | 副主任 | 救灾中心
| 组员 | 刘博 | 主任科员 | 救灾处
| 组员 | 和芸 | 副部长 | 救灾中心
（二）绩效自评的目的 | 主要是通过对项目资金使用情况、项目推进监督情况、项目绩效目标及完成情况的自我评估，了解项目实施是否达到预期目标、资金使用是否有效、资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，顺利完成年初既定工作目标，有效提高项目资金使用率。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 为确保项目的顺利实施，救灾处设立了项目评审委员会，负责对本单位的项目进行立项审查。
| 2.组织实施情况 | 成立了相关人员组成的自评工作小组，在厅规财处的指导下开展工作。
报告填写人 | 和芸 |  | 评价工作负责人 | 白涌